## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы администрации муниципального образования

«Сюмсинский район» Удмуртской Республики

от 30.12.2008г.                                                                            № 675

| Об утверждении подробного плана мероприятий по проведению административной реформы в МО «Сюмсинский район» |  |
| --- | --- |

Во исполнение распоряжения Президента Удмуртской Республики "О реализации административной реформы в Удмуртской Республике" от 5 марта 2007 года № 41-РП, постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 31 июля 2007 года № 850-III "О Республиканской целевой программе "Административная реформа в Удмуртской Республике на 2007 - 2009 годы", руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования «Сюмсинский район» от 26.12.2008г. № 74 "Об утверждении муниципальной программы "Административная реформа в муниципальном образовании  «Сюмсинский район» на 2009 - 2011 годы»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подробный План мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2009 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением Плана мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2009 год оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Сюмсинский район»                                                        А.Л.Пантюхин

исп.Захарова О.М.

|  | Приложение к постановлению Главы администрации МО «Сюмсинский район» от 30.12.2008г. № 675 |
| --- | --- |

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению административной реформы в  МО «Сюмсинский район» в 2009 году

| N |  |  |  | Мероприятие |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Результат | Ответственный |  |  |  |  |  |  | Объем материально- технических и финансовых ресурсов, а также источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление по результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Подготовка и представление в отраслевые исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, отчетной и прогнозной информации по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики |  |  |  | I квартал |  |  | информация | отдел экономики Администрации района, структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Подготовка проектов планов мероприятий по обеспечению выполнения значений индикаторов по Сюмсинскому району, установленных индикативными планами социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы и на 2009 - 2011 годы |  |  |  | I квартал |  |  | план мероприятий | структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Мониторинг выполнения значений индикаторов по Сюмсинскому району, установленных индикативными планами социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2008 - 2010 годы и на 2009 - 2011 годы |  |  |  | 2 квартал |  |  | доклад | структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Подготовка доклада главы Администрации муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |  |  |  | 2 квартал |  |  | доклад | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Подготовка и заключение договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике на предоставление информационных услуг |  |  |  | 4 квартал |  |  | договор | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Сюмсинский район», в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Подготовка ежегодного доклада об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  |  |  | I квартал |  |  | доклад | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Подготовка аналитических отчетов об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  |  | 2, 3, 4 кварталы |  |  |  | аналитические отчеты |  |  |  | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития района на 2010-2012 годы |  |  | 4 квартал |  |  |  | проект прогноза |  |  |  | отдел экономики Администрации района, структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Применение результативных принципов при принятии и реализации муниципальных целевых программ |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | заключение, отчет |  | заместители Главы администрации района по направлениям, структурные подразделения Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стандартизация и регламентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение реестра муниципальных услуг |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проверка обоснованности проектов цен и тарифов жилищно-коммунального хозяйства, платных социально-значимых услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | заключение |  | комиссия по регулированию цен и тарифов в муниципальном образовании «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Формирование реестра муниципальных платных услуг |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка и внедрение стандартов и регламентов предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Создание межведомственной рабочей группы по организации разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Формирование плана- графика разработки и внедрения стандартов и административных регламентов в органах местного самоуправления |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | план-график |  | межведомственная рабочая группа по организации разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Разработка и внедрение стандартов предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | нормативно-правовые акты |  | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Установление порядка разработки и внедрения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения функций и предоставления услуг |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | нормативно-правовые акты |  | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Организация системы мониторинга оценки качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | нормативно-правовые акты |  | межведомственная рабочая группа по организации разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Подготовка ежегодных отчетов о качестве и доступности оказываемых муниципальных услуг |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | пояснительная записка Главе администрации района |  | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Организация деятельности мобильных групп по предоставлению муниципальных услуг |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | нормативно-правовые акты |  | Администрация района |  |  |  | Всего 32 тыс.руб. В т.ч. МБ – 7,5 тыс.руб., РБ – 24,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Организация предоставления межуровневых (сложных) услуг по принципу одного окна |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | нормативно-правовые акты |  | Администрация района |  |  |  | Всего 325 тыс.руб., в том числе МБ – 75тыс.руб., РБ –250 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Создание комиссии по решению вопросов досудебного обжалования действий и решений органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Утверждение административного регламента по досудебному обжалованию действий (решений) органов местного самоуправления |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | регламент |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оптимизация функций муниципального образования «Сюмсинский район», включая функции по осуществлению контроля и надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анализа выполняемых функций в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" с целью исключения избыточных и дублирующих функций |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | заключение |  | отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Формирование сводного реестра функций органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приведение положений структурных подразделений органов местного самоуправления в соответствие с реестром функций |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  | структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Утверждение программы противодействия коррупции (плана мероприятий) |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | программа (план мероприятий) |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Утверждение порядка (регламента) антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | регламент |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение общественного обсуждения проектов нормативно - правовых актов |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | протоколы собраний |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития муниципального образования "Сюмсинский район" |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение социологических опросов населения об удовлетворенности качеством и доступностью муниципальных услуг |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Отчет о проведении исследования |  | заинтересованные структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  | Всего 30,9 тыс.руб., в том числе МБ – 6,9 тыс.руб., РБ – 24 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Информирование общественности по вопросам административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Информационное освещение реализации административной реформы в средствах массовой информации |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | информация |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  | Всего 105 тыс.руб., в том числе МБ – 24 тыс.руб., РБ – 81 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Подготовка и издание собрания муниципальных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | сборник |  | Администрация района |  |  |  | Всего 14 тыс.руб., в том числе МБ – 3 тыс.руб., РБ – 11 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Организация функционирования Интернет-сайта муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поддержка Интернет-сайта по вопросам предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |  |  | договор о предоставлении услуги о поддержке сайта |  | отдел экономики |  |  |  | Всего 30 тыс.руб., в том числе МБ – 7 тыс.руб., РБ – 23 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптация муниципальных служащих к проекту Создание и поддержка Интернет-сайта |  |  |  |  | в течение |  |  |  |  | повышение квалификации |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наполнение раздела "Административная реформа" официального интернет-сайта муниципального образования "Сюмсинский район" |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | информация |  | ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наполнение разделов официального интернет-сайта муниципального образования "Сюмсинский район" |  |  |  |  | по плану-графику |  |  |  |  | информация |  | ответственные за наполнение разделов сайта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Обеспечение технической поддержки мероприятий по реализации административной реформы |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | средства информационной телекоммуникации |  | отдел экономики |  |  |  | Всего 228 тыс.руб., в том числе МБ – 52 тыс.руб., РБ – 176 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение запроса котировок на поставку оргтехники для обеспечения проведения мероприятий |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | муниципальный контракт, поставка оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка оборудования |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Внедрение и адаптация в Администрации Сюмсинского района программного продукта для обеспечения процедуры размещения муниципального заказа |  |  | 2009 год – 11 этап |  |  |  |  | повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Создание локальной вычислительной сети Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики |  |  |  |  | Бюджет Удмуртской Республики – по программе «Электронная Удмуртия» |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Проведение мониторинга оснащенности структурных подразделений средствами вычислительной техники и программным обеспечением |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  | паспорт информатизации |  |  |  |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение координации деятельности по проведению административной реформы в муниципальном образовании "Сюмсинский район" |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | протоколы заседаний |  |  |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Разработка плана – графика проведения мероприятий по реализации административной реформы на очередной год |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | план-график |  |  |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Создание рабочих групп по реализации основных направлений административной реформы |  |  |  | 1 квартал 2009 г. |  |  |  |  | нормативно-правовой акт |  |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Организация работы с лицами, ответственными за проведение мероприятий административной реформы в структурных подразделениях Администрации района |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Семинары, совещания |  |  |  |  | ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Мониторинг результативности административной реформы |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета УР |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | Заявка |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих по направлениям административной реформы |  |  | в течение года |  |  |  |  |  | повышение уровня квалификации муниципальных служащих |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  | Бюджет УР - в рамках государственного заказа на обучение государственных гражданских и муниципальных служащих Удмуртской Республики |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Стимулирование лиц, ответственных за реализацию административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение мотивации муниципальных служащих; приказы (распоряжения) о поощрении |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  | Максимум из МБ 17,6 тыс.руб. |  |  |  |  |