## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Главы муниципального образования «Сюмсинский район»

Удмуртской Республики

от 24.12.2010г.                                                                                               № 8

| О Плане мероприятий по проведению административной реформы в МО «Сюмсинский район» |  |
| --- | --- |

В целях реализации муниципальной программы «Административная реформа в муниципальном образовании «Сюмсинский район» на 2009-2011 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить подробный План мероприятий по проведению административной реформы в МО «Сюмсинский район» в 2011 году.

Глава муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                        В.И.Семенов

Исп.Лагунова Т.А.

Утвержден  постановлением

Главы муниципального образования «Сюмсинский район»

№ 8 от 24.12.2010 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Сюмсинский район» в 2011 году

| N |  | Мероприятие |  | Срок исполнения |  | Результат | Ответственный |  |  |  | Объем материально- технических и финансовых ресурсов, а также источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление по результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и представление в отраслевые исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики отчетной и прогнозной информации по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики |  | I квартал |  | информация | отдел экономики Администрации района, структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Подготовка проектов планов мероприятий по обеспечению выполнения значений индикаторов по Сюмсинскому району, установленных индикативным планом социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 - 2011 годы |  | I квартал |  | план мероприятий | структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мониторинг выполнения значений индикаторов по Сюмсинскому району, установленных индикативным планом социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 - 2011 годы |  | 2 квартал |  | доклад | структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка доклада главы Администрации муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |  | 2 квартал |  | доклад | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Подготовка и заключение договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике на предоставление информационных услуг |  | 4 квартал |  | договор | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Сюмсинский район», в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Подготовка ежегодного доклада об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  | I квартал |  | доклад | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Подготовка аналитических отчетов об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  | 2, 3, 4 кварталы |  | аналитические отчеты | заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития района на 2012-2014 годы |  | 4 квартал |  | проект прогноза | отдел экономики Администрации района, структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Применение результативных принципов при принятии и реализации муниципальных целевых программ |  | в течение года |  | заключение, отчет | заместители Главы администрации района по направлениям, структурные подразделения Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стандартизация и регламентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Формирование реестра муниципальных платных услуг |  | 3 квартал |  | нормативно-правовой акт | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка, утверждение и внедрение стандартов и административных регламентов предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация деятельности межведомственной рабочей группы по организации разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов |  | в течение года |  | протоколы заседаний |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Уточнение плана- графика разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  | 2 квартал |  | план-график |  | межведомственная рабочая группа по организации разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Разработка и утверждение стандартов предоставляемых муниципальных услуг |  | по плану-графику |  | нормативно-правовые акты |  | Администрация района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления услуг |  | по плану-графику |  | нормативно-правовые акты |  | Администрация района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Проведение мониторинга оценки качества предоставляемых муниципальных услуг |  | в течение года |  | Пояснительная записка Главе администрации района |  | Структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Подготовка ежегодных отчетов о качестве и доступности оказываемых муниципальных услуг |  | 1 квартал |  | пояснительная записка Главе администрации района |  | заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Организация деятельности мобильного МФЦ |  | 2011 год |  | нормативно-правовые акты |  | Администрация района |  |  | Всего 707 тыс.руб. В т.ч. МБ – 7 тыс.руб., РБ – 700 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  | Создание и организация деятельности малого МФЦ с установкой справочно - информационного киоска |  | 2011 -2012годы |  | нормативно-правовые акты, муниципальные контракты |  | Администрация района |  |  | Всего 860 тыс.руб., в том числе МБ – 286 тыс.руб., РБ –574 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1. |  | Установка справочно - информационного киоска |  | 2011 -2012годы |  | муниципальный контракт |  | Администрация района |  |  | Всего 150 тыс.руб. В т.ч. РБ – 150 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. |  | Размещение в сводном региональном портале государственных и муниципальных услуг информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.06.2009г. № 478 |  | в течение года |  | информация |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 |  | Переход на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.09 г. № 1993-р |  | по плану-графику |  | информация |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Организация деятельности комиссии по решению вопросов досудебного обжалования действий и решений органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  | в течение года |  | протоколы заседаний |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Утверждение административного регламента по досудебному обжалованию действий (решений) органов местного самоуправления |  | по плану-графику |  | регламент, нормативно-правовой акт |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оптимизация функций Администрации Сюмсинского района, включая функции по осуществлению контроля и надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анализа выполняемых функций в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" с целью исключения избыточных и дублирующих функций |  |  | 3 квартал |  | заключение |  | отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Формирование сводного реестра функций органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" |  |  | 4 квартал |  | нормативно-правовой акт |  | отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приведение положений структурных подразделений органов местного самоуправления в соответствие с реестром функций |  |  | 4 квартал |  | нормативно-правовой акт |  | структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Утверждение ежегодной программы противодействия коррупции (плана мероприятий) |  |  | 4 квартал |  | программа (план мероприятий) |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов |  |  | в течение года |  | согласование |  | отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение общественного обсуждения проектов нормативно - правовых актов |  | в течение года |  | протоколы собраний, обсуждение на форуме | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития муниципального образования "Сюмсинский район" |  | в течение года |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Проведение социологических опросов населения об удовлетворенности качеством и доступностью муниципальных услуг |  | в течение года |  | Отчет о проведении исследования | заинтересованные структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Информирование общественности по вопросам административной реформы |  |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Информационное освещение реализации административной реформы в средствах массовой информации |  | в течение года |  | информация | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Подготовка и издание собрания муниципальных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район» |  | ежеквартально |  | сборник | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Организация функционирования Интернет-сайта муниципального образования «Сюмсинский район» |  | в течение года |  |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поддержка Интернет-сайта по вопросам предоставления муниципальных услуг |  | ежемесячно |  | договор о предоставлении услуги о поддержке сайта | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптация муниципальных служащих к проекту Создание и поддержка Интернет-сайта |  | в течение |  | повышение квалификации | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наполнение раздела "Административная реформа" официального интернет-сайта муниципального образования "Сюмсинский район" |  | по плану-графику |  | информация | ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наполнение разделов официального интернет-сайта муниципального образования "Сюмсинский район" |  | по плану-графику |  | информация | ответственные за наполнение разделов сайта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Проведение мониторинга оснащенности структурных подразделений средствами вычислительной техники и программным обеспечением | 2 раза в год |  | паспорт информатизации |  |  |  | отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка проекта Программы мероприятий по административной реформе в муниципальном образовании "Сюмсинский район" на 2012-2014 годы | 2 квартал 2011 года |  | Проект Программы |  |  |  | ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Обеспечение координации деятельности по проведению административной реформы в муниципальном образовании "Сюмсинский район" | в течение года |  | протоколы заседаний |  |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Разработка подробного плана проведения мероприятий по реализации административной реформы на очередной год | 1 квартал |  | план |  |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | Организация работы с лицами, ответственными за проведение мероприятий административной реформы в структурных подразделениях Администрации района | в течение года |  | Семинары, совещания |  |  |  | ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Мониторинг результативности административной реформы | в течение года |  | Отчет |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета УР | 1 квартал |  | заявка |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих по направлениям административной реформы | в течение года |  | повышение уровня квалификации муниципальных служащих |  |  |  | аппарат Совета и Администрации района |  |  | Бюджет УР - в рамках гос. заказа на обучение гос.гражданских и муниципальных служащих УР |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Стимулирование лиц, ответственных за реализацию административной реформы |  |  | Повышение мотивации муниципальных служащих; приказы (распоряжения) о поощрении |  |  |  | Администрация района |  |  | Бюджет МО «Сюмсинский район», в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |