## РАСПОРЯЖЕНИЕ

# Главы муниципального образования «Сюмсинский район»

Удмуртской Республики

от 30.12.2011г.                                                                                              № 89

В целях реализации административной реформы в районе утвердить План мероприятий по проведению административной реформы в МО «Сюмсинский район» в 2012 году.

Глава муниципального образования

«Сюмсинский район»                                                                     В.И.Семенов

исп.Лагунова Т.А.

Утвержден распоряжением

Главы МО «Сюмсинский район» №   89  от 30.12.2011 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Сюмсинский район» в 2012 году

| N |  | Мероприятие |  | Срок исполнения |  |  | Результат | Ответственный |  |  |  |  |  |  | Объем материально- технических и финансовых ресурсов, а также источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление по результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и представление в отраслевые исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики отчетной и прогнозной информации по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики |  | I квартал |  |  | Информация | Отдел экономики Администрации района, структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мониторинг выполнения значений индикаторов по Сюмсинскому району, установленных индикативным планом социально-экономического развития Удмуртской Республики |  | 2 квартал |  |  | Доклад | Структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Подготовка доклада главы Администрации муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |  | 2 квартал |  |  | Доклад | Заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка и заключение договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике на предоставление информационных услуг |  | 4 квартал |  |  | Договор | Заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Сюмсинский район», в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Подготовка ежегодного доклада об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  | I квартал |  |  | Доклад | Заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Подготовка аналитических отчетов об итогах социально-экономического развития Сюмсинского района |  | 2, 3, 4 кварталы |  |  | Аналитические отчеты | Заместитель Главы администрации района по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Применение результативных принципов при принятии и реализации муниципальных целевых программ |  | В течение года |  |  | Заключение, отчет | Заместители Главы администрации района по направлениям, структурные подразделения Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стандартизация и регламентация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Формирование реестра муниципальных платных услуг |  | 3 квартал |  |  | Нормативно-правовой акт | Заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка, утверждение и внедрение административных регламентов предоставляемых муниципальных услуг |  |  | В течение 1,2 кварталов |  | Административные регламенты |  |  | Структурные подразделения ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Рассмотреть административные регламенты, разработанные и утвержденные в 2009-2010 году с целью привидения их в соответствии с Постановлением Администрации района от 24.11.2011 г. № 755 |  |  | 2 квартал |  | Административные регламенты |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Актуализация сведений в реестре государственных услуг и на портале государственных и муниципальных услуг (функций) |  |  | В течение года |  | Актуальные сведения о муниципальных услугах |  |  | Сектор делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Проведение мониторинга оценки качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  | Апрель |  | Пояснительная записка Главе администрации района |  |  | Структурные подразделения Администрации района, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Подготовка ежегодных отчетов о качестве и доступности оказываемых муниципальных услуг |  |  | 1 квартал |  | Пояснительная записка Главе администрации района |  |  | Заместители Главы Администрации по направлениям, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Размещение в сводном региональном портале государственных и муниципальных услуг информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.06.2009г. № 478 |  |  | В течение года |  | Информация |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.09 г. № 1993-р |  |  | По плану-графику с 01.07.2012 |  | Информация |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Совершенствование механизмов досудебного обжалования решений и действий органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Организация деятельности комиссии по решению вопросов досудебного обжалования действий и решений органов местного самоуправления муниципальных образований «Сюмсинский район» и их должностных лиц |  |  | В течение года |  | Протоколы заседаний |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оптимизация функций Администрации Сюмсинского района, включая функции по осуществлению контроля и надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анализа выполняемых функций в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" с целью исключения избыточных и дублирующих функций |  | В течение года |  |  |  | Заключение |  |  | Отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Актуализация сводного реестра функций органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" |  | В течение года |  |  |  | Нормативно-правовой акт |  |  | Отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приведение положений структурных подразделений органов местного самоуправления в соответствие с реестром функций |  | 4 квартал |  |  |  | Нормативно-правовой акт |  |  | Структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Утверждение программы противодействия коррупции (плана мероприятий) |  | 4 квартал |  |  |  | Программа (план мероприятий) |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов |  | В течение года |  |  |  | Согласование |  |  | Отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера |  | До 30 апреля |  |  |  | Сведения о доходах |  |  | Отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Составление актов проверки по результатам запросов сведений о доходах |  | До 01 июня |  |  |  | Акт |  |  | Отдел правовой и кадровой работы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования "Сюмсинский район" и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение общественного обсуждения проектов нормативно - правовых актов |  | В течение года |  |  | протоколы собраний, обсуждение на форуме | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития муниципального образования "Сюмсинский район" |  | В течение года |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Проведение социологических опросов населения об удовлетворенности качеством и доступностью муниципальных услуг |  | В течение года |  |  | Отчет о проведении исследования | Заинтересованные структурные подразделения Администрации, муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Информирование общественности по вопросам административной реформы |  | В течение года |  |  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Информационное освещение реализации административной реформы в средствах массовой информации |  | В течение года |  |  | Информация | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Подготовка и издание собрания муниципальных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район» |  | Ежеквартально |  |  | Сборник | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Поддержка Интернет-сайта по вопросам предоставления муниципальных услуг |  | В течение года |  |  |  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Обновление информации на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Сюмсинский район» |  | В течение года |  |  | Актуальная информация | Сектор делопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Наполнение раздела "Административная реформа" официального Интернет-сайта муниципального образования "Сюмсинский район" |  | По плану-графику |  |  | Информация | Ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Проведение мониторинга оснащенности структурных подразделений средствами вычислительной техники и программным обеспечением |  | 2 раза в год |  |  | Паспорт информатизации |  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие информатизации Сюмсинского района на 2011 – 2013 годы |  | В течение года |  |  | Отчет о реализации мероприятий |  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Разработка муниципальной целевой программы «Административная реформа» в муниципальном образовании "Сюмсинский район" на 2012-2014 годы |  |  | 1 квартал 2012года | Проект Программы |  |  | Ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Разработка подробного плана проведения мероприятий по реализации административной реформы на очередной год |  |  | 4 квартал | План |  |  | Комиссия по административной реформе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Организация работы с лицами, ответственными за проведение мероприятий административной реформы в структурных подразделениях Администрации района |  |  | В течение года | Семинары, совещания |  |  | Ответственные по направлениям административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Анализ рейтинга Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» по реализации административной реформы |  |  | 2 квартал | Анализ |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета УР |  |  | 4 квартал | Заявка |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих по направлениям административной реформы |  |  | В течение года | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих |  |  | Аппарат Главы МО, районного Совета депутатов и Администрации района |  |  | Бюджет Удмуртской Республики - в рамках государственного заказа на обучение государственных гражданских и муниципальных служащих Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Стимулирование лиц, ответственных за реализацию административной реформы |  |  |  | Повышение мотивации муниципальных служащих; приказы (распоряжения) о поощрении |  |  | Администрация района |  |  | Бюджет муниципального образования «Сюмсинский район», в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

________________