|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  муниципального образования  «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос»  муниципал кылдытэтлэн  тöроез |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 августа 2017 года № 26

с. Сюмси

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования «Сюмсинский район» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

Во исполнение подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25.04.2015 № Пр-815 ГС о принятии мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в целях улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании «Сюмсинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории муниципального образования «Сюмсинский район» успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, вошедших в Атлас муниципальных практик (прилагается).

2. Проведение общественной экспертизы результатов внедрения практик возложить на Экспертную группу из состава Совет по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции при Главе муниципального образования «Сюмсинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» по экономике.

## Глава муниципального образования

## «Сюмсинский район» В.И.Семенов

**СПРАВКА СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления главы муниципального образования

«Сюмсинский район» № 26 15 августа 2017 года

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования «Сюмсинский район» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик»

**Проект представляет:**

Начальник отдела экономики Н.В.Семилит

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность согласующего лица | Подпись | Фамилия и инициалы | Примечание |
| Зам. главы Администрации района по экономике |  | Байгозина А.Г. |  |
| Заместитель главы по капитальному строительству и ЖКХ |  | Шумихин И.В. |  |
| Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам |  | Никулин Н.Г. |  |
| Начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации района |  | Захарова О.М. |  |
| Начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации района |  | Гирш А.Р. |  |
| Начальник сектора делопроизводства |  | Плетнева Т.В. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассылка: в дело, отдел экономики, АНО «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики»

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального образования  «Сюмсинский район»  от 15 августа 2017 года № 26 |

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования «Сюмсинский район» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | | | | | **Ответственный за внедрение успешной практики** |
| **№№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **1** | **Практика № 2**  **Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования «Сюмсинский район»** | | | | | Заместитель главы Администрации МО «Сюмсинский район» по экономике  Байгозина А.Г.  8 (34152) 2-19-90  baygozina.alfiya@mail.ru |
| **Оценка текущего состояния и проблемных вопросов:** выполнено частично  Инвестиционный паспорт муниципального образования «Сюмсинский район» (далее – МО «Сюмсинский район») конкретно не выделен, существует раздел «Инвестору» на официальном сайте МО «Сюмсинский район» в сети «Интернет» <http://sumsi-adm.ru/invest>. Требуется разработать инвестиционный паспорт путем формирования дополнительных разделов, обновление раздела «Инвестору». Посредством опубликования и распространения инвестиционного паспорта МО «Сюмсинский район» будет осуществляться информирование инвесторов о потенциальных объектах для инвестирования, повысится уровень «инвестиционного имиджа» территории МО «Сюмсинский район» в глазах потенциальных инвесторов.  **Показатель эффективности** – Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования «Сюмсинский район» от общего числа опрошенных предпринимателей, 10 %. | | | | |
| 1.1 | Разработка Инвестиционного паспорта МО «Сюмсинский район» | Инвестиционный паспорт | 15.08.2017 | | 31.10.2017 | Начальник отдела экономики Администрации МО «Сюмсинский район» Семилит Н.В.  8 (34152) 2-12-01  otd-econom@udmnet.ru |
| 1.2 | Актуализация информации раздела «Инвестору» МО «Сюмсинский район» |  | 15.08.2017 | | 30.09.2017 |
| 1.3 | Регулярное обновление информации в Инвестиционном паспорте | август  2017 года | | Декабрь 2017 года |
| 1.4 | Проведение общественной экспертизы проекта Инвестиционного паспорта МО «Сюмсинский район» | Замечания и предложения к проекту Инвестиционного паспорта МО «Сюмсинский район» | декабрь  2017 года | | декабрь 2017 года | Руководитель Экспертной группы (Председатель Совета по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции при Главе муниципального образования «Сюмсинский район») |
| 1.5 | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения практики | Заключение комиссии по проведению ведомственной оценки | январь  2018 года | | январь  2018 года | Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики  (по согласованию) |
| 1.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | февраль  2018 года | | февраль  2018 года | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| **2** | **Практика № 16**  **Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | Заместитель главы Администрации МО «Сюмсинский район» по экономике Байгозина А.Г.  8 (34152) 2-19-90  baygozina.alfiya@mail.ru |
| **Оценка текущего состояния и проблемных вопросов:** выполнено частично  На официальном сайте МО «Сюмсинский район» создан и функционирует специальный раздел «Предпринимательство» (http://sumsi-adm.ru/enterprise).В данном разделе в открытом доступе размещена актуальная информация, интересующая предпринимателей. Также в разделе «Новости» публикуются объявления, информация для субъектов предпринимательства о мероприятиях, конкурсах, проводимых в Удмуртской Республике, в муниципальном образовании «Сюмсинский район». Информирование предпринимателей осуществляется посредством электронной почты, смс сообщений, телефона. Проблема: Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки предпринимательской деятельности. Предпринимательское сообщество не активно принимает участие в мероприятиях, проводимых ОМСУ, ОИВ.  **Показатель эффективности** – Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающихся мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности от общего числа зарегистрированных предпринимателей - 12 %. | | | | |
| 3.1 | Продвижение официального сайта МО «Сюмсинский район» | Рост количества просмотров и посетителей сайта | | Август  2017 года | Декабрь 2017 года | Начальник отдела экономики Администрации МО «Сюмсинский район» Семилит Н.В.  8 (34152) 2-12-01  otd-econom@udmnet.ru |
| 3.2 | Регулярное обновление новостной информации в сфере предпринимательства, информации об изменениях в НПА в сети Интернет, разделе «Предпринимательство» (http://sumsi-adm.ru/enterprise), | Актуальная информация о действующих в МО «Сюмсинский район» НПА в сфере предпринимательства | | Август  2017 года | Декабрь 2017 года |
| 3.3 | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности: организация и проведение мероприятий с участием субъектов предпринимательства, семинаров, круглых столов, публикация информации в СМИ, информационная поддержка предпринимательства | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | Август  2017 года | Декабрь  2017 года | Начальник отдела экономики Администрации МО «Сюмсинский район» Семилит Н.В.  8 (34152) 2-12-01  otd-econom@udmnet.ru  Центр поддержки предпринимательства Удмурткой Республики (по согласованию) |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение Экспертной группы | | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года | Руководитель Экспертной группы (Председатель Совета по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции при Главе муниципального образования «Сюмсинский район») |
| 3.5 | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения практики | Заключение комиссии по проведению ведомственной оценки | | Январь  2018 года | Январь 2018 года | Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики  (по согласованию) |
| 3.6 | Проведение итоговой экспертизы | Заключение по результатам экспертизы | | Февраль 2018 года | Февраль 2018 года | Агентство стратегических инициатив  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_