Утверждаю

Заместитель главы Администрации муниципального образования

«Сюмсиснкий район»  - начальник Управления финансов

Н.Г.Никулин

06.02.2018 г.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2017 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января  2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (без учета субвенций) | % | 29,37 | не менее 24 | 20,39 | -3,61 | 99,6 | 99,13 | Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 78442,2 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 78767,0 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых платежей составила 20,39 %, т.е. уменьшилась на 3,61% к плановому показателю. По сравнению с предыдущим периодом снижение налоговых и неналоговых доходов составил 669,9 тыс. рублей. Вместе с тем, к уровню прошлого года доля собственных доходов составила 86,08%, это обусловлено тем, что в структуре всех доходов (за минусом субвенций), собственные доходы составили в 2017 году 20,4%, при 29,4% в 2016 году. Снижение доли собственных доходов обусловлено увеличением субсидий на капитальные вложения. |
|  |  | 2 | Отношение дефицита бюджета МО «Сюмсинский район» к доходам бюджета МО «Сюмсинский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | %. | 0,0 | Не более 10 | профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 2017 год при плановом показателе дефицита бюджета не более 10 % , фактически профицит составил в сумме 24 503,4 тыс.руб. за счет увеличения остатков денежных средств бюджета МО «Сюмсинский район»(целевые средства бюджета УР). Остатки на 01.01.18 года составили в сумме 35 391,6 тыс.руб. |
|  |  | 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Сюмсинский район» к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» | % | 0,2 | не более 1 | 0,6 | -0,4 | 60,0 | 300,0 | По состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность составляет 3 750,7 тыс.руб. Рост просроченной кредиторской задолженности к 2016 году составил 2977,6 т.р. за счет недофинансирования субсидий из бюджета УР. |
| 10 |  | 4. | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ МО «Сюмсинский район», муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета МО «Сюмсинский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и субъекта РФ) | % | 97,0 | 90,0 | 99,2 | 9,2 | 110,2 | 102,3 | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ за 2017 год составила 99,2%, темп роста к 2016 году составил 102,3%. |
| 10 |  | 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями отсутствует |
| 10 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Сюмсинский район», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | баллы | 64,74 | не менее 39 | Уровень качества определяется МФ УР после 31 марта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данные для определения уровня качества управления муниципальными финансами представляются в МФ УР в срок до 31 марта 2018 года |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | % | 93,9 | не ниже 90 | 94,6 | 4,6 | 105,1 | 100,7 | Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год, определяемый в 2017 году, повысился на 0,7% в связи со значительным уменьшением просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2017г. |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 113,0 | 101,0 | Нет данных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данные для определения уровня качества управления муниципальными финансами представляются в МФ УР в срок до 31 марта |
| 10 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» за отчетный финансовый год | % | 97,1 | не менее 100 | 98,6 | -1,4 | 98,6 | 101,5 | Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 72926,1 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 73977,0 тыс. рублей. Не поступило налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Сюмсинский район» 1050,9 тыс. рублей, или 1,4 %. Плановые назначения не исполнены по ЕНВД -290 тыс. рублей за счет уменьшения налоговой базы в связи с увеличением отчислений в ПФ РФ; по прочим поступлениям (родительская плата за дошкольные учреждения) – 629,3 тыс. рублей, по штрафным санкциям -430,5 тыс. рублей |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на очередной финансовый год и плановый период | % | 96,7 | не менее 96 | 92,5 | -3,5 | 96,4 | 99,7 | Расходные обязательства МО «Сюмсинский район» за 2017 год исполнены в сумме 578 763,5 тыс. руб,, при плановых назначениях 625 598,5 тыс.руб., .исполнение составило 92,5 %.в связи с поступлением субсидии на капитальные вложения объектов муниципальной собственности в сумме 30 000,0 тыс.руб. 30 декабря 2017 года. Темп роста(снижение) составило к уровню 2016 года 99,7% |
| 10 | 3 |  | Наименование подпрограммы « Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Проведено 36 контрольных мероприятий, проверено 17 организаций. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий к числу запланированных составляет 100%. |
|  |  | 2 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0, | Удельный вес ГРБС осуществляющих финансовый контроль составляет 100% |
| 10 | 4 |  | Наименование подпрограммы « Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» (отношение объема муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» без учета безвозмездных поступлений) | % | 75,5 | Не более 100 | 56,7 | 43,3 | 56,7 | 75,1 | В 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 17 апреля 2017 года № 349-р проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных на частичное покрытие дефицита бюджета, связанного с расходами на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, и подлежащим погашению в 2017 году. На основании Соглашения № 21 от 25 апреля 2017 года списана задолженность по кредитам в сумме 15 616 672,10 руб. (99%), оставшаяся сумма кредита в сумме 157 744,16 руб. реструктурирована с 2023 года по 2027 год в равных суммах по годам. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018г. составляет в сумме 41 317,7 тыс.руб. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ ( с учетом изменений , внесенных в БК РФ от 09.04.2009г.№58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011г). Снижение к уровню прошлого года составляет 75,1%. |
|  |  | 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0,1 | не более 15 | 0,02 | -14,98 | 0,13 | 20,0 | Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнены в полном объеме. В 2017 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 86,2 тыс.руб.. или снижение к уровню прошлого года составило20% |
|  |  | 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Сюмсинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченные долговые обязательства МО «Сюмсинский район» отсутствуют |
| 10 | 5 |  | Наименование подпрограммы « Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» бюджетам муниципальных образований поселений | % | 83,0 | не менее 75,0 | 83,1 | 8,1 | 110,8 | 100,1 | Сумма дотаций поселениям в 2017 году составила 32 761,5 тыс.руб..В целом объем межбюджетных трансфертов поселениям составил в сумме 39 408,7ыс.руб.или доля дотаций составила 83,1 %. |
|  |  | 2 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений | баллов | 23,36 | не менее 14 | 21,15 | 7,15 | 151,1 | 90,5 | За 2017 год уровень качества управления муниципальными финансами сельских поселений составил 21,15 баллов, или снизилось на 2,21 балла. Снижение к уровню прошлого года связано с ростом недоимки по налогам и просроченной кредиторской задолженности. |
| 10 | 6 |  | Наименование подпрограммы « Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 88,0 | не менее 80 | 83,3 | 3,3 | 104,1 | 94,7 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) за 2017 год по сравнению с 2016 годом снизился и составил 83,3%. Из 18 показателей (индикаторов) не выполнены 3 показателя. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2018г.

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | - Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | - Повышение квалификации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017г. | 2017г. |  | Повышение квалификации прошли 3 человека, расходы составили 22,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | - Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017г. | 2017г. |  | Приобретено к компьютерам: источники бесперебойного питания 5 штук, монитор-1, внешний жесткий диск-1 на сумму 25,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Реализация муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 22 марта 2017г. | 20 марта 2017г. |  | Программа приведена в соответствие решению бюджета МО «Сюмсинский район»от 22.12.16г.№22 «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» постановлением Администрации от 20.03.17г № 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Составление ежегодного плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | До 9 января 2017г. | 9 января 2017г. |  | План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» утвержден координатором МП и направлен в отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 5 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», отдел экономики района | В течение года | В течение года | Управлением финансов осуществляется контроль за реализацией остальных муниципальных программ. | Квартальные отчеты за 2017 год по реализации муниципальной программы представлены в отдел экономики, утвержденные координатором своевременно. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год признана высокой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 6 | Мониторинг и оценка хода реализации программы (подпрограммы), ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | В течение года | В течение года | Управлением финансов правовыми актами внесены изменения в муниципальную программу | постановление Администрации от 20.03.17г.№115, от 30.06.17г.№310, от22.08.17г. №376, от 25.12.17г.№536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 7 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября 2017г. | 13 ноября 2017г. | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 21.12.17г №81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 8 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В течение года 2017г. | В течение года |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» опубликован «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 9 | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 2017г. | 2017г. |  | Утвержден План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017г. | 2017г. |  | Разработаны мероприятия по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», Постановлением Администрации района от 08.02.16г. утвержден Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального Закона №-44-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября | 13 ноября | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в структуре муниципальных программ | Бюджет МО «Сюмсинский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Совета депутатов от 21 .12.2017г№81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2017г. | В течение года |  | Приказами УФ Администрации МО «Сюмсинский район» от 04.04.17г.№26. от 02.05.17г №33,34,от 29.12.17г. № 101. утверждены сроки представления годовой, квартальной бюджетной отчетности для муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 04 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | ежемесячно | ежемесячно |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иная финансовая отчетность размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» , в сроки установленные МФ УР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 05 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | квартальная, годовая | квартальная, годовая |  | Отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 1квартал , 1 полугодие , 9 месяцев 2017г утвержден постановлениями главы Администрации, за 2016 год утвержден Советом депутатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 06 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | Январь - плановый реестр, май - уточненный | Январь - плановый реестр, май - уточненный |  | Реестры расходных обязательств размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 02 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | План контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Согласно утвержденного годового плана |  | Проверки проведены в учреждениях согласно плана контрольно-ревизионной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 03 |  | Осуществление финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля |  | Отчет по контрольно-ревизионной работе размещен на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017г | Реструктуризация задолженности |  | Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета района МУП « ЖКХ Сюмсинское» в сумме 3890,0 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017г. | Реструктуризация задолженности |  | Реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, полученных из бюджета УР по сроку уплаты в 2017 году и частичное списание в размере 99 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 25 числа | До 25 числа |  | Перечисление процентов по кредитным договорам производится своевременно. Расходы за 2017 г составили в сумме 86,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 4 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в долговой книге муниципального образования «Сюмсинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Все изменения по кредитным договорам своевременно вносятся в долговую книгу МО «Сюмсинский район». По состоянию на 30.12.17г. проведена инвентаризация расчетов по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям. За 2017 год расходы составили в сумме 29 338,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 15 числа бюджетная заявка | До 15 числа бюджетная заявка |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации по расчету поселениям. За 2017 год расходы составили в сумме 694,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В течение года | В течение года |  | Анализ исполнения бюджетов поселений, рассмотрение обращений Глав поселений. Предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 2 729,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 05 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно | Продолжить работу с населением по снижению недоимки | Ежемесячный анализ доходной и расходной части бюджетов. Подготовка проектов НПА для поселений: 1.Об исполнении бюджетов поселений за 1квартал ,1 полугодие , 9 месяцев 2017 года 2) О внесении изменений в решения «О бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 3)Проектов решений «Об исполнении бюджетов поселений за 2016 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 06 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В месячный срок после представления годового отчета | В месячный срок после представления годового отчета |  | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений за 2017 год составил 21,15 балла при плановом показателе не менее 14 баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 |  | Реализация установленных (функций) полномочий органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017 | 2017 |  | Выполнение значений целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составило 83,3 %, при плановом показателе 80 %. Из 18.индикаторов не выполнено 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2017 | 2017 |  | Степень соответствия запланированных расходов составил 99,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 03 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» ежемесячно публикуются: -отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район», -отчет по кредиторской задолженности казенных и бюджетных учреждений, -Сведения по муниципальному долгу и иная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01 января 2018 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 17 апреля 2017 года №349-р проведена реструктуризация бюджетных кредитов с частичным списанием (99%) и реструктуризацией долга с 2023 по 2027 годы |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на _01 января 2018г. :  не формируются  муниципальные задания

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2018г._

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план по ПОФ на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану по ПОФ на отчетный период |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» | всего | 684 |  |  |  |  | 39044,5 | 39044,5 | 38979,8 | 99,8 | 99,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 39044,5 | 39044,5 | 38979,8 | 99,8 | 99,8 |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 52,5 | 52,5 | 47,6 | 90,7 | 90,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 52,5 | 52,5 | 47,6 | 90,7 | 90,70,0 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 |  | Повышение квалификации | всего | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 |  | Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 101016270 | 242 | 30,0 | 30,0 | 25,1 | 83,7 | 83,7 |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 103,0 | 103,0 | 86,2 | 83,7 | 83,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 103,0 | 103,0 | 86,2 | 83,7 | 83,7 |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040160070 | 730 | 103,0 | 103,0 | 86,2 | 83,7 | 83,7 |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040160070 | 730 | 103,0 | 103,0 | 86,2 | 83,7 | 83,7 |  |  |
| 10 | 5 |  |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | всего | 684 |  |  |  |  | 32761,5 | 32761,5 | 32761,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 32761,5 | 32761,5 | 32761,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 30032,1 | 30032,1 | 30032,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050163000 | 511 | 29338,1 | 29338,1 | 29338,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 |  | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050104370 | 511 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 2729,5 | 2729,5 | 2729,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 02 | 1050204220 | 512 | 2399,5 | 2399,5 | 2399,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 2 |  | Дотации из бюджета Удмуртской республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской республике на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 02 | 1050205720 | 512 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 684 |  |  |  |  | 6127,5 | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |  | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 6127,5 | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |  | 99,3 |  |
| 10 | 6 | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 6127,5 | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |  | 99,3 |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 |  | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 06 | 1060160030 | 100,200,800 | 5837,5 | 5837,5 | 5798,3 | 99,3 |  |  | 99,3 |
| 10 | 6 | 01 | 2 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 10 | 06 | 1060104220 | 100 | 290,0 | 290,0 | 286,2 | 98,7 |  |  | 98,7 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2018 г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | « Управление муниципальными финансами» |  | Всего | 39044,5 | 38979,8 | 99,8 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 39044,5 | 38979,8 | 99,8 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 38350,5 | 38285,8 | 99,8 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 694,0 | 694,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» |  | Всего | 52,5 | 47,6 | 90,7 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 52,5 | 47,6 | 90,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 52,5 | 47,6 | 90,7 |
| 10 | 4 | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Всего |  | 103,0 | 86,2 | 83,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 103,0 | 86,2 | 83,7 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 103,0 | 86,2 | 83,7 |
| 10 | 5 | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений |  | Всего | 32761,5 | 32761,5 | 100,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 32761,5 | 32761,5 | 100,0 |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 32067,5 | 32067,5 | 100,0 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 694,0 | 694,0 | 100,0 |
| 10 | 6 |  | Всего |  | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 6127,5 | 6084,4 | 99,3 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2018г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 20.03.2017г | 115 | Решение Совета депутатов от 22.12.16г.№22 «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 30.06.2017г | 310 | Решение Совета депутатов от 21.04.17г.г.№ 48«О внесении изменений в решение Совета «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 22.08.2017г | 376 | Решение Совета депутатов от 22.06.17г. №65«О внесении изменений в решение Совета «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 25.12.2017г. | 536 | Решение Совета депутатов от 23.11.17г.№ 79, от 21.12.17г.№84 «О внесении изменений в решение Совета «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за  2018 год

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | МП «Управление муниципальными финансами» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,11 | 1,11 | 1,0 | 0,998 | 0,998 |
| 10 | 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,907 | 1,0 | 1,0 | 0,907 | 0,907 |
| 10 | 2 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,98 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 3 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,046 | 1,25 | 1,0 | 0,837 | 0,837 |
| 10 | 5 | Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 6 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,993 | 1,0 | 1,0 | 0,993 | 0,993 |

Заполняется для годового отчета.