| Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 марта 2016 года                             			                                             № 160/1

с. Сюмси

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального  образования «Сюмсинский район» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от  02 октября 2014 года № 659/1 «Об утверждении  муниципальных программ»

В соответствии с решением Совета депутатов Сюмсинского района  от 24  декабря 2015 года № 50 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2016», постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от  26 февраля 2014 года № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сюмсинский район», постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 30 октября 2015 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании в Сюмсинском районе» на 2016-2020 годы» Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального  образования «Сюмсинский район»:

1. Графу паспорта муниципальной программы «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Сюмсинского района составит 2774,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

- 2015 год – 373,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 250,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 267,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 511,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 527,6 тыс. рублей;

- 2020 год -  593,5 тыс. рублей.»

2. Графу паспорта муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сюмсинском районе на 2015-2020 годы» «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования подпрограммы ориентировочно составит 1749,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

- 2015 год – 368,2 тыс. рублей;

- 2016 год -  250,0 тыс. рублей;

- 2017 год –  262,5 тыс. рублей;

- 2018 год –  275,6 тыс. рублей;

- 2019 год –  289,4 тыс. рублей;

- 2020 год –  303,8 тыс. рублей.»

3. Графу паспорта муниципальной подпрограммы ««Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сюмсинского района, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2015 – 2020 г» «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Сюмсинского района составит 1025,4 тысячи рублей, в том числе по годам:

- 2015 год – 5,0 тыс. рублей;

- 2016 год -  0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –  255,7 тыс. рублей;

- 2018 год –  236,0 тыс. рублей;

- 2019 год –  238,2 тыс. рублей;

- 2020 год –  290,5 тыс. рублей.»

4. Раздел  «Ресурсное обеспечение» муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сюмсинском районе» и муниципальной подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сюмсинского района, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни» на 2015 – 2020 г изложить в новой редакции (Приложения № 1, № 2):

5.  Приложения № 2, № 5, № 6 муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального  образования «Сюмсинский район» изложить в новой редакции (Приложения № 3,№ 4,№ 5).

6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район».

7. Опубликовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Глава Администрации района                                                                              А.Л. Пантюхин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 29.03.2016 года № 160

1.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», в том числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики, предоставляемые на конкурсной основе;

- привлеченные средства субъектов малого и среднего предпринимательства Сюмсинского района

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» планируется в объеме 1749,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Всего по годам | Собственные средства, тыс. рублей | Привлеченные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 368,2 | 368,2 | 0,0 |
| 2016 г. | 270 | 250 | 20 |
| 2017 г. | 282,5 | 262,5 | 20 |
| 2018 г. | 295,6 | 275,6 | 20 |
| 2019 г. | 309,4 | 289,4 | 20 |
| 2020 г. | 323,8 | 303,8 | 20 |
| Итого 2015-2020 г. | 1849,5 | 1749,5 | 100 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» сформировано:

- на 2015 год – в соответствии с решением Совета депутатов Сюмсинского района  от 25  декабря 2014 года № 43 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- на 2016 год – в соответствии с решением Совета депутатов Сюмсинского района  от 24  декабря 2015 года № 50 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2016»;

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции  - 1,05.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 29.03.2016 года № 160

2.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район».

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» планируется в объеме 1025,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Собственные средства, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2015 г. | 5,0 |
| 2016 г. | 0,0 |
| 2017 г. | 255,7 |
| 2018 г. | 236,0 |
| 2019 г. | 238,2 |
| 2020 г. | 290,5 |
| Итого 2015-2020 гг. | 1025,4 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» сформировано:

- на 2015 год – в соответствии с решением Совета депутатов Сюмсинского района  от 25  декабря 2014 года № 43 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- на 2016 год – в соответствии с решением Совета депутатов Сюмсинского района  от 24  декабря 2015 года № 50 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2016»;

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции  - 1,05.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 29.03.2016 года № 160

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | Программа: «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |  |  | Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 | 1 |  | Проведение районных спартакиад среди организаций, муниципальных образований района и дошкольных учреждений | Сектор по физической культуре и спорту, Управление образования | 2015 – 2020 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом Формирование здорового образа жизни у работающей молодежи детей дошкольного возраста | 02.1.1 02.1.2 |
| 02 | 1 | 01 | 2 |  | Организация и проведение районных соревнований по видам спорта; Организация и проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр. Организация и проведение районных массовых спортивных праздников | Сектор по физической культуре и спорту, Управление образования | 2015 – 2020 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Сюмсинском районе. Увеличение количества районных спортивных мероприятий. | 02.1.1 02.1.5 02.1.2 |
| 02 | 1 | 01 | 3 |  | Участие в республиканских зимних и летних сельских спортивных играх | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Достойное выступление команды Сюмсинского района на республиканских летних и зимних сельских спортивных игра Повышение спортивного мастерства среди спортсменов. Итоговый результат Республиканского смотра-конкурса | 02.1.1 02.1.2 02.1.5 |
| 02 | 1 | 01 | 4 |  | Участие в чемпионатах и кубках УР по видам спорта и в республиканских соревнованиях по видам спорта | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | 02.1.1 02.1.2 |
| 02 | 1 | 01 | 5 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Увеличение численности занимающихся среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 02.1.3 |
| 02 | 1 | 01 | 6 |  | Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Повышение спортивного мастерства спортсменов; Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | 02.1.1 |
| 02 | 1 | 01 | 7 |  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Повышение знаний в области физической культуры и спорта. Качественное проведение районных соревнований. | 02.1.4 |
| 02 | 1 | 01 | 8 |  | Приобретение летней и зимней парадной формы и спортивного инвентаря; | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Достойное выступление команды Сюмсинского района на республиканских летних и зимних сельских спортивных играх; Увеличение число занимающихся физической культурой и спортом в Сюмсинском районе, увеличение количества выездов на Республиканские соревнования. | 02.1.2 |
| 02 | 1 | 01 | 9 |  | Премирование спортсменов и тренеров за достигнутые успехи на республиканских зимних и летних сельских спортивных играх и большой личный вклад в развитие массовой физкультуры и спорта в районе; | Сектор по физической культуре и спорту | 2015 – 2020 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Сюмсинском районе. Улучшение результатов выступлений спортсменов на республиканских соревнованиях. Увеличение ежегодного количества спортсменов 1 спортивного разряда и КМС. | 02.1.1 02.1.2 |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сюмсинского района, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. 02 02 | 2 2 2 | 01 01 01 | 01 02 03 | Заключение целевых контрактов на подготовку специалистов (врачей) в высших учебных заведениях (с обеспечением выплат ежемесячных стипендий). Предоставление жилых помещений работникам учреждений здравоохранения из муниципального жилищного фонда; Установление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения (выплата подъемных при распределении в район) |  | Администрация района, Администрация БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | Укомплектованность медицинскими кадрами врачей БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» к 2020 году медицинскими кадрами врачей – 100%, фельдшерами ФАП и средними медработниками – 100%. Количество доноров – 400 человек в год |  |
| 02 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение потребности населения района в препаратах крови (проведение Дня «Донора» в районе – 2 раза в год, популяризация добровольного донорского движения) |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 02 |  | II. Профилактика заболеваний |  |  |  |  |  |
| 02 02 02 02 02 02 | 2 2 2 2 2 2 | 02 02 02 02 02 02 | 01 02 03 04 05 06 | Доведение до сведения населения Сюмсинского района информации: - о перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих; - о причинах возникновения и условиях распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об уровне распространенности таких заболеваний на территории муниципального образования и уровне заболеваемости ими населения муниципального образования; - об уровне смертности населения муниципального образования от социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих; - о прогнозах возможного распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах по предотвращению их возможного распространения и минимизации последствий такого распространения на территории муниципального образования; Организация ФЛГ осмотров населения района с привлечением выездного флюоромобиля (заключение договора по найму флюоромобиля ) Активное привлечение населения района к прохождению профилактических осмотров в соответствии с приказами МЗ и СР РФ. Проведение противоэпидемических мероприятий против распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Проведение аккарицидной, дератизационной обработки Повышение информированности населения по вопросам вакцинации. |  | Администрация района, Администрация БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2020 году до 73,2 лет. Снижение уровня смертности населения до 12,8 на 1000 населения; Снижение заболеваемости туберкулезом до 43,4 на 100 тыс. населения. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 80% от взрослого населения |  |
| 02 | 2 | 03 |  | III. Формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |
| 02 02 | 2 2 | 03 03 | 01 02 | Мероприятия, направленные на формирование у граждан: - представлений и знаний о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни; представлений и знаний о рациональном и полноценном питании; мотивации для регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом путем создания необходимых для этого условий; - мотивации к отказу от употребления алкогольной продукции и табачных изделий, а также немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; - мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению вакцинации, диспансеризации, медицинских осмотров, иных профилактических мероприятий; Информирование населения: - о масштабах потребления табака на территории муниципального образования, - о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления; - о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь на территории муниципального образования; количественного и качественного определения употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Организация проведения комплекса антинаркотических мероприятий с целью обеспечения системы профилактики зависимости от психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни (акции, конференции, агитбригады, конкурсы, месячники, круглые столы, семинары |  | БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | Снижение уровня употребления табака, наркотических и психоактивных веществ |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 29.03.2016 года № 160

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счёт средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 02 |  |  |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Сюмсинский район» | Сектор по физической культуре и спорту, БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 373,2 | 250 | 518,2 | 511,6 | 527,6 | 594,3 |
| 02 | 1 | 1 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего |  |  |  |  |  | 368,2 | 250 | 262,5 | 275,6 | 289,4 | 303,8 |
| 02 | 1 | 2 |  | Проведение районной спартакиады среди учреждений, муниципальных образований, детских садов и начальных классов | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 02 | 1 | 3 |  | Организация и проведение районных соревнований по видам спорта; Организация и проведение районных зимних и летних сельских спортивных игр. Организация и проведение районных массовых спортивных праздников | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 35 | 43,5 | 46,6 | 49,4 | 55,8 |
| 02 | 1 | 4 |  | Участие в республиканских зимних и летних сельских спортивных играх | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 02 | 1 | 5 |  | Участие в чемпионатах и кубках УР по видам спорта и в республиканских соревнованиях по видам спорта | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 02 | 1 | 6 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 02 | 1 | 7 |  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 02 | 1 | 8 |  | Приобретение летней и зимней парадной формы и спортивного инвентаря; | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 02 | 1 | 9 |  | Премирование спортсменов и тренеров за достигнутые успехи на республиканских зимних и летних сельских спортивных играх, чемпионатах и первенствах УР и большой личный вклад в развитие массовой физкультуры и спорта в районе; | Сектор по физической культуре и спорту | 674 | 11 | 01 | 0216150 | 244 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0210161500 |  | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02 | 2 | 1 |  | 2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | Всего Администрация Сюмсинского района | 674 | 01 | 13 | 0226151, 0226152 | 244 | 5,0 | 0,0 | 255,7 | 236,0 | 238,2 | 290,5 |
| 02 | 2 | 01 | 01 | Заключение целевых контрактов на подготовку специалистов (врачей) в высших учебных заведениях (с обеспечением выплат ежемесячных стипендий). | Администрация Сюмсинского района БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 674 | 01 | 13 | 0226151 |  | 0 | 0 | 109 | 135 | 135 | 135 |
| 02 | 2 | 01 | 03 | Установление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения (выплата подъемных при распределении в район). | Администрация Сюмсинского района БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 674 | 01 | 13 | 0226151 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 02 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение потребности населения района в препаратах крови (проведение Дня «Донора» в районе – 2 раза в год, популяризация добровольного донорского движения). | Администрация Сюмсинского района БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 674 | 01 | 13 | 0226151 |  | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 02 | 2 | 02 |  | Профилактика заболеваний | Администрация Сюмсинского района БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 674 | 01 | 13 | 0226151 |  | 0 | 0 | 46 | 47 | 49 | 65 |
| 02 | 2 | 03 |  | Формирование здорового образа жизни | Администрация Сюмсинского района БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 674 | 01 | 13 | 0226151 |  | 5 | 0 | 67,2 | 20,5 | 20,7 | 57 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 29.03.2016 года № 160

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 2874,9 | 373,2 | 270,0 | 538,2 | 531,6 | 547,6 | 614,3 |
| 02 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 1849,5 | 368,2 | 270,0 | 282,5 | 295,6 | 309,4 | 323,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1749,5 | 368,2 | 250,0 | 262,5 | 275,6 | 289,4 | 303,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 1749,5 | 368,2 | 250,0 | 262,5 | 275,6 | 289,4 | 303,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сюмсинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 02 | 2 | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сюмсинского района, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2015 – 2020 г.г.» | Всего | 1 025,4 | 5,0 | 0,0 | 255,7 | 236,0 | 238,2 | 290,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 1 025,4 | 5,0 | 0,0 | 255,7 | 236,0 | 238,2 | 290,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1 025,4 | 5,0 | 0,0 | 255,7 | 236,0 | 238,2 | 290,5 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________________