УТВЕЖДЕНО:

Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики»                                                                                                                                                   _________О.Г.Овчарук

09.01.2025г.

План  мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация муниципальной программы | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | до 21 марта | Приведение в соответствие с решением о бюджете муниципальной программы |
| 2. | Составление ежегодного плана реализации муниципальной программы | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | до 10 января | Ежегодный план реализации муниципальной программы, утвержденный координатором |
| 3. | Внесение дополнений в ежегодный план реализации муниципальной программы | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | В течение года | По мере необходимости |
| 4. | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | В течение года | Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе годового отчета. |
| 5. | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | В течение года | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» (в подпрограммы) |
| 6. | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | До 15 ноября | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ |
| 7. | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | В течение года | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета. |
| 8. | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2025г. | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| 9. | Реализация мер по профес-сиональной подготовке, переподготовке и повы-шению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных |
| 10. | Нормативно-методическое обеспечение организации финансового контроля | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |
| 11. | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район УР», прогноза бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» | Управление финансов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2025г. | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», прогноз консолидированного бюджета района |
| 12. | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | «Муниципальный округ Сюмсинский район УР», структурные подразделения органа местного самоуправления | В течение года | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район |
| 13. | Составление и формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», структурные подразделения органа местного самоуправления | В течение года | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», иная финансовая отчетность |
| 14. | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2025г | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| 15. | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г. | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год |
| 16. | Осуществление финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г | Мероприятия финансового контроля |
| 17. | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г. | Нормативные правовые акты муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», регулирующие сферу управления муниципальным долгом |
| 18. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| 19. | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» в долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» в долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» реализация мер, направленных на их своевременное исполнение |
| 20. | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2025г | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| 21. | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | в течение года | Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, сети Интернет |