| Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» |  | Сюмси ёрос» муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2019 года                                                                                    № 20

с. Сюмси

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сюмсинского района           на 2019 - 2023 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2018 года № 1578-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Удмуртской Республики на 2019 – 2023 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сюмсинского района на 2019 – 2023 годы.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований (поселений) принять участие в реализации  Плана мероприятий (дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Сюмсинского района» на 2019 – 2023 годы.

- Глава муниципального образования

- «Сюмсинский район»                                                                          В.И.Семенов

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 18 января 2019 года  № 20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по борьбе с борщевиком Сосновского на территории  Сюмсинского района на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по борьбе с борщевиком Сосновского на 2019 — 2023 годы | Январь 2019 года | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | Утверждение муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по борьбе с борщевиком Сосновского на 2019 -2023 годы |  |  |
| 2. | Проведение обследования земельных участков с целью выявления мест распространения борщевика Сосновского, составление и обновление карт-схем засоренности территорий муниципальных образований борщевиком Сосновского | Ежегодно с апреля по октябрь | Главы муниципальных образований (поселений) | Наличие карты-схемы засоренности территории муниципального образования борщевиком Сосновского |  |  |
| 3. | Проведение информационной работы с населением о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком Сосновского | Ежегодно | Главы муниципальных образований (поселений) | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| 4. | Организация и проведение мероприятий по механической борьбе с борщевиком Сосновского | Ежегодно с апреля по октябрь | Главы муниципальных образований (поселений) |  | Получение краткосрочного (одногодичного) эффекта от механических обработок |  |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по химической борьбе с борщевиком Сосновского | Ежегодно с мая по октябрь | Главы муниципальных образований (поселений) |  | Получение долгосрочного эффекта (2-3 года) от химических обработок |  |
| 6. | Предоставление отчета в Управление сельского хозяйства Сюмсинского района о ходе реализации пунктов 1 — 5 настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») | Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом | Главы муниципальных образований (поселений) |  | Составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского |  |

___________________