|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования «Сюмсинский район» |  | «Сюмси ёрос»  муниципал кылдытэтлэн Администрациез |

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# 

# от 25 сентября 2020 года № 342

с. Сюмси

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 02 октября 2014 года  № 659/1 «Об утверждении муниципальных программ» |

На основании постановления Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 26 февраля 2014 года № 106 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сюмсинский район» **Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 02 октября 2014 года № 659/1 «Об утверждении муниципальных программ», следующие изменения:

1) Раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2015-2024 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» составит 324509,11тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР,РФ | | 2015 год | 31981,8 | 7924,2 | 24057,6 | | 2016 год | 16528,1 | 9390,0 | 7138,1 | | 2017 год | 45796,5 | 5845,1 | 39951,4 | | 2018 год | 14784,7 | 11070,1 | 3714,6 | | 2019 год | 22144,8 | 19551,51 | 2593,29 | | 2020 год | 81788,5 | 79459,3 | 2329,2 | | 2021 год | 82081,9 | 80389,6 | 1692,3 | | 2022 год | 89328,6 | 87581,3 | 1747,3 | | 2023 год | 11609,8 | 11420,8 | 189 | | 2024 год | 12074,2 | 11877,2 | 197 | | ИТОГО | 408118,9 | 324509,11 | 83609,79 |   Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

2) В разделе «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» строки «2019 год» и «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР |
| 2019 год | 478,1 | 0,0 | 478,1 |
| ИТОГО | 2548,8 | 145,0 | 2403,8 |

».

3) Пункты 1.8, 1.9 раздела 7.1.5 «Основные мероприятия» изложить в следующей редакции:

«1.8) Разработка проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Гуринское»;

1.9) Разработка проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Васькинское».».

4) В разделе «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства» строки «2019 год», «2020 год», «2021 год», «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР, РФ |
| 2019 год | 85,8 | 0 | 85,8 |
| 2020 год | 101,8 | 0 | 101,8 |
| 2021 год | 107,0 | 0 | 107,0 |
| ИТОГО | 2390,1 | 1408,6 | 981,5 |

».

5) В разделе «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» строки «2019 год», «2020 год», «2021 год», «2022 год», «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР |
| 2019 год | 5637,1 | 5637,1 | 0 |
| 2020 год | 70483,9 | 70483,9 | 0 |
| 2021 год | 71021,2 | 71021,2 | 0 |
| 2022 год | 78271,3 | 78271,3 | 0 |
| ИТОГО | 247571,8 | 234199,5 | 13372,3 |

».

6) В пункте 3 раздела «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» слова «5) Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, единиц» заменить на «5) Протяженность газораспределительных сетей на территории муниципального образования для обеспечения технической возможности по технологическому присоединению к газораспределительным сетям, километр».

7) В пункте 7.3.1 раздел «Газоснабжение» дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях обеспечения населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования для обеспечения технической возможности по технологическому присоединению к газораспределительным сетям, предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих по муниципальным контрактам на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории муниципального образования.».

8) Подпункт 3 пункта 7.3.3 изложить в следующей редакции: «Протяженность газораспределительных сетей на территории муниципального образования для обеспечения технической возможности по технологическому присоединению к газораспределительным сетям, километр.».

9) Подпункт 7 пункта 7.3.5 изложить в следующей редакции:

«7) Строительство объектов муниципальной собственности:

|  |
| --- |
| - Строительство газораспределительных сетей д.Русская Бабья, д.Удмуртская Бабья Сюмсинского района Удмуртской Республики; |
| - Строительство газораспределительных сетей с.Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской Республики; |
| - Строительство газораспределительных сетей д.Балма Сюмсинского района Удмуртской Республики; |
| - Строительство газораспределительных сетей д.Васькино, д.Блаж-Юс, ст.Пижил Сюмсинского района Удмуртской Республики; |
| - Строительство газораспределительных сетей с.Муки-Какси, ст.Сюрек Сюмсинского района Удмуртской Республики.». |

10) В раздел «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» строки «2019 год», «2020 год», «2021 год», «2022 год», «2023 год», «2024 год», «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР,РФ |
| 2019 год | 4301,96 | 50,26 | 4251,7 |
| 2020 год | 138,4 | 58,4 | 80,0 |
| 2021 год | 138,4 | 58,4 | 80,0 |
| 2022 год | 80,0 | 0 | 80,0 |
| 2023 год | 83,2 | 0 | 83,2 |
| 2024 год | 86,5 | 0 | 86,5 |
| ИТОГО | 6353,8 | 234,6 | 6119,2 |

».

11) В разделе «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района» паспорта подпрограммы «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства» строки «2019 год», «2020 год», «2021 год», «2022 год», «2023 год», «2024 год», «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | Собственные средства | Бюджет УР,РФ |
| 2019 год | 11641,82 | 1377,63 | 10264,19 |
| 2020 год | 10364,4 | 8917 | 1447,4 |
| 2021 год | 10815,3 | 9310 | 1505,3 |
| 2022 год | 10875,5 | 9310 | 1565,5 |
| 2023 год | 11310,5 | 11310,5 | 0,0 |
| 2024 год | 11762,9 | 11762,5 | 0,0 |
| ИТОГО | 149254,4 | 76034,93 | 73219,47 |

».

12) В разделе «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» добавить пункт 6 следующего содержания: «6) Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц.».

13) Пункт 7.4.3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц.

Показатель характеризует уровень благоустройства сельских территорий.».

14) Пункт 7.4.5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) Мероприятия направленные на развитие сельских территорий.».

15) Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;

16) Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2;

17) Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3;

18) Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4;

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район».

Первый заместитель главы

Администрации района Л.Е.Даровских

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Сюмсинский район»  от 25 сентября 2020 года № 342  «Приложение № 1  к муниципальной программе  «Содержание и развитие муниципального хозяйства» |

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  (факт) | 2014  (факт) | 2015  (факт) | 2016  (факт) | 2017  (факт) | 2018  (факт) | 2019  (факт) | 2020  (план) | 2021  (план) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| МП | | Пп |
| **07** | | **1** |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | | 1 | 1 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 07 | | 1 | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 19,90 | 20,44 | 20,79 | 21,4 | 21,85 | 22,1 | 22,81 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 |
| 07 | | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0,14 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 07 | | 1 | 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 24,68 | 6,5 | 2,14 | 2,7 | 0,77 | 0,50 | 0,37 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 07 | | 1 | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 9,38 | 4,87 | 2,11 | 2,6 | 0,54 | 0,30 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| **07** | | **2** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процент | 0 | 0 | 87 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | 2 | | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 07 | 2 | | 3 | Количество расселенных многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварийными, единиц. | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | 2 | | 4 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Сюмсинский район» | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | 2 | | 5 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Сюмсинский район» | процент | 0 | 0 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **07** | **3** | |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | | 1 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района). | процент | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | 3 | | 2 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) и оборудования котельных | процент | 45 | 43 | 41 | 42,2 | 45,8 | 50,8 | 51,6 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | 40,0 | 38,0 |
| 07 | 3 | | 3 | Протяженность газораспределительных сетей на территории муниципального образования для обеспечения технической возможности по технологическому присоединению к газораспределительным сетям | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | | 4 | Износ сетей холодного водоснабжения | процент | 59 | 60 | 61 | 42 | 38,4 | 42,9 | 42,7 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 |
| 07 | 3 | | 5 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | процент | 100 | 100 | 72 | 28 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | | 6 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают техническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процент | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 4,0 | 8,7 | 8,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | | 7 | Количество приобретенной техники и оборудования коммунального назначения | ед |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **4** | |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | | 1 | Численность населения проживающих на территории с неблагополучной экологической ситуацией подвергающихся негативным воздействиям связанной с прошлой хозяйственной и иной деятельностью | ед | 374 | 374 | 374 | 363 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | | 2 | Утвержденная проектная документация имеющая положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение о достоверности определенной сметной стоимости объекта или типовая проектная документация разработанная для аналогичного объекта | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| 07 | 4 | | 3 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 73 | 73 | 73 | 79 | 19 | 20 |
| 07 | 4 | | 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовой территории многоквартирных домов | процент | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 23,01 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| 07 | 4 | | 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 07 | 4 | | 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | ед |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **07** | **5** | |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | процент | 11,41 | 3,44 | 3,36 | 52,2 | 27,25 | 13,96 | 0,54 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 07 | 5 | | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 94,15 | 93,51 | 92,5 | 93,56 | 91,21 | 90,13 | 87,9 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 |
| 07 | 5 | | 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,71 | 0,35 | 0,0 | 1,0 | 4,9 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 5 | | 4 | Количество маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 07 | 5 | | 5 | Количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. | ед | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ».  Приложение № 2  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Сюмсинский район»  от 25 сентября 2020 года № 342  «Приложение № 2  к муниципальной программе  «Содержание и развитие муниципального хозяйства» |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 |  | Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 | 1 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | ОКСи ЖКХ,  УИЗО | 2015-2024гг. | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | 07.1.2, 07.1.3, 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 2 | Подготовка и утверждение Генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Гуртлудское» | МО «Гуртлудское» | 2018-2019 | Утвержденный генеральный план, актуализация правил землепользования и застройки | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 3 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Дмитрошурское» | МО «Дмитрошурское» | 2018-2019 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 4 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Орловское» | МО «Орловское» | 2018-2019 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 5 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Муки – Каксинское» | МО «Муки – Каксинское» | 2018-2019 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 6 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» | МО «Сюмсинское» | 2019-2020 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 7 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Кильмезское» | МО «Кильмезское» | 2019-2020 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 8 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Гуринское» | МО «Гуринское» | 2019-2021 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 9 | Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Васькинское» | МО «Васькинское» | 2020-2021 | Актуализация документов территориального планирования, правил землепользования и застройки муниципального образования | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 10 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 11 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 01 | 12 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.2 – 07.1.5 |
| 07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.1 |
| **07** | **2** |  |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.2.3 |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.2.3 |
| 07 | 2 | 03 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Предоставление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | 07.2.1 |
| 07 | 2 | 04 |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | 07.2.1 |
| 07 | 2 | 05 |  | Формирование перечня многоквартирным домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Формирование перечня многоквартирным домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |
| 07 | 2 | 06 |  | Участие реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 гг | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | 07.2.2 |
| 07 | 2 | 07 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ОКС и ЖКХ, поселения | 2015-2018 гг | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 07.2.2 |
| 07 | 2 | 08 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | ОКС и ЖКХ | 2015-2020 гг | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | 07.2.2 |
| 07 | 2 | 09 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | ОКС и ЖКХ | 2015-2020 гг | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | 07.2.2 |
| 07 | 2 | 10 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2015-2024 гг |  |  |
| 07 | 2 | 11 |  | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2015-2024 гг | Проведение плановых проверок |  |
| 07 | 2 | 12 |  | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2015-2024 гг | Проведение внеплановых проверок |  |
| 07 | 2 | 13 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования |  |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно – коммунальных услуг населению | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Оказание муниципальной услуги по заявлению физических лиц |  |
| 07 | 2 | 15 |  | Информирование населения по вопросам жилищно – коммунального хозяйства | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Информирование населения по вопросам жилищно – коммунального хозяйства в соответствии с Постановлением Администрации МО «Сюмсинский район» от 21 мая 2013 г. №462 |  |
| 07 | 2 | 16 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне – зимнему периоду |  |
| 07 | 2 | 17 |  | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2017 | Сокращение аварийного жилищного фонда. |  |
| **07** | **3** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 |  | Организация подготовки жилищно – коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду | Администрация МО «Сюмсинский район», ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Решение основных задач увеличения производительности технологического оборудования, снижение уровня тепловых потерь | 07.3.1-07.3.7 |
| 07 | 3 | 02 |  | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» | Администрация МО «Сюмсинский район», ОКС и ЖКХ | 2016 г. | Решение основных задач увеличения производительности технологического оборудования, снижение уровня тепловых потерь | 07.3.1-07.3.7 |
| 07 | 3 | 03 |  | Актуализация схем теплоснабжения | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Актуализация схем теплоснабжения | 07.3.2, 07.3.3 |
| 07 | 3 | 04 |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 07.3.4- 07.3.7 |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 |  | 07.3.1 |
| 07 | 3 | 6 | 1 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | ОКС и ЖКХ | 2015-2024 | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | 07.3.1 |
| 07 | 3 | 6 | 2 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры (в части объектов, на проектирование и (или) строительство которых предусмотрены бюджетные ассигнования) | ОКС и ЖКХ | 2015-2020 | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | 07.3.1 |
| 07 | 3 | 7 |  | Строительство объектов муниципальной собственности | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| 07 | 3 | 7 | 1 | - Строительство газораспределительных сетей д.Русская Бабья, д.Удмуртская Бабья Сюмсинского района Удмуртской Республики; | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| 07 | 3 | 7 | 2 | - Строительство газораспределительных сетей с.Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской Республики; | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| 07 | 3 | 7 | 3 | - Строительство газораспределительных сетей д.Балма Сюмсинского района Удмуртской Республики; | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| 07 | 3 | 7 | 4 | - Строительство газораспределительных сетей д.Васькино, д.Блаж-Юс, ст.Пижил Сюмсинского района Удмуртской Республики; | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| 07 | 3 | 7 | 5 | - Строительство газораспределительных сетей с.Муки-Какси, ст.Сюрек Сюмсинского района Удмуртской Республики.». | Администрация МО «Сюмсинский район» | 2020-2022 | Обеспечение населения природным газом и достижения показателей по увеличению протяженности газораспределительных сетей на территории муниципального образования | 07.3.3 |
| **07** | **4** |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству и охране окружающей среды на территории Сюмсинского района | Муниципальные образования (поселения) | 2015-2024 |  |  |
| 07 | 4 | 01 | 1 | Организация мероприятий по уличному освещению в населенных пунктах Сюмсинского района | Муниципальные образования (поселения) | 2015-2024 |  | 07.4.4, 07.4.5 |
| 07 | 4 | 01 | 2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Муниципальные образования (поселения) | 2015-2024 |  | 07.4.3 |
| 07 | 4 | 01 | 3 | Рекультивация земель, нарушенных при эксплуатации несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 18:20:076001:1138 по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, карьер «Русская Бабья». | ОКС и ЖКХ | 2019-2024 | Рекультивация земель | 07.4.1, 07.4.2 |
| 07 | 4 | 01 | 4 | Ликвидация несанкционированной свалки на земельном участке с кадастровым номером 18:20:069001:487 по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, в северо – западном направлении от д. Вылынгурт | ОКС и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», муниципальное образование «Сюмсинское» | 2019 | Ликвидация несанкционированной свалки | 07.4.6 |
| 07 | 4 | 01 | 5 | Ликвидация несанкционированной свалки на земельном участке с кадастровым номером 18:20:074001:555 по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, в 1 км 200 м юго – восточнее с Кильмезь. | ОКС и ЖКХ Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», муниципальное образование «Кильмезское» | 2019 | Ликвидация несанкционированной свалки | 07.4.6 |
| 07 | 4 | 02 |  | Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Муниципальные образования (поселения) | 2015-2024 | Эстетический облик мест захоронения, как следствие уменьшение обращений граждан |  |
| 07 | 4 | 03 |  | Поддержка государственных программ субъектов РФ и формирование муниципальных программ «формирование современной городской среды» | Администрация «Сюмсинский район»  Муниципальные образования (поселения) | 2017-2024 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 07.4.4, 07.4.5 |
| 07 | 4 | 04 |  | Мероприятия направленные на развитие сельских территорий | Администрация «Сюмсинский район»  Муниципальные образования (поселения) | 2020-2024 | Уровень благоустройства сельских территорий | 07.4.6 |
| **07** | **5** |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 01 |  | Согласование расписания движен6ия автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Администрация «Сюмсинский район»  Муниципальные образования (поселения) | 2019-2024 | Количество маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки | 07.4.4 |
| 07 | 5 | 02 |  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Администрация «Сюмсинский район», поселения | 2015-2024 | Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние | 07.5.1, 07.5.2, 07.5.5 |
| 07 | 5 | 03 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Администрация «Сюмсинский район», поселения | 2015-2024 | Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние | 07.5.1 - 07.5.5 |
| 07 | 5 | 04 |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | ОКС и ЖКХ, поселения | 2015-2024 | Содержание, реконструкция, строительство дорог | 07.5.2 |
| 07 | 5 | 05 |  | Организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам | Администрация «Сюмсинский район», ОКС и ЖКХ | 2018-2024 | Обеспечение населения регулярным транспортным сообщением | 07.5.1, 07.5.4 |
| 07 | 5 | 06 |  | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, разработка комплексных схем организации дорожного движения и диагностика автомобильных дорог местного значения | ОКС и ЖКХ | 2018-2024 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 07.5.1-07.5.5 |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 25 сентября 2020 года № 342

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**муниципального района**

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015  (факт) | 2016  (факт) | 2017  (факт) | 2018  (факт) | 2019  (факт) | 2020  (план) | 2021  (план) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| 07 |  |  |  |  | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **Итого** |  |  |  |  |  | **31981,8** | **16528,1** | **45796,5** | **14784,7** | **22144,8** | **81788,5** | **82081,9** | **89328,6** | **11609,8** | **12074,2** |
| **Администрация Сюмсинского района** | 674 |  |  |  |  | 26182,2 | 10405,4 | 41085,5 | 8903,2 | 13341,9 | 74214,1 | 74114,5 | 81419,6 |  |  |
| **Управление финансов** | 684 |  |  |  |  | 5799,6 | 6122,7 | 4711,0 | 5881,5 | 8802,8 | 7574,4 | 7967,4 | 7909 |  |  |
| 07 | 1 |  |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **145,0** | **1225,7** | **478,1** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Сюмсинского района | 674 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 1225,7 | 478,1 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 1 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Администрация Сюмсинского района | 674 | 4 | 12 | 0710162020 | 200 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 2 |  | Подготовка и утверждение Генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Гуртлудское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 3 |  | Разработка проктов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Дмитрошурское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 4 |  | Разработка проктов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Орловское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 5 |  | Разработка проктов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Муки-Каксинское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 6 |  | Разработка проктов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Сюмсинское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 7 |  | Разработка проктов внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования "Кильмезское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 8 |  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Гуринское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | 1 | 9 |  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Васькинское" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0710108320 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 |  |  |  | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **Всего** |  |  |  |  |  | **177,3** | **767,4** | **137,30** | **695,80** | **85,8** | **101,8** | **107,0** | **101,8** | **105,8** | **110,1** |
| Администрация Сюмсинского района | 674 |  |  |  |  | 177,3 | 767,4 | 137,30 | 695,80 | 85,8 | 101,8 | 107,0 | 101,8 | 105,8 | 110,1 |
| 07 | 2 | 01 | 2 | 1 | Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 01 | 726215  0720162110 | 244  200 | 86,9 | 0,0  96,9 | 0,0  44,40 | 0,0  7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 | 01 | 1 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | 05 | 720620  0720106200 | 100  200 | 90,40 | 0,0  93,50 | 0,0  92,9 | 0,0  92,40 | 0,0  85,8 | 0,0  101,8 | 107,0 | 101,8 | 105,8 | 110 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 01 | 0720160150 | 200  800 | 0,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 | 01 | 18 |  | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 01 | 0721862120 | 412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **07** | **3** |  |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** |  |  |  |  |  | **3763,9** | **7765,7** | **6538,90** | **3864,7** | **5637,1** | **70483,9** | **71021,2** | **78271,3** | **110,3** | **114,7** |
| Администрация Сюмсинского района | 674 |  |  |  |  | 3763,9 | 7765,7 | 6538,90 | 3864,7 | 5637,1 | 70483,9 | 71021,2 | 78271,,3 | 110,3 | 114,7 |
| 07 | 3 | 1 |  |  | Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 02 | 0730101440 | 243 244 | 568,60 | 0,00 | 0,00 | 3347,3 | 3476,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07 | 3 | 1 |  |  | Подготовка к зиме за счет бюджетного кредита | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 02 | 736220 | 243 244  414 | 2080,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07 | 3 | 01 | 1 |  | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 02 | 0730162200 | 200  243 | 0,0 | 2355,5 | 372,0 | 341,1 | 537,1 | 2780,0 |  |  |  |  |
| 07301S1440 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | 31,3 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | 3 | 03 |  |  |  | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 02 | 0730365730 | 400 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07 | 3 | 6 | 2 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 02 | 730601440 | 200 | 0,0 | 2196,0 | 2577,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0730660100 | 831 |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |
| 07306S0183 | 414 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 0730600820 | 0,0 | 168,6 | 3581,6 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7306S0820 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 730637 | 1115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0730600829 |  |  |  |  | 995.5 |  |  |  |  |  |
| 07306S0829 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 0730609330 |  |  |  |  |  | 67694,5 | 71011,8 | 77266,4 |  |  |
| 07306S9330 |  |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  |
| 07306R0183 | 0,0 | 3012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **07** | **4** |  |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** |  |  |  |  |  | **44,8** | **44,8** | **1394,9** | **40,8** | **4301.96** | **138,4** | **138,4** | **80,0** | **83,2** | **86,5** |
| Администрация Сюмсинского района | 674 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1350,1 | 0,0 | 4243.56 | 80 | 80 | 80,0 | 83,2 | 86,5 |
| Управление финансов | 540 |  |  |  |  | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 40,80 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |  |  |  |
| 07 | 4 | 1 | 3 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Управление финансов | 540 | 05 | 03 | 0740540  0740105400 | 540  500 | 44,8 | 0,0  44,8 | 0,0  44,8 | 0,0  40,80 | 0,0  58,4 | 0,0  58,4 | 58,4 |  |  |  |
| 07 | 4 | 1 | 4 |  | Рекультивация земель, нарушенных при эксплуатации несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 18:20:076001:1138 по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, карьер «Русская Бабья». | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 03 | 0740125071 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0740162350 |  |  |  |  |  | 16.76 |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 3 |  |  | Поддержка государственных программ субъектов РФ и формирование муниципальных программ "формирование современной городской среды" | Администрация Сюмсинского района | 674 | 05 | 03 | 01101S5550 | 244 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01101L5550 | 0,0 | 0,0 | 1282,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированной свалки | Администрация Сюмсинского района | 674 | 06 | 05 | 074G108890 | 244 |  |  |  |  | 3315.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 074G162410 |  |  |  |  | 33.5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0740162410 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| **07** | **5** |  |  |  | **Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)** | **Всего** |  |  |  |  |  | **27995,7** | **7950,2** | **37580,40** | **8957,7** | **11641.8** | **10364,4** | **10815,3** | **10875,5** | **11310,5** | **11762,9** |
| Администрация Сюмсинского района | 674 |  |  |  |  | 22240,9 | 1872,3 | 32914,20 | 3117,0 | 2897.3 | 2848,6 | 2906,3 | 2966,5 |  |  |
| Управление финансов | 540 |  |  |  |  | 5754,8 | 6077,9 | 4666,20 | 5840,7 | 8744.4 | 7516,8 | 7909,0 | 7909,0 |  |  |
| 07 | 5 | 3 |  |  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 09 | 755018 | 414 | 14806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0756251 | 244 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07 | 5 | 4 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 09 | 750162510  07501S1380  750138  0750101380  07550104650 | 244  244  244  200  521 | 0,0  0,0  1086,7  0,0  0,0 | 249,0  0,1  0,0  1623,2  0,0 | 550,0  1579,10  0,0  785,10  30000,0 | 0,0  1,0  0,0  1767,7  0,0 | 0,0  0.15  0,0  1519.75  0,0 | 0,0  1,0  0,0  1447,4  0,0 | 1,0  1505,3 | 1,0  1565,5 |  |  |
| 07 | 5 |  |  |  | Мероприятия по повышению безопасности дорожных условий | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 09 | 750806300 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07508S6300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 07 | 5 | 4 |  |  | Межбюджетные трансфеты из бюджета поселений бюджету муниципального района из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями | Управление финансов | 684 | 04 | 09 | 0750163030  0750163030 | 540 | 5754,8 | 0,0  6077,9 | 0,0  4666,20 | 5840,7 | 8744.4 | 7516,0 | 7909,0 | 7909,0 |  |  |
| 07 | 5 | 7 |  |  | Организация регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 08 | 0750762530 | 814 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,3 | 1377.4 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сюмсинский район»

от 25 сентября 2020 года № 342

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Содержание и развитие муниципального хозяйства»

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | Итого | 2015  (факт) | 2016  (факт) | 2017  (факт) | 2018  (факт) | 2019  (факт) | 2020  (план) | 2021  (план) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| **07** |  | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **Всего** | **168732,7** | **31981,8** | **16528,1** | **45796,5** | **14784,7** | **22144,8** | **81788,5** | **82081,9** | **89328,6** | **11609,8** | **12074,2** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 150541,7 | 17175,8 | 16528,1 | 44911,5 | 14784,7 | 22144,8 | 81788,5 | 82081,9 | 89328,6 | 11609,8 | 12074,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 90625,1 | 7924,2 | 9390,0 | 5845,1 | 11070,1 | 2593,29 | 79480,9 | 80416,2 | 87661,3 | 11609,8 | 12074,2 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 59514,4 | 9206,8 | 6999,8 | 39021,6 | 3673,8 | 19493,11 | 2249,2 | 1607,3 | 1667,3 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 402,2 | 44,8 | 138,3 | 44,8 | 40,8 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 15691 | 14806,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | **Всего** | **3870,7** | **0,0** | **0,0** | **145,0** | **1225,7** | **478,1** | **700** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 1370,7 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 1225,7 | 478,1 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1225,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,7 | 478,1 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | **Всего** | **2390,3** | **177,3** | **767,4** | **137,3** | **695,8** | **85,8** | **101,8** | **107,0** | **101,8** | **105,8** | **110,1** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 2390,3 | 177,3 | 767,4 | 137,3 | 695,8 | 85,8 | 101,8 | 107,0 | 101,8 | 105,8 | 110,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 1408,6 | 86,9 | 673,9 | 44,40 | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 888,2 | 90,40 | 0,0 | 92,9 | 92,4 | 85,8 | 101,8 | 107,0 | 101,8 | 105,8 | 110,1 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 93,5 | 0,0 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | Развитие коммунальной инфраструктуры | **Всего** | **22570,3** | **3764,0** | **7765,7** | **6538,9** | **3864,7** | **5637,1** | **70483,9** | **71021,2** | **78271,3** | **110,3** | **114,7** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 22570,3 | 3764,0 | 7765,7 | 6538,9 | 3864,7 | 5645,2 | 70483,9 | 71021,2 | 78271,3 | 110,3 | 114,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 9198 | 2080,2 | 2389,1 | 372 | 3719,7 | 1173,5 | 70483,9 | 71021,2 | 78271,3 | 110,3 | 114,7 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 13372,3 | 1683,8 | 5376,6 | 6166,9 | 145,0 | 4471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | **Всего** | **1870,5** | **44,8** | **44,8** | **1394,9** | **40,8** | **4301,96** | **138,4** | **138,4** | **80,0** | **83,2** | **86,5** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 985,5 | 44,8 | 44,8 | 509,9 | 40,8 | 4301,96 | 138,4 | 138,4 | 80,0 | 83,2 | 86,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 50,26 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,2 | 86,5 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 397,6 | 0,0 | 0,0 | 397,6 | 0,0 | 4193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 308,9 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 40,80 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | **Всего** | **138047,6** | **27995,7** | **7950,2** | **37580,40** | **8957,7** | **11641,8** | **10364,4** | **10815,3** | **10875,5** | **11310,5** | **11762,9** |
| бюджет муниципального образования "Сюмсинский район" | 123241,6 | 13189,7 | 7950,2 | 37580,40 | 8957,7 | 11641,82 | 10364,4 | 10815,3 | 10875,5 | 11310,5 | 11762,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 79610,9 | 5757,1 | 6327,0 | 5216,2 | 6747,0 | 1377,63 | 8917 | 9310 | 9310 | 11310,5 | 11762,5 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 43630,7 | 7432,6 | 1623,2 | 32364,2 | 2210,7 | 10264,19 | 1447,4 | 1505,3 | 1565,5 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из бюджета РФ | 14806,0 | 14806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_