СОГЛАСОВАНО:

решением Сюмсинского

районного Совета депутатов

от 11 апреля 2013 года № 15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «ЖКХ «СЮМСИНСКОЕ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

на 2014 - 2016 гг.

с. Сюмси , 2013 г.

Содержание

Стр.

ПАСПОРТ инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» по развитию систем теплоснабжения на 2014 - 2016 гг.	3

1. Правовое обоснование Программы	4

2. Цели и задачи Программы	4

2.1. Цели Программы	4

2.2. Задачи Программы	4

2.3 Целевые индикаторы	5

3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	5

3.1 Краткая характеристика абонентов и потребителей	5

3.2 Оценка состояния системы теплоснабжения	7

3.2.1. Характеристика котельных и котельного оборудования	7

3.2.3 Оценка возможности снижения показателей износа, аварийности за счет перекладки существующих изношенных сетей	14

4. План технических мероприятий	15

4.1. Мероприятия по развитию коммунальных систем теплоснабжения	15

4.1.1. Модернизация тепловых сетей	15

4.1.2. Замена котельного оборудования	15

5. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы	15

6. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования	16

7. Срок реализации программы.	20

Приложение 1	23

Приложение 2	25

Приложение 3………………………………………………………………………………….27

# ПАСПОРТ инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» по развитию систем теплоснабжения на 2014 - 2016 гг.

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «ЖКХ «Сюмсинское» по развитию систем теплоснабжения на 2014 - 2016 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Сюмсинский район» |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское» |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Сюмсинское» |
| Цели Программы | Осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами по теплоснабжению, снижение износа объектов инфраструктуры теплоснабжения |
| Задачи Программы | - обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг теплоснабжения; - обеспечение энергоэффективности систем теплоснабжения; - повышение эффективности деятельности МУП «ЖКХ «Сюмсинское». |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2016 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования программы составит 12071,66 тыс. руб., в том числе - амортизационные отчисления – 2600,19 тыс. руб.; - средства, поступающие от реализации услуги в части установленных надбавок к тарифам - 9471,47 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей: - износ сетей и оборудования – 35,4%; - обеспеченность приборами учета 100%; - сокращение расхода топлива по отношению к 2012 г. на 269,69 т.у.т.; - показатель аварийности 0,14 ед. на 1 км сети; - сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке 1156,29 Гкал |

# 1. Правовое обоснование Программы

Программа выполнена в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федереции».

Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Минрегиона России от 10.10.2007 г. №99.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сюмсинский район» Удмуртской Республики на 2012 – 2016 гг. (утв. Решением Совета депутатов МО «Сюмсиснкий район» от 26.04.2012 №30).

Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» по развитию систем теплоснабжения, утвержденному постановлением Главы администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 11.03.2013 №214.

# 2. Цели и задачи Программы

Инвестиционная программа модернизации систем теплоснабжения с. Сюмси, с. Кильмезь, с. Гура, , д. Васькино направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами по теплоснабжению, снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей.

# 2.1. Цели Программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения качества оказываемых услуг по теплоснабжению, развития муниципальных систем теплоснабжения в соответствии с потребностями потребителей.

# 2.2. Задачи Программы

Программа направлена на реализацию следующих задач:

- обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг теплоснабжения;

- обеспечение сбалансированности и энергоэффективности муниципальных систем теплоснабжения (ожидаемый эффект от реализации программы см. в Приложении 2);

- повышение эффективности деятельности МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

# 2.3 Целевые индикаторы

Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации (таблица 1.).

Таблица 1.

| Показатель | Базовый год 2012 год | Ожидаемое 2013 г. | На конец 2014 г. | На конец 2015 г. | На конец 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ сетей и оборудования на конец периода | 28,8 | 33,3 | 29,3 | 30,8 | 34,5 |
| Аварийность на сетях теплоснабжения | 0,35 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Обеспеченность приборами учета котельных: |  |  |  |  |  |
| электроэнергии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подпиточной воды | 62 | 77 | 92 | 100 | 100 |
| вырабатываемой тепловой энергии | 46 | 77 | 92 | 100 | 100 |
| газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сокращение расхода топлива (в сравнении с базовым периодом), т.у.т | 0 | 76,3 | 135,53 | 218,32 | 269,69 |
| Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке (в сравнении с базовым периодом), Гкал | 0 | 217,86 | 546,91 | 858,08 | 1156,29 |

# 3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

# 3.1 Краткая характеристика абонентов и потребителей

В таблице 2 приведены данные по количеству абонентов и потребителей услуг теплоснабжения в динамике за 3 года, а также объемы полезного отпуска тепла.

Таблица 2.

| потребители / абоненты | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | Объем отпуска, Гкал | количество | Объем отпуска, Гкал | количество | Объем отпуска, Гкал |
| Население, кол-во лицевых счетов | 286 | 3511,4 | 286 | 3558,8 | 391 | 3897,5 |
| Организации и учреждения, индивидуальные предприниматели | 34 | 9149,4 | 35 | 9063,7 | 49 | 10593,5 |
| в т.ч. бюджетные учреждения | 25 | 8327,8 | 26 | 8280 | 34 | 9798,7 |
| прочие | 9 | 821,6 | 9 | 783,7 | 15 | 794,8 |
| Итого | х | 12660,78 | х | 12622,5 | Х | 14491 |

В таблице 3 приведены данные по количеству объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системе коммунального теплоснабжения в динамике за 3 года.

Таблица 3.

| потребители | Количество объектов недвижимости, присоединенных к системе коммунального теплоснабжения (на конец года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Население | 20 | 20 | 27 |
| Организации и учреждения | 47 | 47 | 62 |
| в т.ч. бюджетные учреждения | 40 | 40 | 53 |
| прочие | 7 | 7 | 9 |

В таблице 4 приведены данные по количеству приборов учета объемов потребления тепловой энергии, установленных на вводах объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам теплоснабжения в динамике за 3 года.

Таблица 4.

| потребители | Количество приборов учета тепловой энергии, установленных на вводах объектов недвижимости, присоединенных к системе коммунального теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 31.12.2009 г. | на 31.12.2010 г. | на 31.12.2011 г. | на 31.12.2012 г. |
| Население | - | - | 1 | 1 |
| Организации и учреждения | 4 | 5 | 5 | 6 |
| в т.ч. бюджетные учреждения | 3 | 4 | 4 | 5 |
| прочие | 1 | 1 | 1 | 1 |

Крупными потребителями  по итогам 2012 г. являются:

- БОУ НПО УР «ПУ №34» - потребляет 16,5% тепловой энергии, отпускаемой потребителям;

- МБОУ «Сюмсинская средняя общеобразовательная школа» - 12,0%;

- МБУ3 «Сюмсинская ЦРБ» - 7,8%.

- Доля потребления тепловой энергии жилыми домами и многоквартирными домами составляет 26,9%.

Выработка и отпуск тепловой энергии предприятием

Таблица 5.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Ожидаемое 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17284,5 | 17421,9 | 15482,0 | 17181,4 | 23538,9 |
| 2 | Тепловая энергия на собственные нужды | Гкал | 421,3 | 417,1 | 352,0 | 486,3 | 755,2 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 16863,2 | 17004,8 | 15130,0 | 16695,1 | 22783,7 |
| 4 | Потери | Гкал | 4165,7 | 4344,0 | 2507,5 | 2204,1 | 5222,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпу-щенной тепловой энергии в сеть | % | 24,7 | 25,5 | 16,6 | 13,2 | 22,9 |
| 6 | Полезный отпуск, в т.ч. по потребителям: | Гкал | 12697,5 | 12660,8 | 12622,5 | 14491,0 | 17561,2 |
| 6.1 | население | Гкал | 3529,1 | 3511,4 | 3558,8 | 3897,5 | 4660,9 |
| 6.2 | бюджетным потребители | Гкал | 8367,7 | 8327,8 | 8280,0 | 9798,7 | 12053,6 |
| 6.3 | прочие потребители | Гкал | 800,7 | 821,6 | 783,7 | 794,8 | 846,7 |

# 3.2 Оценка состояния системы теплоснабжения

Степень износа основных фондов:

- котельные и котельное оборудования – 31,4%

- сети отопления  - 18,6 %, в том числе сетей введенных в эксплуатацию до 2008 г. – 95,5% (протяженность 7,292 п/км или 85,2% от общей протяженности сетей), сетей введенных в эксплуатацию в 2008 г. и позже – 11,2%.

Таблица 6.

| Вид основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 10705,78 | 100 | 3672,54 | 34,3 | 7033,24 | 394,22 | 3,7 |
| Котельные и котельное оборудование | 9984,47 | 93 | 3142,73 | 31,5 | 6841,74 | 151,03 | 1,5 |
| Теплосети | 721,31 | 7 | 529,81 | 73,5 | 191,50 | 243,19 | 33,7 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 22715,81 | 100 | 3737,45 | 14,5 | 18978,36 | 494,94 | 2,2 |
| Котельные и котельное оборудование | 16719,35 | 74 | 3188,52 | 19,1 | 13530,83 | 251,75 | 1,5 |
| Теплосети | 5996,46 | 26 | 548,93 | 9,2 | 5447,53 | 243,19 | 4 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 24525,12 | 100 | 4430,59 | 18,1 | 20094,93 | 494,94 | 2 |
| Котельные и котельное оборудование | 16529,06 | 67 | 3638,19 | 21,7 | 12890,87 | 251,75 | 1,5 |
| Теплосети | 7996,46 | 33 | 792,40 | 9,9 | 7204,06 | 243,19 | 3 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 24525,12 | 100 | 5287,40 | 21,6 | 19237,72 | 1502,65 | 6,1 |
| Котельные и котельное оборудование | 16529,06 | 67 | 4206,42 | 25,4 | 12322,64 | 1259,46 | 7,6 |
| Теплосети | 7996,46 | 33 | 1080,98 | 13,5 | 6915,48 | 243,19 | 3 |
| На 01.01.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 24608,62 | 100 | 6086,56 | 24,7 | 18522,06 | 1544,09 | 6,1 |
| Котельные и котельное оборудование | 16612,16 | 68 | 4673,90 | 28,1 | 11938,26 | 1300,9 | 7,8 |
| Теплосети | 7996,46 | 32 | 1412,66 | 17,7 | 6583,8 | 243,19 | 3 |
| На 01.01.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 54513,08 | 100 | 15705,93 | 28,8 | 38807,15 | 7158,62 | 13,1 |
| Котельные и котельное оборудование | 43604,08 | 80 | 13674,37 | 31,4 | 29929,71 | 6680,58 | 15,3 |
| Теплосети | 10909,00 | 20 | 2031,56 | 18,6 | 8877,44 | 478,04 | 4,4 |

В муниципальной собственности находятся котельные и тепловые сети.

# 3.2.1. Характеристика котельных и котельного оборудования

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 15 котельных;

- Установленная мощность –  15,765 Гкал/ч (табл. 7-9);

- Присоединенная нагрузка – 7,492 Гкал/ч  (табл. 7-9);

- Оборудование – 40 котлов (табл. 7-9);

- Основным видом топлива на котельных является природный газ, уголь, резервное топливо – дрова;

- Схема теплоснабжения закрытая;

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 8,59 км.  Основные годы заложения сетей  1990 - 1998 гг.  Прокладка теплосетей – подземная в непроходных каналах, надземная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Сюмсинского района осуществляется от котельных:

- котельной Школы, с. Сюмси;

- котельной ПУ-34, с. Сюмси;

- котельной ЦРБ, с. Сюмси;

- котельной НПС, с. Сюмси;

- котельной Школы, с. Кильмезь;

- котельной больницы, с. Кильмезь;

- котельной КБО, с. Кильмезь;

- котельной школы, с. Муки-Какси;

- котельной школы, с. Гура;

- котельной школы, ст. Пижил;

- котельной школы, д. Васькино;

- котельной школы, д. Дмитрошур;

- котельной школы, д. Маркелово.

На балансе предприятия также имеются 2 маломощные котельные работающие на электроэнергии и расположенные непосредственно в отапливаемых зданиях.

Характеристика оборудования установленного в котельных Сюмсинского района представлена в таблицах 7-8.

.3.,86кое" в год, тета холодной воды0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Таблица 7.

Характеристика оборудования котельных, работающих на природном газе

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1. | Котельная школы, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,25Гс | 2008 | 1,075 | 1,885 | 2 | LOWFRAFCE FCE 80-200/150 | 2008 | 2 | LOWFRAFCE FCE 40-125/11 | 2008 |
|  | КВа-1,25Гс | 2008 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПУ-34, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,0 |  | 0,86 | 1,867 | 2 | GRUNDFOS CR-90-2 | 2007 | 2 | GRUNDFOS CRE 10-0.3 | 2007 |
|  | КВа-1,0 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,0 | 2010 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 | 0,765 | 1 | GRUNDFOS TP 65 550/2/2 | 2007 | 1 | GRUNDFOS CH 4-40/2 | 2007 |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  | 1 | GRUNDFOS TP 50 440/2/1 |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-630 | 2005 | 0,542 | 0,637 | 2 | КМЛ 65-200-11/2 | 2005 | 1 | PRIMSON 22 | 2005 |
|  | КВГ-630 | 2005 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная школы, д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТПГ-0,14 | 2012 | 0,12 | 0,189 | 2 | GRUNDFOS TP 32-320/2 | 2012 | 2 | GRUNDFOS СМ1-3 | 2012 |
|  | УТПГ-0,14 | 2012 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная школы, д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТПГ-0,08 | 2012 | 0,068 | 0,109 | 2 | GRUNDFOS TP 50-160/2 | 2012 | 2 | GRUNDFOS СМ1-3 | 2012 |
|  | УТПГ-0,08 | 2012 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица8.

Характеристика котельных, работающих на твердом топливе

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1. | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 |  | 2 | К100-65-200а | 1998 |  |  |  |
|  | НР-18 | 1990 | 0,42 |  |  | К100-80-160а | 2008 |  |  |  |
| 2 | Котельная больницы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 | 0,44 | 2 | КМЛ2-100-160 | 2004 | 2 | КМЛ2-50-160 | 2004 |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2010 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная КБО, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВс-0,4К | 2003 | 0,344 | 0,05 | 2 | К100-65-200 К65-50-125 | 1998 |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2009 | 0,21 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 4 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63Т | 2005 | 0,54 | 0,21 | 2 | К80-50-160 К150-125-250 | 2008 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,25 | 2009 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная школы, с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 | 0,13 | 2 | К80-50-160 | 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,4 | 2010 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,4Т | 2012 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная школы, ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВР-0,25 | 2011 | 0,21 | 0,14 | 2 | К50-32-125 | 1998 |  |  |  |
|  | КВР-0,25 | 2011 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная школы, д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,4Т | 2012 | 0,344 | 0,13 | 2 | К80-50-160 | 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,4 | 2010 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная школы, д. Дмитрошур (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,4 | 2002 | 0,344 |  | 2 | К 80-160-20 | н/д |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2008 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная щколы, д. Маркелово (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,4 | 2001 | 0,344 |  | 2 | К 80-50-160 | н/д |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2008 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.

Характеристика котельных, работающих на электроэнергии

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1. | Котельная специального жилого дома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-60 | 2008 | 0,05 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-60 | 2008 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ул. Чапаева,13 с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-30 |  | 0,025 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |

Схема тепловых сетей в муниципальном образовании Сюмсинский район двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная в непроходных каналах.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - изолон, стекловата, ППУ.  Трубы в ППУ изоляции начали применяются с 2008 года при строительстве новых веток трубопроводов.

Тепловые сети от всех котельных работают по температурному графику 95 – 70 0С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 223 - 231 день.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн.в.от. = - 5,6 0С (СНиП 23-01.99. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сетей отопления муниципального  МУП «ЖКХ «Сюмсинское» в двухтрубном исчислении равна 8,59 км, из них надземных – 2,08 км, подземных - 6,51 км.

Система теплоснабжения - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно.

Таблица 10.

Технические  характеристики  сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год строительства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 120 | До 1989 |  |  | 60 | 60 |
| 22 | 20 | 1990 - 1997 |  |  | 10 | 10 |
| 50 | 482 | 1990 - 1997 |  |  | 241 | 241 |
| 70 | 480 | 1990 - 1997 |  |  | 240 | 240 |
| 28 | 30 | 1990 - 1997 |  |  | 15 | 15 |
| 41 | 24 | 1990 - 1997 |  |  | 12 | 12 |
| 50 | 154 | 1990 - 1997 | 77 | 77 |  |  |
| 203 | 50 | 1990 - 1997 | 25 | 25 |  |  |
| 126 | 316 | 1990 - 1997 | 158 | 158 |  |  |
| 81 | 249 | 1990 - 1997 | 124,5 | 124,5 |  |  |
| 70 | 62 | 1990 - 1997 | 31 | 31 |  |  |
| 100 | 212 | 1990 - 1997 | 106 | 106 |  |  |
| 41 | 174 | 1990 - 1997 | 87 | 87 |  |  |
| 100 | 724 | 2008 |  |  | 362 | 362 |
| 28 | 8 | 2008 |  |  | 4 | 4 |
| 41 | 50 | 2008 |  |  | 25 | 25 |
| 50 | 22 | 2008 |  |  | 11 | 11 |
| 70 | 30 | 2008 |  |  | 15 | 15 |
| 100 | 58 | 2008 | 29 | 29 |  |  |
| 150 | 50 | 2008 | 25 | 25 |  |  |
| 70 | 26 | 2008 | 13 | 13 |  |  |
| 28 | 8 | 2009 |  |  | 4 | 4 |
| 70 | 104 | 2009 |  |  | 52 | 52 |
| 100 | 324 | 2009 | 162 | 162 |  |  |
| 28 | 40 | 2010 |  |  | 20 | 20 |
| 41 | 40 | 2010 |  |  | 20 | 20 |
| 70 | 100 | 2010 |  |  | 50 | 50 |
| 70 | 140 | 2010 | 70 | 70 |  |  |
| Итого | 4097 | х | 907,5 | 907,5 | 1141 | 1141 |
| Сети теплоснабжения от котельной ПУ-34 с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 600 | До 1990 | 300 | 300 |  |  |
| 100 | 860 | До 1990 | 430 | 430 |  |  |
| 70 | 860 | До 1990 |  |  | 430 | 430 |
| 150 | 574 | 2008 | 287 | 287 |  |  |
| Итого | 2894 | х | 1017 | 1017 | 430 | 430 |
| Сети теплоснабжения от котельной ЦРБ с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 134 | 1997 |  |  | 67 | 67 |
| 70 | 655 | 1985 | 327,5 | 327,5 |  |  |
| 33 | 227 | 1985 | 113,5 | 113,5 |  |  |
| 126 | 158 | 2006 | 79 | 79 |  |  |
| 150 | 316 | 2006 | 158 | 158 |  |  |
| 100 | 57 | 2006 | 28,5 | 28,5 |  |  |
| Итого | 1547 | х | 706,5 | 706,5 | 67 | 67 |
| Сети теплоснабжения от котельной НПС с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 40 | до 1990 | 20 | 20 |  |  |
| 70 | 488 | до 1990 | 244 | 244 |  |  |
| 100 | 170 | до 1990 | 85 | 85 |  |  |
| 203 | 100 | до 1990 | 50 | 50 |  |  |
| 41 | 30 | 1990-1998 | 15 | 15 |  |  |
| 70 | 208 | 1990-1998 | 104 | 104 |  |  |
| 70 | 50 | 1990-1998 |  |  | 25 | 25 |
| 100 | 702 | 1990-1998 |  |  | 351 | 351 |
| 28 | 240 | после 2004 |  |  | 120 | 120 |
| 70 | 154 | после 2004 |  |  | 77 | 77 |
| Итого | 2182 | х | 518 | 518 | 573 | 573 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 280 | до 1990 | 140 | 140 |  |  |
| 76 | 300 | до 1990 | 150 | 150 |  |  |
| 108 | 600 | до 1990 |  |  | 300 | 300 |
| Итого | 1180 | x | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Сети теплоснабжения от котельной КБО с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 600 | до 1990 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 76 | 300 | до 1990 | 150 | 150 |  |  |
| Итого | 900 | x | 300 | 300 | 150 | 150 |
| Сети теплоснабжения от котельной больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 740 | до 1990 |  |  | 370 | 370 |
| 76 | 1200 | до 1990 |  |  | 600 | 600 |
| 108 | 1200 | до 1990 |  |  | 600 | 600 |
| Итого | 3140 | x |  |  | 1570 | 1570 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 122 | до 1990 | 61 | 61 |  |  |
| Итого | 122 | x | 61 | 61 |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Гура |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 220 | до 1990 |  |  | 110 | 110 |
| Итого | 220 | x |  |  | 110 | 110 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 64 | до 1990 |  |  | 32 | 32 |
| Итого | 64 | x |  |  | 32 | 32 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Васькино |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 360 | до 1990 |  |  | 180 | 180 |
| Итого | 360 | x |  |  | 180 | 180 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 176 | 1990 - 1997 | 88 | 88 |  |  |
| Итого | 176 | х | 88 | 88 |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 236 | 2012 | 118 | 118 |  |  |
| Итого | 236 | х | 118 | 118 |  |  |
| Всего в МО | 17118 | х | 4006 | 4006 | 4553 | 4553 |

- сети отопления  - 18,6 %, в том числе сетей введенных в эксплуатацию до 2008 г. – 95,5% (протяженность 7,292 п/км или 85,2% от общей протяженности сетей), сетей введенных в эксплуатацию в 2008 г. и позже – 11,2%.

# 3.2.3 Оценка возможности снижения показателей износа, аварийности за счет перекладки существующих изношенных сетей

Таблица 11.

| ВСЕГО сетей | 2011 год |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Износ сетей к концу 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года | Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года | Фактически отремонтировано | Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года | Плановый объем ремонта на 2013 год |  |
| км | км | % | км | % | км | км | % | км | % |
| 5,745 | 4,3 | 13,5 | 4,2 | 17,7 | 0,2 | 6,01 | 18,6 | 0,4 | 18,5 |
| Аварийность на сетях теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Факт 2011 г. |  |  | Факт 2012 г. |  | Ожидаемое 2013 г. |  |
| Количество порывов сетей |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Удельная аварийность, ед./км |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 0,27 |  |

| 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | Ветхих сетей на конец 2016 г. | Износ сетей к концу 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года | Плановый объем ремонта |  | Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года | Плановый объем ремонта |  | Ветхих сетей (износ более 60%) на начало года | Износ сетей на начало года |  | Плановый объем ремонта |  |  |
| км | % | км |  | км | % | км |  | км | % |  | км | км | % |
| 5,61 | 18,5 | 2,26 |  | 4,05 | 14,9 | 0,82 |  | 3,23 | 11,5 |  | - | 3,03 | 13,5 |
| Аварийность на сетях теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Прогноз 2014 г. |  |  |  | Прогноз 2015 г. |  |  | Прогноз 2016 г. |  |  |  |
| Количество порывов сетей |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Удельная аварийность, ед./км |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  |  |

# 4. План технических мероприятий

В связи с тем, что системы теплоснабжения изношены с каждым годом увеличивается количество аварий, ухудшается качество услуг по теплоснабжению, возрастают затраты на аварийно-восстановительные работы, энергозатраты.

Потери тепловой энергии составляют более 15 %.

Для улучшения качества предоставляемых услуг, снижению затрат на восстановительные работы необходимо в период 2014- 2016 гг. провести следующие мероприятия:

1. Провести модернизацию 3,080 км (в двутрубном исчислении) тепловых сетей;

2. Провести замену котельного оборудования в котельной ПУ-34 – 2 котла КВ-1,25Гс, котельная ЦРБ – 3 котла КВГ-400, котельная НПС – 2 котла КВГ-630 на аналогичные.

С целью учета отпускаемой тепловой энергии и потребляемых ресурсов за период реализации Программы планируется установить на котельных приборы учета тепловой энергии и приборы учета холодной воды. (см. Приложение 1)

# 4.1. Мероприятия по развитию коммунальных систем теплоснабжения

# 4.1.1. Модернизация тепловых сетей

Проект предусматривает: замену тепловых сетей из стальных труб на тепловые сети из труб в ППУ (пенополиуретановой) изоляции, ремонт и восстановление запорной и регулирующей арматуры.

Выполнение мероприятий приведет к стабильной подаче тепловой энергии, сокращению потерь тепла при передаче, сокращению расхода трудозатрат, ТЭР.

# 4.1.2. Замена котельного оборудования

Проект предусматривает замену котлов в котельной ПУ-34 – 2 котела КВ-1,25Гс, котельная ЦРБ – 3 котла КВГ-400, котльная НПС – 2 котла КВГ-630 на аналогичные.

Данные мероприятия позволят увеличить надежность систем теплоснабжения.

# 5. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы

Обоснование необходимого объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы представлены в сметных расчетах (Приложение 3).

Необходимый объем финансирования программы составит 12071,66 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 7402,15 тыс. руб.;

2015 год – 4669,51 тыс. руб;

2016 год – 0,0 тыс. руб.

# 6. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования

Размер финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы и источники финансирования инвестиционной программы.

Таблица 12.

| N№ п/п | Наименование мероприятия/ адрес ооъекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потребности по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Инвестиционный проект по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация тепловых сетей | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 3080 | 4491,46 | 4586,4 |  | 9077,86 |
| 1.1.3 | с. Сюмси, котельная ЦРБ, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d100 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 110 440 110 | 2050,87 |  |  | 2050,87 |
| 1.1.5 | с. Сюмси, котельная НПС, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (подземная) d100 мм тепловая сеть (надземная) d100 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 340 360 |  | 2565,6 |  | 2565,6 |
|  | с. Кильмезь, котельная уч. больницы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм тепловая сеть (надземная) d57 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 600 370 | 1461,61 | 779,02 |  | 2240,63 |
|  | с. Кильмезь, котельная школы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d108 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 300 | 978,98 |  |  | 978,98 |
|  | с. Кильмезь, котельная клуба, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (подземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d57 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 150 150 |  | 872,25 |  | 872,25 |
|  | с. Гура, котельная школы. больницы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм | п/м (в двутрубном исчислении) | Улучшение качества предоставляемой услуги, сокращение потерь тепловой энергии при передаче. | 150 |  | 369,53 |  | 369,53 |
| 2. | Инвестиционный проект по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | с. Кильмезь, котельная клуба установка прибора учета ТЭ установка прибора учета холодной воды | шт. | Учет отпускаемой тепловой энергии и потребляемых ресурсов | 1 1 | 82,28 |  |  | 82,28 |
| 2.2. | д. Васькино, котельная школы установка прибора учета ТЭ установка прибора учета холодной воды | шт. | Учет отпускаемой тепловой энергии и потребляемых ресурсов | 1 1 | 83,69 |  |  | 83,69 |
| 2.3. | с. Гура, котельная школы установка прибора учета ТЭ установка прибора учета холодной воды | шт. | Учет отпускаемой тепловой энергии и потребляемых ресурсов | 1 1 |  | 83,11 |  | 83,11 |
| Инвестиционный проект по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34, замена котла КВа – 1,0 на КВ-1,25Гс | Ед. | Увеличение надежности систем теплоснабжения | 2 | 1267,31 |  |  | 1267,31 |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ, замена котлов КВГ– 400 на аналогичные | Ед. | Увеличение надежности систем теплоснабжения | 3 | 761,69 |  |  | 761,69 |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС, замена котлов КВГ– 630 на аналогичные | Ед. | Увеличение надежности систем теплоснабжения | 2 | 715,62 |  |  | 761,69 |
| Всего по Программе за период, в т.ч. |  |  |  |  | 7402,15 | 4669,51 |  | 12071,66 |
| Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 1115,62 | 1484,57 |  | 2600,19 |
| Надбавка к тарифу |  |  |  |  | 6286,53 | 3184,94 |  | 9471,47 |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимый объем финансирования программы составит 12071,66 тыс. руб.,

в том числе

- амортизационные отчисления – 2600,19 тыс. руб.;

- средства, поступающие от реализации услуги в части установленных надбавок к тарифам  - 9471,47 тыс. руб.

6.1.Определение надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Установление надбавок к тарифам осуществляется исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» не связанных с увеличением мощности системы теплооснабжения.

В целях установления тарифов и надбавок предприятие ведет учет объемов, доходов и расходов раздельно по видам деятельности.

Необходимый объем финансовых средств на реализацию "Инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» по развитию коммунальной системы теплоснабжения на 2014 – 2016 гг." в части финансирования за счет надбавки к тарифам составляет  - 9471,37 тыс. руб. (в ценах 2013 г.),  в т.ч.:

2014 год – 6286,53 тыс. руб.,

в т. ч.  котельные, расположенные на территории МО «Сюмсинское» (кроме котельной по адресу: с .Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 3952,02 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Дмитрошурское», МО «Гуртлудское» МО «Сюмсинское» (котельная по адресу: с .Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 0,0 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Муки-Каксинское», МО «Васькинское» МО «Гуринское» – 0,0 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Кильмезское» – 2334,51 тыс. руб.

2015 год – 3184,94 тыс. руб.,

в т. ч.  котельные, расположенные на территории МО «Сюмсинское» (кроме котельной по адресу: с .Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 1722,13 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Дмитрошурское», МО «Гуртлудское» МО «Сюмсинское» (котельная по адресу: с .Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 0,0 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Муки-Каксинское», МО «Васькинское» МО «Гуринское» – 0,0 тыс. руб.; котельные, расположенные на территории МО «Кильмезское» – 1462,81 тыс. руб.

Размер надбавок к тарифам определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам, к расчетному объему реализуемых организацией услуг по водоснабжению.

Планируемый объем полезного отпуска тепловой энергии от котельных, расположенных на территории МО «Сюмсинское» (кроме котельной по адресу: с .Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 12172,7 Гкал, от котельных, расположенных на территории МО «Дмитрошурское», МО «Гуртлудское» МО «Сюмсинское» (котельная по адресу: с. Сюмси, ул. Чапаева, 13) – 744,3 Гкал в год, от котельных, расположенных на территории МО «Муки-Каксинское», МО «Васькинское» МО «Гуринское» - 1548,5 Гкал в год, от котельных, расположенных на территории МО «Кильмезское» - 3095,7 Гкал в год

Объемные показатели могут корректироваться в зависимости от спроса на услуги.

Таким образом, расчетный размер надбавок к тарифу (в ценах  2013 года) составит:

от котельных, расположенных на территории МО «Сюмсинское» (кроме котельной по адресу: с. Сюмси, ул. Чапаева, 13) -   3952,02 тыс. руб.: 12172,7 Гкал  =  324,66 руб. /Гкал в 2014 году;

1722,13 тыс. руб.: 12172,7 Гкал  =  141,47 руб. /Гкал в 2015 году;

0,0 тыс. руб.: 12172,7 Гкал  =  0,0 руб. /Гкал в 2016 году;

от котельных, расположенных на территории МО «Кильмезское» – 2334,41 тыс. руб.: 3095,7 Гкал = 754,08 руб. /Гкал в 2014 году;

1462,81 тыс. руб.: 3095,7 Гкал = 472,53 руб. /Гкал в 2015 году;

Расчет надбавки к тарифу по вариантам с учетом прогноза дефляторов  Минэкономразвития России на период до 2014 г. и временно определенных показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

руб/м3

|  | Надбавка к тарифу с учетом дефляторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,074 (2014/2013) | 1,074х1,069 (2015/2014) | 1,074х1,069х1,068 (2016/2015) |
| от котельных, расположенных на территории МО «Сюмсинское» (кроме котельной по адресу: с. Сюмси, ул. Чапаева, 13) | 348,68 | 162,42 | - |
| от котельных, расположенных на территории МО «Кильмезское» | 809,88 | 542,51 | - |

# 7. Срок реализации программы.

Данная инвестиционная программа должна бать реализована за 2014-2016 годы. При поступления  финансовых средств, рассчитанных Программой, в полном объеме должны быть достигнуты целевые индикаторы, указанные в "Техническом задании на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ «Сюмсинское» на 2014-2016 годы" и в разделе 1 программы.

Сроки ввода объектов в эксплуатацию представлены в таблице 13.

Сроки ввода объектов в эксплуатацию

Таблица 13.

| N№ п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества услуг |  |  |  |
| 1.1 | с. Сюмси, котельная ЦРБ, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d100 мм | п/м | 110 440 110 | Июнь 2014 Июль – август 2014 Июнь 2014 |
| 1.2 | с. Сюмси, котельная НПС, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (подземная) d100 мм тепловая сеть (надземная) d100 мм | п/м | 340 360 | Июнь 2015 Июль 2015 |
| 1.3 | с. Кильмезь, котельная уч. больницы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм тепловая сеть (надземная) d57 мм | п/м | 600 370 | июль 2014 август 2015 |
| 1.4 | с. Кильмезь, котельная школы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d108 мм | п/м | 300 | август 2014 |
| 1.5 | с. Кильмезь, котельная клуба, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (подземная) d76 мм тепловая сеть (подземная) d57 мм | п/м | 150 150 | июль 2015 июль 2015 |
| 1.6 | с. Гура, котельная школы. больницы, модернизация тепловых сетей: тепловая сеть (надземная) d76 мм | п/м | 150 | август 2015 |
| 2. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Кильмезь, котельная клуба: установка приборов учета тепловой энергии на котельной; установка приборов учета воды | шт. | 1 1 | Сентябрь 2014 |
| 2.2 | д. Васькино, котельная школы: установка приборов учета тепловой энергии на котельной; установка приборов учета воды | шт. | 1 1 | Сентябрь 2014 |
| 2.3 | с. Гура, котельная школы: установка приборов учета тепловой энергии на котельной; установка приборов учета воды | шт. | 1 1 | Сентябрь 2015 |
| 3. Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34. Замена котла КВа – 1,0 на КВ-1,25Гс | Ед. | 2 | Август 2014 |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ. Замена котлов КВГ-400 на аналогичные | Ед. | 3 | Июль 2014 |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС. Замена котлов КВГ-630 на аналогичные | Ед. | 2 | Август 2014 |

# Приложение 1

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м (в двутрубном исчислении), ед. | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Мероприятия по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 110 | 2050,87 |  |  | 2050,87 |  |  | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 1.2 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм - подземная | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземная. | 340 | 2565,6 |  |  |  | 2565,6 |  |  |
| 1.5 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм надземн. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | с. Кильмезь, котельная уч. больницы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 600 | 1461,61 |  |  | 1461,61 |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм - надземная | 370 | 779,02 |  |  |  | 779,02 |  |  |
| 1.8 | с. Кильмезь, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 300 | 978,98 |  |  | 978,98 |  |  |  |
| 1.9 | с. Кильмезь, котельная клуба |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 872,25 |  |  |  | 872,25 |  |  |
| 1.10 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57мм подземная. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | с.Гура, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 150 | 369,53 |  |  |  | 369,53 |  |  |
| Итого по разделу 1. |  |  |  | 3080 | 9077,86 |  |  | 4491,46 | 4586,4 |  |  |
| 2. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Кильмезь, котельная клуба | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 82,28 |  |  | 82,28 |  |  | Учет отпускаемой тепловой энергии и потребляемых ресурсов |
| 2.2 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д.Васькино, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 82,69 |  |  | 83,69 |  |  |  |
| 2.4 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | с.Гура, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 83,11 |  |  |  | 83,11 |  |  |
| 2.6 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2. |  |  |  |  | 249,08 |  |  | 165,97 | 83,11 |  |  |
| 3. Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Замена котлов КВа – 1,0 на КВ-1,25Гс | 2 | 1267,31 |  |  | 1267,31 |  |  |  |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Замена котлов КВГ-400 на аналогичные | 3 | 761,69 |  |  | 761,69 |  |  |  |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Замена котлов КВГ-630 на аналогичные | 2 | 715,62 |  |  | 715,62 |  |  |  |
| Итого по разделу 3. |  |  |  | 7 | 2744,62 |  |  | 2744,62 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 19451,19 | 6721,3 | 3730,74 | 5145,48 | 3853,67 | 0 |  |

# Приложение 2

Ожидаемые эффекты инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район |  | Технические мероприятия | Кол-во, п/м (в двутрубном исчислении), ед. | Всего, тыс. руб. | Ожидаемые эффекты |  |  |  |  | Ожидаемый годовой экономический эффект, тыс.руб. | Срок получения эффектов |  | Простой срок окупаемости проекта, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Снижение затрат топлива, т.у.т. | Снижение затрат электроэнергии, кВтч. | Снижение потерь тэ при транспортировке, Гкал. | Снижение затрат на оплату труда с отчислениями, тыс.руб. | Снижение затрат на ремонт, тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по модернизации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм надземн. | 110 | 186,64 | 3,23 | - | 20,57 | - | - | 41,86 | 2015 |  | 53 |
| 1.2 |  |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - подземная | 440 | 880,60 | 12,92 | - | 82,33 | - | - | 167,56 | 2015 |  | 63 |
| 1.3 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм - подземная | 110 | 288,44 | 3,90 | - | 24,83 | - | - | 50,53 | 2015 |  | 68 |
| 1.4 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм подземная. | 340 | 891,54 | 12,05 | - | 76,77 | - | - | 156,24 | 2016 |  | 68 |
| 1.5 |  |  | Модернизация тепловых сетей d100 мм надземн. | 360 | 899,93 | 13,41 | - | 85,42 | - | - | 173,84 | 2016 |  | 62 |
| 1.6 | с. Кильмезь, котельная уч. больницы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 600 | 384 | 21,38 | - | 112,25 | - | - | 340,15 | 2015 |  | 14 |
| 1.7 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57 мм - надземная | 370 | 225,7 | 10,37 | - | 54,45 | - | - | 165,00 | 2016 |  | 16 |
| 1.8 | с. Кильмезь, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d108 мм - надземная | 300 | 270,6 | 13,56 | - | 71,19 | - | - | 215,73 | 2015 |  | 15 |
| 1.9 | с. Кильмезь, котельная клуба |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм подземн. | 150 | 96 | 5,35 | - | 28,07 | - | - | 85,06 | 2016 |  | 14 |
| 1.10 |  |  | Модернизация тепловых сетей d57мм подземная. | 150 | 91,5 | 4,85 | - | 25,44 | - | - | 77,09 | 2016 |  | 14 |
| 1.11 | с.Гура, котельная школы |  | Модернизация тепловых сетей d76 мм - надземная | 150 | 96 | 5,34 | - | 28,06 | - | - | 106,46 | 2016 |  | 11 |
| Итого по разделу 1. |  |  |  | 3080 | 4310,95 | 126,41 | Х | 609,38 | Х | Х | 1579,52 | Х |  | 66 |
| 2. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Кильмезь, котельная клуба | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.3 | д.Васькино, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.4 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.5 | с.Гура, котельная школы | Установка приборов учета тепловой энергии на котельной |  | 1 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.6 |  | Установка приборов учета воды |  | 1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Итого по разделу 2. |  |  |  | Х | 450,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 3. Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Сюмси, котельная ПУ-34 |  | Замена котлов КВа – 1,0 на аналогичные | 2 | 1126,8 | 8,0 | - | - | - | 81,62 | 107,47 | 2015 | 126 |  |
| 3.2 | с. Сюмси, котельная ЦРБ |  | Замена котлов КВГ-400 на аналогичные | 3 | 729,42 | 9,1 | - | - | - | 122,43 | 151,84 | 2015 | 58 |  |
| 3.3 | с. Сюмси, котельная НПС |  | Замена котлов КВГ-630 на аналогичные | 2 | 562,98 | 10,7 | - | - | - | 81,62 | 116,20 | 2015 | 58 |  |
| Итого по разделу 3. |  |  |  | Х | 2419,2 | 27,8 | Х | Х | Х | 285,67 | 375,51 | Х | 77 |  |
| Итого: |  |  |  | Х | 7180,15 | 154,21 | Х | 609,38 | Х | 285,67 | 1955,03 | Х | 44 |  |