Утверждаю

Заместитель главы Администрации муниципального образования

«Сюмсиснкий район»  - начальник Управления финансов

Н.Г.Никулин

15.02.2017 г.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2016 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января    2017года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (без учета субвенций) | % | 34,12 | не менее 24 | 29,37 | 5,37 | 122,4 | 86,08 | Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год исполнены в сумме 79112,1 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 81507,3 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых платежей составила 29,37 %, т.е увеличилась на 5,37% к плановому показателю. По сравнению с предыдущим периодом рост налоговых и неналоговых доходов составил 3000,9 тыс. рублей. Вместе с тем, к уровню прошлого года доля собственных доходов составила 86,08%, это обусловлено тем, что в структуре всех доходов (за минусом субвенций), собственные доходы составили в 2016 году 29,4%, при 34,1% в 2015 году |
|  |  | 2 | Отношение дефицита бюджета МО «Сюмсинский район» к доходам бюджета МО «Сюмсинский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | %. | 44,0 | Не более 5 | профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 2016 год при плановом показателе дефицита бюджета не более 5 % , фактически профицит составил в сумме 6522,9 тыс.руб. за счет увеличения остатков денежных средств бюджета МО «Сюмсинский район». Остатки на 01.01.17 года составили в сумме 10 888,2 тыс.руб. |
|  |  | 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Сюмсинский район» к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» | % | 0,8 | не более 1 | 0,2 | -0,8 | 20,0 | 25,0 | Положительная динамика наблюдается по снижению просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2017 года просроченная кредиторская задолженность уменьшилась и составляет 773,0 тыс.руб. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности за 2016 год составило 0,8% . |
| 10 |  | 4. | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ МО «Сюмсинский район», муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета МО «Сюмсинский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и субъекта РФ) | % | 94,2 | 90,0 | 97,0 | 7,0 | 107,8 | 103,0 | Увеличение доли расходов бюджета МО «Сюмсинский район» , формируемых в рамках программ за 2016 год составило 97,0%, темп роста к 2015 году составил 103%. |
| 10 |  | 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями отсутствует |
| 10 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Сюмсинский район», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | баллы | 64,7 | не менее17 | Уровень качества определяется МФ УР после 31 марта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данные для определения уровня качества управления муниципальными финансами представляются в МФ УР в срок до 31 марта 2017 года |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | % | 84,7 | не ниже 90 | 93,9 | 3,9 | 104,3 | 110,9 | Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС повысился на 3,9% в связи со значительным уменьшением просроченной кредиторской задолженности |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 113,3 | 101,0 | Данные определяются МФ УР до 31 марта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данные для определения уровня качества управления муниципальными финансами представляются в МФ УР в срок до 31 марта |
| 10 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» за отчетный финансовый год | % | 96,0 | не менее 100 | 97,1 | -2,9 | 97,1 | 101,1 | Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год исполнены в сумме 79112,1 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 81507,3 тыс. рублей. Не поступило налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Сюмсинский район» 2395,1 тыс. рублей, или 2,9 %. Одной из причин неисполнение плановых назначений по НДФЛ является сокращение рабочих мест (Торфопредприятие «Орловское», НПС «Сюмси», Управление Пенсионного фонда, Отдел Федерального казначейства, Центральная районная больница). Согласно статистической отчетности наблюдается и сокращение среднесписочной численности работающих с 2 400 человек в 2015 году до 2 200 - в 2016 году. Не исполнены плановые назначения по продаже земли в связи с тем, что в соответствии с Земельным кодексом земельные участки под строительство не продаются. Выкуп земельных участков под зданиями, сооружениями практически не осуществляется из-за повышения кадастровой стоимости почти в 2 раза. |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на очередной финансовый год и плановый период | % | 96,0 | не менее 96 | 96,7 | 0,70 | 100,7,0 | 100,7 | Расходные обязательства МО «Сюмсинский район» за 2016 год исполнены в сумме 488 155,0 тыс. руб,, при плановых назначениях 504 972,1 тыс.руб., .исполнение составило 96,7 %..Темп роста составил 100,7% |
| 10 | 3 |  | Наименование подпрограммы « Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий к числу запланированных составляет 100% |
|  |  | 2 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0,0 | Удельный вес ГРБС осуществляющих финансовый контроль составляет 100% |
| 10 | 4 |  | Наименование подпрограммы « Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» (отношение объема муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» без учета безвозмездных поступлений) | % | 106,0 | Не более 50 | 75,5 | 25,5 | 151,0 | 71,2 | В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 октября 2016 года № 1399-р проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных в 2013 году на частичное покрытие дефицита бюджета. На основании Соглашения № 45 от 1 ноября 2016 года списана задолженность по кредитам в сумме 18 586 854 рубля (99%), оставшаяся сумма кредита 187746 рублей реструктурирована с 2022 года по 2026 год в равных суммах по годам. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017г. составил в сумме 56 934,4 тыс.руб. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ ( с учетом изменений , внесенных в БК РФ от 09.04.2009г.№58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011г). Снижение к уровню прошлого года составляет. |
|  |  | 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0,1 | не более 15 | 0,1 | -14,9 | 0,7 | 100,0 | Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнены в полном объеме. В 2016 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 303,2 тыс.руб.. или к уровню прошлого года составил 100% |
|  |  | 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Сюмсинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченные долговые обязательства МО «Сюмсинский район» отсутствуют |
| 10 | 5 |  | Наименование подпрограммы « Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» бюджетам муниципальных образований поселений | % | 81,0 | не менее 75,0 | 83,0 | 8,0 | 110,7 | 102,5 | Сумма дотаций поселениям в 2016 году составила 41 637,0 тыс.руб..В целом объем межбюджетных трансфертов поселениям составил в сумме 50 089,9 тыс.руб.или доля дотаций составила 83 %. |
|  |  | 2 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений | баллов | 22,08 | не менее 14 | 23,36 | 9,36 | 166,8 | 105,8 | За 2016 год уровень качества управления муниципальными финансами сельских поселений повысился на 9,36 % в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2017 года |
| 10 | 6 |  | Наименование подпрограммы « Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 93 | не менее 80 | 88 | 8,0 | 110,0, | 94,6 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) за 2016 год составил 88%. Из 17 показателей (индикаторов) не выполнены 2 показателя. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2017г.

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | - Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 |  | - Повышение квалификации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | Реализация муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 1 апреля 2016 | 24 марта 2016г. |  | Программа приведена в соответствие решению бюджета МО «Сюмсинский район» на 2016 год постановлением Администрации от 24.03.16г № 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | Составление ежегодного плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | Январь 2016г | Январь 2016 |  | План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» утвержден координатором МП и направлен в отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», отдел экономики района | 2016г. | 2016г. | Управлением финансов осуществляется контроль за реализацией остальных муниципальных программ. | Квартальные отчеты за 2016 год по реализации муниципальной программы представлены в отдел экономики, утвержденные координатором своевременно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Мониторинг и оценка хода реализации программы (подпрограммы), ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | В течение года | В течение года | Управлением финансов правовыми актами внесены изменения в муниципальную программу | постановление Администрации от 29.06.16г. №306/2, постановление Администрации от 30.12.16г. №700/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 5 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября 2016г. | 10 ноября 2016г. | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 22.12.16г №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 6 | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2016г. | 2016г. | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета | Постановление Администрации МО «Сюмсинский район» от 29.12.16г. №665 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга МО «Сюмсинский район» на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 7 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Структурные подразделения органа местного самоуправления | 2016 год | 2016год | Подготовлен нормативный правовой акт ОМСУ по разработке ведомственных перечней муниципальных услуг и муниципальных работ для муниципальных учреждений (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) | Постановлением Администрации от 24.04.15г. №238 утвержден Порядок формирования , ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных и работ. оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями. Актуализация ведомственных перечней главными распорядителями средств, осуществляющих функции в установленных сферах деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 8 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016г. | ежеквартально |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» опубликован «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 17 | Реализация мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 2016г | 2016 |  | Расходы по повышению квалификации произведены за счет средств бюджета Удмуртской республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016 | 2016 |  | Разработаны мероприятия по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год», Постановлением Администрации района от 08.02.16г. утвержден Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального Закона №-44-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября | 10 ноября | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в структуре муниципальных программ | Бюджет МО «Сюмсинский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением Совета депутатов от 22 .12.2015г№22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2016г. | В течение года |  | Приказами УФ Администрации МО «Сюмсинский район» от 04.04.16г.№12 и 13,. от 29.12.16г.. №84г. утверждены сроки представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности для муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 04 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | ежемесячно | ежемесячно |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иная финансовая отчетность размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» , в сроки установленные МФ УР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 05 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | квартальная, годовая | квартальная, годовая |  | Отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 1квартал , 1 полугодие , 9 месяцев 2016г утвержден постановлениями главы Администрации. Отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 2015 год утвержден Советом депутатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 06 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | Январь - плановый реестр, май - уточненный | Январь - плановый реестр, май - уточненный |  | Реестры расходных обязательств размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 02 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | Утвержденный годовой план | Согласно утвержденного годового плана |  | Проверки проведены в учреждениях согласно плана проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 03 |  | Осуществление финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | Ежеквартальные отчеты | Ежеквартальные отчеты |  | Отчет по контрольно-ревизионной работе размещен на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016г | Реструктуризация задолженности |  | Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,,выданным из бюджета района МУП « ЖКХ Сюмсинское» в сумме 3890,0 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016г. | Реструктуризация задолженности |  | Реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, полученных из бюджета УР по сроку уплаты в 2016 году и частичное списание в размере 99 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 25 числа | До 25 числа |  | Перечисление процентов по кредитным договорам производится своевременно. Расходы за 2016 г составили в сумме 303,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 4 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в долговой книге муниципального образования «Сюмсинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Все изменения по кредитным договорам своевременно вносятся в долговую книгу МО «Сюмсинский район». По состоянию на 30.12.16г. проведена инвентаризация расчетов по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям. За 2016 год расходы составили в сумме 30 282,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 15 числа бюджетная заявка | До 15 числа бюджетная заявка |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации по расчету поселениям. За 2016 год расходы составили в сумме 705,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В течение года | В течение года |  | Анализ исполнения бюджетов поселений, рассмотрение обращений Глав поселений. Предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 10 516,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 03 |  | Иные дотации на уплату налогов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 03 | 1 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений на уплату налога на имущество | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | В течение года | В течение года |  | предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на уплату налога на имущество в сумме 133,4 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 05 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно | Продолжить работу с населением по снижению недоимки | Ежемесячный анализ доходной и расходной части бюджетов. Подготовка проектов НПА для поселений: 1.Об исполнении бюджетов поселений за 1квартал ,1 полугодие , 9 месяцев 2016 года 2) О внесении изменений в решения «О бюджете на 2016 год»; 3)Проектов решений «Об исполнении бюджетов поселений за 2015 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 06 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В месячный срок после представления годового отчета | В месячный срок после представления годового отчета |  | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений за 2016 год составил 23,36 балла при плановом показателе не менее 14 баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 |  | Реализация установленных (функций) полномочий органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016 | 2016 |  | Выполнение значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 год составило 88 %, при плановом показателе 80 %. Из 17.индикаторов не выполнено 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 02 |  | Уплата налогов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 02 | 1 | Уплата налога на имущество | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2016 | 2016 | 2016 | Отсутствие налоговой базы по налогу на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 03 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» ежемесячно публикуются: -отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район», -отчет по кредиторской задолженности казенных и бюджетных учреждений, -Сведения по муниципальному долгу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01 января 2017 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 3246,0 | 0,0 | 0,0 | Планируемый объем привлечений на 2016 год из бюджета УР в сумме 3246,0 тыс.руб. Фактически бюджетный кредит не получен |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на _01 января 2017г. :  не формируются  муниципальные задания

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2017г._

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план по ПОФ на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану по ПОФ на отчетный период |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» | всего | 684 |  |  |  |  | 48683,1 | 47599,5 | 47556,2 | 97,7 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 48683,1 | 47599,5 | 47556,2 | 97,7 | 99,9 |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | 1 | 01 |  |  | Повышение квалификации | всего | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 17 |  | Организация профессиональной подготовки и переподготовки, повышение квалификации муниципальных служащих | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040160070 | 730 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040160070 | 730 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 |  |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | всего | 684 |  |  |  |  | 42617,2 | 41637,0 | 41637,0 | 97,7 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 42617,2 | 41637,0 | 41637,0 | 97,7 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 30987,2 | 30987,2 | 30987,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050163000 | 251 | 30282,2 | 30282,2 | 30282,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 |  | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050104370 | 251 | 705,0 | 705,0 | 705,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 11496,6 | 10516,4 | 10516,4 | 91,5 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 02 | 1050204220 | 251 | 11496,6 | 10516,4 | 10516,4 | 91,5 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 03 |  |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений на уплату налога на имущество | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 03 | 1 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на уплату налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район2 | 684 | 14 | 02 | 1050304220 | 251 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 684 |  |  |  |  | 5759,1 | 5659,3 | 5616,0 | 97,5 |  | 99,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 5759,1 | 5659,3 | 5616,0 | 97,5 |  | 99,2 |  |
| 10 | 6 | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 5759,0 | 5659,3 | 5616,0 | 97,5 |  | 99,2 |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 |  | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 06 | 1060160030 | 100,200,800 | 5759,0 | 5659,3 | 5616,0 | 97,5 |  |  | 99,2 |
| 10 | 6 | 02 |  |  | Уплата налогов | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 10 | 6 | 02 | 1 |  | Уплата налога на имущество | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 06 | 1060260620 | 800 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2017г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | « Управление муниципальными финансами» |  | Всего | 48683,1 | 47556,2 | 97,7 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 48683,1 | 47556,2 | 97,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 47978,1 | 46851,2 | 97,7 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 705,0 | 705,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» |  | Всего | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 4 | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Всего |  | 303,2 | 303,2 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 303,2 | 303,2 | 100,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 303,2 | 303,2 | 100,0 |
| 10 | 5 | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений |  | Всего | 42617,2 | 41637,0 | 97,7 |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 42617,2 | 41637,0 | 97,7 |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 41912,2 | 40932,0 | 97,7 |
|  |  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 705,0 | 705,0 | 100,0 |
| 10 | 6 |  | Всего |  | 5759,1 | 5616,0 | 97,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 5759,1 | 5616,0 | 97,5 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  | 5759,1 | 5616,0 | 97,5 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2017г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 24.03.2016г | 142 | Решение Совета депутатов от 24.12.15г.№50 «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 29.06.2016г | 306/2 | Решение Совета депутатов от 23.06.16г.г.№ 34 «О внесении изменений в решение Совета «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год» |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 30.12.2016г. | 700/4 | Решение Совета депутатов от 22.12.16г.№ 23 «О внесении изменений в решение Совета «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за  2016 год

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | МП «Управление муниципальными финансами» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,76 | 1,8 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 10 | 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,89 | 0,89 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,98 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 10 | 6 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Зам.главы Администрации – начальник УФ | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,98 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 |

Заполняется для годового отчета.