Утверждаю

начальник Управления финансов

О.Г.Овчарук

«___»__________2021 г.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2020 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января 2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (без учета субвенций) |  | % | 38,7 | не менее 24 | 39,8 | 15,8 | 165,8 | 102,8 | Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год исполнены в сумме 94384,3 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 93536,0 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых платежей составила 39,8 %, выше уровня прошлого года на 1,1 %. По сравнению с предыдущим периодом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 763,7 тыс. рублей. Темп роста составил 102,8 %. |
|  |  | 2 | Отношение дефицита бюджета МО «Сюмсинский район» к доходам бюджета МО «Сюмсинский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | % | 0,0 | Не более 10 | профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 2020 год при плановом показателе дефицита бюджета не более 10 % , фактически образовался профицит в сумме 58583,7 тыс.руб. Остатки на 01.01.19 года составили в сумме 102422,3 тыс.руб. |
|  |  | 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Сюмсинский район» к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | не более 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. отсутствует |
| 10 |  | 4. | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ МО «Сюмсинский район», муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета МО «Сюмсинский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и субъекта РФ) |  | % | 99,4 | 90,0 | 98,3 | 8,3 | 109,2 | 98,9 | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ за 2020 год составила 98,3%. Темп роста к 201 году составил 101,%. |
| 10 |  | 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями отсутствует |
| 10 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Сюмсинский район», определяемый Министерством финансов Удмуртской Республики | баллы |  | 69,91 | не менее 39 | 64,62 | 25,62 | 169,69 | 94,68 | 20 место в рейтинге из 30 муниципальных районов и городов, Присвоена II степень качества управления муниципальными финансами. |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | % |  | 93,43 | не ниже 90 | 93,88 | 3,88 | 104,3 | 111,63 | Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС за 2020 год, повысился на 0,4 % в связи с эффективным управлением про-сроченной кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.20 г., |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  | 103,2 | 101,0 | 92,4 | -8,6 | 91,5 | 89,5 | Низкую оценку получил индикатор «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МО к среднему объему муниципального долга МО в Удмуртской Республике». |
| 10 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» за отчетный финансовый год |  | % | 103,1 | Не менее 100 | 101,8 | 1,8 | 101,8 | 98,7 | Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год исполнены в сумме 84886,3 тыс. руб., при уточненных плановых назначениях 86428,6 тыс. рублей. Дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Сюмсинский район» 1542,3 тыс. рублей, или 1,8 % от плана Плановые назначения превышены по НДФЛ на 1353,8 тыс. руб., по доходам от продажи материальнын и нематериальных активов на395,3тыс.руб., не исполнены плановые назначения по по доходам от использования – на 511.8 тыс.руб. |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в соответствии с решением о бюджете муниципаль- ного образования «Сюмсинский район» на очередной финансовый год и плановый период |  | % | 92,08 | не менее 96 | 82,5 | -13,5 | 88,9 | 89,5 | Расходные обязательства МО «Сюмсинс-кий район» за 2020 год исполнены в сумме 515186,7 тыс. руб,, при плановых назначениях 624190,6 тыс.руб., исполнение составило 82,5 %. Темп роста к уровню 2019 года составил 88,9 %. ( не исполненными остались поступившие денежные средства по лизингу на строительство газораспределительных сетей в сумме 89173,4 тыс.руб.) |
| 10 | 3 |  | Наименование подпрограммы « Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» к числу запланированных мероприятий |  | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Проведено 30 контрольных мероприятий, проверено 17 организаций. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий к числу запланированных составляет 100%. |
|  |  | 2 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0, | Удельный вес ГРБС осуществляющих финансовый контроль составляет 100% |
| 10 | 4 |  | Наименование подпрограммы « Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» (отношение объема муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» без учета безвозмездных поступлений) |  | % | 55,7 | Не более 100 | 55,0 | 45,0 | 55,0 | 98,7 | Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020г. составляет в сумме 47548,5 тыс.руб. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ ( с учетом изменений , внесенных в БК РФ от 09.04.2009г.№58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011г). В целях сокращения муниципального долга дважды проведена процедура перекре дитования по снижению процентной ставки по контракту . Результат - снижение ставки с 8,5 % до 6,25 % . |
|  |  | 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |  | % | 0,5 | не более 15 | 1,75 | -13,25 | 11,67 | 350,0 | Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнены в полном объеме. В 2020 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 3619,1 тыс.руб.. Увеличение к уровню прошлого года – на 213,7 % |
|  |  | 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Сюмсинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченные долговые обязательства МО «Сюмсинский район» отсутствуют |
| 10 | 5 |  | Наименование подпрограммы « Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» бюджетам муниципальных образований поселений |  | % | 85,1 | не менее 75,0 | 93,1 | 18,1 | 124,1 | 109,4 | Сумма дотаций поселениям в 2020 году составила 30110,3 тыс.руб. В целом объем межбюджетных трансфертов поселениям составил в сумме 32356,3 тыс.руб.или доля дотаций составила 93,1 %. |
|  |  | 2 | Уровень качества управления муниципальными финансами муни- ципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муници-пальными финансами поселений |  | баллов | 16,78 | не менее 14 | 15,02 | 1,02 | 107,3 | 89,5 | За 2020 год уровень качества управления муниципальными финансами сельских поселений составил 15,02 балла, снижение на 1,76 балла. (Просроченная кредиторская задолженность по исполн. листам) |
| 10 | 6 |  | Наименование подпрограммы « Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % | 88,9 | не менее 80 | 88,9 | 8,9 | 111,1 | 100,0 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) за 2020 год не изменился, остался на уровне 2019 года. Из 18 показателей (индикаторов) не выполнены два показателя: * Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, при плановом показателе не менее 101%, значение целевого показателя составило 92,4%; * Исполнение расходных обязательств МО «Сюмсинский район» в соответствии с бюджетом МО «Сюмсинский район» на очередной финансовый год и плановый период по отношению к предыдущему году, при плане не менее 96%, значение целевого показателя составило 82,5 %. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2021г.

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | - Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | - Повышение квалификации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020г. | 2020г. |  | Повышение квалификации прошел 1 человека, расходы составили 2,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | - Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020 г. | 2020г. |  | Приобретено к компью-терам: один системный блок, два монитора, внешний жесткий диск-1 шт., и комплектующие к оргтехнике на сумму 43,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Реализация муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 20 марта 2020г. | 20 марта 2020г. |  | Программа приведена в соответствие с решением бюджета МО «Сюмсинский район»от 21.12.20г.№42 «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» постанов-лением Администрации от 30.12.20 г № 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Составление ежегодного плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | До 09 января 2020 г. | 09 января 2020г. |  | План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными фнан-сами» утвержден коорди-натором МП и направлен в отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 5 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», отдел экономики района | В течение года | В течение года | Управлением финансов осуществляется контроль за реализацией остальных муниципальных программ. | Квартальные отчеты за 2020 год по реализации муници-пальной программы представлены в отдел экономики, утвержденные координатором своев-ременно. Оценка эффек-тивности реализации муниципальной программы за 2020г. признана высокой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 6 | Мониторинг и оценка хода реализации программы (подпрограммы), ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район | В течение года | В течение года | Управлением финансов правовыми актами внесены изменения в муници-пальную программу | постановление Администрации от 27.02.20г.№79, от 27.07.20г.№263, от 31.08.20 г. № 300, от 30.12.20 № 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 7 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муници-пального образования «Сюмсинский район», структурные подразде-ления органа местного самоуправления | До 15 ноября 2020г. | 10 ноября 2020г. | Составление проекта бюджета МО «Сюм-синский район» на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 г. | Решение Совета депутатов МО «Сюмсинский район» от 21.12.20г №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 8 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В течение года 2020 г. | В течение года |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» опубликован «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 9 | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 2020г. | 2020г. |  | Утвержден План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020г. | 2020г. |  | Разработан порядок проведения анализа осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в соответств. с ч.4 ст.157 БК РФ, принят Постановлением Администрации района от 29.10.18г. № 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября | 15 ноября | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в структуре муниципальных программ | Бюджет МО «Сюмсинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Совета депутатов от 21.12.2020г№42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | 2020г. | В течение года |  | Приказам УФ Администрации МО «Сюмсинский район» №30/ 1 от 30.03.2020 г. Утверждена «Дорожная карта по централизации», .№63 от 25 127.20 утверждены сроки представления годовой, квартальной бюджетной отчетности для муници-пальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 04 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | ежемесячно | ежемесячно |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», консолидиро-ванного бюджета муници-пального образования «Сюмсинский район», иная финансовая отчетность размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» , в сроки установленные МФ УР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 05 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | квартальная, годовая | квартальная, годовая |  | Отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 1квартал , 1 полугодие , 9 месяцев 2020г утвержден постановлениями главы Администрации, за 2020 год утвержден Советом депутатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 06 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | Январь - плановый реестр, май - уточненный | Январь - плановый реестр, май - уточненный |  | Реестры расходных обязательств размещены на на сайте Администрации Сюмсинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 02 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | План контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Согласно утвержденного годового плана |  | Проверки проведены в учреждениях согласно плана контрольно-ревизионной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 03 |  | Осуществление финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля |  | Отчет по контрольно-ревизионной работе размещен на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Сюмсинский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020г | Реструктуризация задолженности |  | Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета района МУП « ЖКХ Сюмсинское» в сумме 543,7 тыс руб, в т.ч.пени 143,7 – на 2020 г., 660,0 тыс руб. – на 2021 г., 630,0 тыс.руб- на 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитов коммерческих организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020г. | Получение кредите из кредитной организации |  | Оформление документов на получение коммерческого кредита и его получение в сумме 47548,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 25 числа | До 25 числа |  | Перечисление процентов по кредитным договорам производится своевременно. Расходы за 2020 г составили в сумме 3619,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 4 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в долговой книге муниципального образования «Сюмсинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Все изменения по кредитным договорам своевременно вносятся в долговую книгу МО «Сюмсинский район». По состоянию на 30.12.20г. проведена инвентаризация расчетов по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям. За 2020год расходы составили в сумме 29386,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 15 числа бюджетная заявка | До 15 числа бюджетная заявка |  | Своевременно и в полном объеме профинансированы дотации по расчету поселениям. За 2020 год расходы составили в сумме 724,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В течение года | В течение года |  | Анализ исполнения бюджетов поселений, рассмотрение обращений Глав поселений. Предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 3122,0 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 05 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | Ежемесячно | ежемесячно | Продолжить работу с населением по снижению недоимки | Ежемесячный анализ доходной и расходной части бюджетов. Подготовка проектов НПА для поселений: 1.Об исполнении бюджетов поселений за 1квартал ,1 полугодие , 9 месяцев 2020 года 2) О внесении изменений в решения «О бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 3)Проектов решений «Об исполнении бюджетов поселений за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 06 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | В месячный срок после представления годового отчета | В месячный срок после представления годового отчета |  | Уровень качества управ-ления муниципаль-ными финансами Муниципальных обра-ований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселений за 2020 год составил 15,02 балла при плановом показателе не менее 14 баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 |  | Реализация установленных (функций) полномочий органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2020 | 2020 |  | Выполнение значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год составило 94,4 %, при плановом показателе 80 %. Из 18 индикаторов не выполнено 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 2020 | 2020 |  | Степень соответствия запланированных расходов составила 99,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 | 03 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» ежемесячно публикуются: -отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район», -отчет по кредиторской задолженности казенных и бюджетных учреждений, -Сведения по муниципаль-ному долгу и иная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01 января 2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 17 апреля 2017 года №349-р проведена реструктуризация бюджетных кредитов с частичным списанием (99%) и реструктуризацией долга с 2023 по 2027 годы |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на _01 января 2021г. :  не формируются  муниципальные задания

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2021г._

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план по ПОФ на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану по ПОФ на отчетный период |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» | всего | 684 |  |  |  |  | 40624,9 | 40593,6 | 40586,3 | 99,9 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 40624,9 | 40593,6 | 40586,3 | 99,9 | 99,9 |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 |  | Повышение квалификации | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 |  | Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 3619,1 | 3619,1 | 3619,1 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 3619,1 | 3619,1 | 3619,1 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040104220 | 730 | 3619,1 | 3619,1 | 3619,1 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040104220 | 730 | 3619,1 | 3619,1 | 3619,1 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 5 |  |  |  | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | всего | 684 |  |  |  |  | 32356,3 | 32356,3 | 32356,3 | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 32356,3 | 32356,3 | 32356,3 | 100 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 30110,3 | 30110,3 | 30110,3 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050163000 | 511 | 29386,3 | 29386,3 | 29386,3 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 2 |  | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 01 | 1050104370 | 511 | 724,0 | 724,0 | 724,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 |  |  | Иные дотации на сбалансированность бюджетов поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 2246,0 | 2246,0 | 2246,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 1 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 684 | 14 14 | 02 02 | 1050204220 105020423 | 512 512 | 2246,0 0 | 2246,0 0 | 2246,0 0 | 100,0 0 | 100,0 0 |  |  |
| 10 | 5 | 02 | 2 |  | Дотации из бюджета Удмуртской респуб-лики бюджетам муниципальных обра-зований в Удмуртской республике на реа-лиизацию наказов избирателей и повы-шение уровня благо-состояния населения | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 14 | 02 | 1050205720 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 684 |  |  |  |  | 4606,4 | 4575,1 | 4567,8 | 98,4 |  | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 4606,4 | 4575,1 | 4567,8 | 98,4 |  | 99,8 |  |
| 10 | 6 | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 4606,4 | 4575,1 | 4567,8 | 98,4 |  | 99,8 |  |
| 10 | 6 | 01 | 1 |  | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 06 | 1060160030 | 100,200,800 | 4606,4 | 4575,1 | 4567,8 | 98,4 |  |  | 99,8 |
| 10 | 6 | 01 | 2 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 10 | 06 | 1060104220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2021 г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | « Управление муниципальными финансами» | Всего | 40624,9 | 40586,3 | 99,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 40624,9 | 40586,3 | 99,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 39900,9 | 39862,3 | 99,9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 724,0 | 724,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | Всего | 43,1 | 43,1 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 43,1 | 43,1 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 43,1 | 43,1 | 100,0 |
| 10 | 4 | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Всего | 3619,4 | 3619,1 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 3619,4 | 3619,4 | 100,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 3619,4 | 3619,4 | 100,0 |
| 10 | 5 | Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений | Всего | 32356,3 | 32356,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 32356,3 | 32356,3 | 100,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 31632,3 | 31632,3 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 724,0 | 724,0 | 100,0 |
| 10 | 6 |  | Всего | 4606,4 | 4567,8 | 99,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 4606,4 | 4567,8 | 99,2 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 4606,4 | 4567,8 | 99,2 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2021г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 27.02.2020г | 79 | Решение Совета депутатов от 19.12.19г.№60«О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 26.02.2020 г. №10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 27.07.2020г | 263 | Решение Совета депутатов от 16.04.20 г. №15 « О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 18.06.19 г.№ 21 « О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 31.08.2020 | 300 | Решение Совета депутатов от 20.08.20 г. №28 « О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 30.12.2020 | 494 | Решение Совета депутатов от 22.10.20 г. №37 « О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решение Совета депутатов от 21.12.20 г. №43 « О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решение Совета депутатов от 21.12.20 г. №42«О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов», |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за  2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | МП «Управление муниципальными финансами» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 10 | 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 2 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 3 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 3,46 | 3,46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 5 | Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 6 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1 | 1,0 |

Заполняется для годового отчета.