Утверждаю

Начальник Управления финансов

________________О.Г.Овчарук

«29» апреля 2023 г.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2022 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января 2023 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование программы «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Сюмсинского района (без учета субвенций) |  | % | 45,9 | не менее 24 | 51,5 | 27,5 | 214,6 | 112,2 | Налоговые и неналоговые доходы за 2022 год исполнены в сумме 136703,0 тыс. рублей, при уточненных плановых назначениях 129479,0 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых платежей составила 51,5 %, выше уровня прошлого года на 5,6 %. По сравнению с предыдущим периодом налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 12512,6 тыс. рублей. Темп роста составил 110,1 %. |
|  |  | 2 | Отношение дефицита бюджета МО «Сюмсинский район» к доходам бюджета МО «Сюмсинский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  | % | 0,0 | Не более 10 | профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 2022 год при плановом показателе дефицита бюджета не более 10 % , фактически образовался профицит в сумме 2861,2 тыс.руб. Остатки на 01.01.22 года составили в сумме 22627,4 тыс.руб.(в т.ч.. 5902,7 тыс.руб.- из республиканского бюджета) |
|  |  | 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Сюмсинский район» к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | не более 1 | 1,2 | -0,2 | 120 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2023 г. составила 8795,9 тыс.руб. (в т.ч 6335,0 тыс.руб. задолженность по мероприятиям по безопасности образовательных учреждений – средства бюджета УР) |
| 10 |  | 4. | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ МО «Сюмсинский район», муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета МО «Сюмсинский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и субъекта РФ) |  | % | 99,6 | 90,0 | 98,5 | 8,5 | 109,4 | 98,9 | Доля расходов бюджета МО «Сюмсинский район», формируемых в рамках программ за 2022 год составила 98,5% (500848,0 тыс.руб). Всего расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и субъекта РФ) – 508455,4 тыс.руб.составил 101,%. |
| 10 |  | 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета МО «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями отсутствует |
| 10 | 1 |  | Наименование подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Сюмсинский район», определяемый Министерством финансов Удмуртской Республики | баллы |  | 66,9 | не менее 39 | 70,623 | 31,6 | 181,08 | 105,6 | 25 место в рейтинге из 30 муниципальных районов и городов, Присвоена II степень качества управления муниципальными финансами. |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | % |  | 94,88 | не ниже 90 | 94,92 | 4,92 | 105,5 | 100,0 | Средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС за 2021 год, изменился незначительно. Остался на уровне 2020 года. Улучшился показатель по равномерности расходования средств ГРСБ. |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  | 102,8 | 101,0 | 105,6 | 4,6 | 104,6 | 102,7 |  |
| 10 | 2 |  | Наименование подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» за отчетный финансовый год |  | % | 109,0 | Не менее 100 | 105,6 | 5,6 | 105,6 | 96,9 | Налоговые и неналоговые доходы за 2022 год исполнены в сумме 136703,0 тыс. руб., при уточненных плановых назначениях 129479,0 тыс. рублей. Дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Сюмсинский район» 7227,0 тыс. рублей, или 5,6 % от плана. Плановые назначения превышены по НДФЛ на 2460,0 тыс. руб., по доходам от использования имущества на 657,2 тыс.руб., по акцизам – на 3486,1 тыс.руб., по налогу на совокупный доход – на 174,7 тыс.руб., доходы от платных услуг и компенсации затрат на 568,1 тыс.руб. |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в соответствии с решением о бюджете муниципаль- ного образования «Сюмсинский район» на очередной финансовый год и плановый период |  | % | 96,1 | не менее 96 | 94,4 | -1,6 | 98,3 | 98,2 | Расходные обязательства МО «Сюмсинский район» за 2022 год исполнены в сумме 737508,9 тыс. руб,, при плановых назначениях 781140,3 тыс.руб., исполнение составило 94,4 %. Темп роста к уровню 2021 года составил 98,2 %. Не исполнены обязательства по субвенциям образовательных учреждений -4840,1 тыс.руб., модернизация школьных систем (денежные средства субъекта) – 13134,6 тыс.руб, безопасности образовательных учреждений – 6335,0 тыс.руб., поддержка и развитие коммунального хозяйства – 2513,1 тыс.руб., переселение из аварийного жилья – 4269,6 тыс.руб. |
| 10 | 3 |  | Наименование подпрограммы « Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес проведенных Управлением финансов Администрации контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» к числу запланированных мероприятий |  | % | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Проведено 27 контрольных мероприятий, проверено 17 организаций. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий к числу запланированных составляет 100%. |
|  |  | 2 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Удельный вес ГРБС осуществляющих финансовый контроль составляет 100% |
| 10 | 4 |  | Наименование подпрограммы « Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» (отношение объема муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» без учета безвозмездных поступлений) |  | % | 42,1 | Не более 100 | 34,8 | -65,2 | 34,8 | 82,6 | Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023г. составляет 47548,5 тыс.руб. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ ( с учетом изменений , внесенных в БК РФ от 09.04.2009г.№58-ФЗ (в ред. от 30.11.2011г). В течении 2022 года коммерческий кредит был погашен бюджетным кредитом. Ставка по бюджетному кредиту составляет 0,1 % |
|  |  | 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |  | % | 1,2 | не более 15 | 0,4 | -14,6 | 2,7 | 33,3 | Обязательства по обслуживанию муниципального долга исполнены в полном объеме. В 2022 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 2194,0 тыс.руб. К уровню прошлого года составляет 67,1 %. |
|  |  | 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Сюмсинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченные долговые обязательства МО «Сюмсинский район» отсутствуют |
| 10 | 5 |  | Наименование подпрограммы « Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | % | 100 | не менее 80 | 87,5 | 7,5 | 109,4 | 87,5 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) за 2022 год ухудшился. Из 16 показателей (индикаторов) выполнено 14 показателей: -Доля просроченной кредиторской задолженности -Исполнение расходных обязательств муниципального образования |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2022г.

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | - Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муни-ципального образования «Сюмсинский район», структурные подразделения органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | - Повышение квалификации | Управление финансов | 2022г. | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | - Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов | 2022 г. | 2022г. |  | Приобрели компьютерам источника бесперебойного и принтер на общую сумму 34,6 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Реализация муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов | До 22 марта 2023г. | 30 декабря 2022г. |  | Программа приведена в соответствие с решением бюджета МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» от 16.12.22г.№214 «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» постановлением Администрации от 30.12.2022 г № 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Составление ежегодного плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации | До 15 января 2022 г. | 10 января 2022г. |  | План мероприятий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» утвержден координатором МП и направлен в отдел экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 5 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы | Управление финансов, отдел экономики района | В течении года | В течении года | Управлением финансов осуществляется контроль за реализацией остальных муниципальных программ. | Годовой отчет за 2021 год по реализации муниципальной программы представлен в отдел экономики, утвержденный координатором своевременно. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021г. признана высокой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 6 | Мониторинг и оценка хода реализации программы (подпрограммы), ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов | В течении года | В течение года | Управлением финансов правовыми актами внесены изменения в муниципальную программу | постановление Администрации от 20.04.22г.№236, от 06.05.22г.№265, от 20.09.22 г. № 612, от 30.12.22 № 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 7 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов, структурные подразде-ления органа местного самоуправления | До 15 ноября 2022г. | 10 ноября 2022г. | Составление проекта бюджета МО «Сюмсинский район» на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 г. | Решение Совета депутатов МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» от 22.12.22г № 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 8 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов | В течении года 2022 г. | В течении года 2022 г. |  | на официальном сайте Администрации МО «Сюмсинский район» опубликован «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 9 | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов | 2022г. | 2022г. |  | Утвержден План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сюмсинский район | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение финансового контроля | Управление финансов | 2022г. | 2022г. |  | Приказ УФ от 23.05.22 г. № 22 Обу утверждении Положения о проведении мониторинка ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | До 15 ноября | 15 ноября | Составление проекта бюджета МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2023 год и на плано-вый период 2024 и 2025 годов в структуре му-ниципальных программ | Бюджет МО «Сюмсинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден решением Совета депутатов от 22.12.2021г № 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | 2022г. | В течение года |  | Приказами УФ № 10 от 01.04.22 г., № 18, 19 от 20.05.22 г. № 29 от 30.09.22 г., № 35 от 20.12.22 г. утверждены сроки представления годовой, квартальной бюджетной отчетности для муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 04 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | ежемесячно | ежемесячно |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», иная финансовая отчетность размещены на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» , в сроки установленные МФ УР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 05 |  | Составление отчетности об испол-нении бюджета муниципального образования «Сюмсинский район», формирование отчетности консоли-дированного бюджета муниципаль-ного образования «Сюмсинский район», иной финансовой отчетности | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | квартальная, годовая | квартальная, годовая |  | Отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 1квартал , 1 полугодие , 9 месяцев 2021г утвержден постановлениями главы Администрации, за 2021 год утвержден Советом депутатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 06 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов | на 01 апреля 2022 года май - уточненный | на 01 апреля 2022 года май - уточненный |  | Реестры расходных обязательств размещены на на сайте Администрации Сюмсинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 |  |  | Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 02 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | План контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Согласно утвержденного годового плана |  | Проверки проведены в учреждениях согласно плана контрольно-ревизионной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3 | 03 |  | Осуществление финансового контроля | Управление финансов, структурные подразделения органа местного самоуправления | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля |  | Отчет по контрольно-ревизионной работе размещен на сайте МФ УР в программном комплексе «Смарт-свод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  | Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 1 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы РФ и кредитов коммерческих организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 2022г. | Получение кредите из кредитной организации |  | Оформление документов на получение бюджетного кредита и его получение в сумме 47548,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 2 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | До 25 числа | До 25 числа |  | Перечисление процентов по кредитным договорам производится своевременно. Расходы за 2022 г составили в сумме 2194,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Сюмсинский район» в долговой книге муниципального образования «Сюмсинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | ежемесячно | ежемесячно |  | Все изменения по кредитным договорам своевременно вносятся в долговую книгу МО «Сюмсинский район». По состоянию на 30.12.22г. проведена инвентаризация расчетов по бюджетным кредитам, выданным юридическим лицам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 |  | Реализация установленных (функций) полномочий органов местного самоуправления | Управление финансов | 2022 | 2022 |  | Выполнение значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год составило 87,5 %, при плановом показателе 80 %. Из 16 индикаторов выполнены 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 | Центральный аппарат | Управление финансов | 2022 | 2022 |  | Степень соответствия запланированных расходов составила 99,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 03 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | ежемесячно | ежемесячно |  | на официальном сайте Администрации МО «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» ежемесячно публикуются: -отчет об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район», -отчет по кредиторской задолженности казенных и бюджетных учреждений, -Сведения по муниципальному долгу и иная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01 января 2022 года

| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  |  |  |  |  |
| 10 | 4 | Осуществление внутренних заимствований | Объем привлеченных внутренних заимствований | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на _01 января 2018г. :  не формируются  муниципальные задания

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2022 г._

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану по ПОФ на отчетный период |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | «Управление муниципальными финансами» | всего | 684 |  |  |  |  | 7144,0 | 7144,0 | 7095,2 | 99,3 | 99,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 7144,0 | 7144,0 | 7095,2 | 99,3 | 99,3 |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 |  | Повышение квалификации | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 |  | Развитие информатизационной системы управления финансами в МО «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 13 | 1010162700 | 244 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | всего | 684 |  |  |  |  | 2194,0 | 2194,0 | 2194,0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 2194,0 | 2194,0 | 2194,0 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 | 01 |  |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040104220 | 730 | 2194,0 | 2194,0 | 2194,0 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 4 | 01 | 3 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 13 | 01 | 1040104220 | 730 | 2194,0 | 2194,0 | 2194,0 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 684 |  |  |  |  | 4915,5 | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |  | 99,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 4915,5 | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |  | 99,0 |  |
| 10 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных функций (полномочий) органов местного самоуправления | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 |  |  |  |  | 4915,5 | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |  | 99,0 |  |
| 10 | 5 | 01 | 1 |  | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 684 | 01 | 06 | 1060160030 | 100,200,800 | 4915,5 | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |  |  | 99,0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2022 г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | « Управление муниципальными финансами» | Всего | 7144,0 | 7095,2 | 99,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 7144,0 | 7095,2 | 99,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 7144,0 | 7095,2 | 99,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» | Всего | 34,6 | 34,6 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 34,6 | 34,6 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 34,6 | 34,6 | 100,0 |
| 10 | 4 | Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» | Всего | 2194,0 | 2194,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 2194,0 | 2194,0 | 100,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 33286,4 | 3286,4 | 100,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 741,0 | 741,0 | 100,0 |
| 10 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 4915,5 | 4866,6 | 99,0 |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2023г.

| Наименование муниципальной программы | « Управление муниципальными финансами» |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 11.03.2022 | 153 | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» от 01.02.2022 г. №79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 20.04.2022 | 236 | Решение Совета депутатов от 17.02.22 г. №121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 14.04.22 г.№ 146 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 06.05.2022 | 265 | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» от 01.02.2022 г. №79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 20.09.2022 | 612 | Решение Совета депутатов от 23.06.22 г. №157 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 26.08.22 г.№ 166 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 30.12.2022 | 935 | Решение Совета депутатов от 20.12.22 г. №179 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.22 г.№ 215 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.22 г.№ 214 «О бюджете МО «Муниципальный округ Сюмсинский район УР» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за  2021 год

|  | Наименование муниципальной программы |  |  | «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | Муниципальная программа, подпрограмма |  | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) |  | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП |  | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | МП «Управление муниципальными финансами» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,9 | 1,2 |  | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| 10 |  | 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,2 | 1,3 |  | 1 | 1,0 | 0,9 |
| 10 |  | 2 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 0,5 | 1,0 |  | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 10 |  | 3 | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,0 | 1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 |  | 4 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 13,8 | 13,8 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 |  | 6 | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | Начальник УФ Сюмсинского района | Управление финансов Администрации МО «Сюмсинский район» | 1,1 | 1,1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Заполняется для годового отчета.