УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Муниципальный

округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики»

_____________ Н.В. Семилит

«___»_________2024 год

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году 2022 | План на отчетный год 2023 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2023 |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 3269 | 1900 | 3900 | 2000 | 205,2 | 119,3 | Ввод жилья для граждан, проживающих, в сельской местности увеличился, в связи с дополнительной программой газификации жилых помещений |
|  |  | 2 | Ввод в действие объектов социальной сферы | ед. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности | %, с нарастающим итогом | 47 | 48 | 49,9 | 1,9 | 103,9 | 106,1 | Показатели были выполнены в связи с мероприятиями по догазификации Удмуртской Республики |
|  |  | 4 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | %, с нарастающим итогом | 96 | 96 | 96 | 0 | 100 | 100 | Уровень обеспеченности водой остался прежним |
|  |  | 5 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших поддержку | ед. | 21 | 30 | 30 | 0 | 100 | 142,8 | Получили поддержку 30 проектов (Инициативное бюджетирование «Наша инициатива»-4 проекта, «Атмосфера»-6 проектов, «Без границ»-6 проектов Самообложение-14 проектов) |
|  |  | 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | На конкурсный отбор было заявлено 23 проекта Заявки отбор не прошли |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 03 |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Управление по проектной деятельности | 2023 г | 2023 г | Повышение комфорта и качества проживания сельского населения, привлекательности территории. | На конкурсный отбор было заявлено 23 проекта Заявки отбор не прошли |  |
| 14 | 0 | 07 |  | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (инициативное бюджетирование, Атмосфера, самообложение и др.) | Управление по проектной деятельности | 2023 г | 2023 г | Повышение активности населения и бизнеса в реализации общественно значимых проектов сельской местности | На конкурсный отбор всего было заявлено 41 проект из них 30 проектов прошло отбор. Инициативное бюджетирование «Наша инициатива» 6 проектов заявлено – 4 проекта прошли отбор (общая сумма 2 266, 9 тыс. руб. «Атмосфера» было заявлено 14 проектов - 6 проектов прошли отбор на сумму 2 520,8 тыс. руб. «Без границ» было заявлено 7 проектов-6 проектов прошли отбор на сумму 2 344,1 тыс. руб. Самообложение-14 заявок подано – 14 принято (общая сумма 2 075,7 тыс. руб.) |  |
| 14 | 0 | 08 |  | Разработка проектно-сметной документации. Проведение экспертизы проектов. | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2023 г | 2023 г | Возможность участвовать в федеральных, республиканских программах, местных инициативах, социальных проектах и др. | Разработано 56 локально-сметных расчетов Инициативное бюджетирование «Наша инициатива» - 4 сметы Атмосфера 5 смет Без границ-5 смет Самообложение - 4 сметы Благоустройство сельских территорий - 38 смет; пройдено экспертизу 10 ЛСР |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы " Комплексное развитие сельских территорий"

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 |  |  | Программа: Комплексное развитие сельских территорий | Всего: |  |  |  |  |  | 9 852,9 | 9 852,9 | 8 503,1 | 86,3 | 86,3 |
|  |  |  |  |  | Администрация Сюмсинского района « Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 674 |  |  |  |  | 6 993,2 | 6 993,2 | 5826,8 | 83,3 | 83,3 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 681 |  |  |  |  | 2 859,7 | 2 859,7 | 2676,3 | 93,5 | 93,5 |
|  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 14 | 0 | 03 |  | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 674 | 05 | 03 | 14003L5769 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 14003L5769 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400300310 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400362511 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400362512 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 14 | 0 | 07 |  | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (инициативное бюджетирование, Атмосфера, самообложение и др.) | Всего: |  |  |  |  |  | 9 852,9 | 9 852,9 | 8 503,1 | 86,3 | 86,3 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 993,2 | 6 993,2 | 5 826,8 | 83,3 | 83,3 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 674 | 04 | 09 | 1400708810 | 244 | 60,5 | 60,5 | 60,4 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 09 | 1400708220 | 244 | 573,5 | 573,5 | 571,8 | 99,7 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 09 | 1400768220 | 244 | 440,0 | 440,0 | 190,6 | 43,3 | 43,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 09 | 14007S8810 | 244 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 09 | 14007S8811 | 244 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 09 | 14007S8812 | 244 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400708220 | 244 | 1185,9 | 1185,9 | 1185,5 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400708810 | 244 | 977,5 | 977,5 | 726,5 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 1400768220 | 244 | 577,5 | 577,5 | 395,2 | 68,4 | 68,4 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 14007S8810 | 244 | 176,5 | 176,5 | 109,0 | 61,7 | 61,7 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 14007S8811 | 244 | 146,6 | 146,6 | 109,0 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 05 | 03 | 14007S8812 | 244 | 146,7 | 146,7 | 109,0 | 74,3 | 74,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 07 | 07 | 1400709550 | 244 | 400,0 | 400,0 | 366,3 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 07 | 07 | 14007S9550 | 244 | 215,8 | 215,8 | 197,6 | 91,5 | 91,5 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 1400708810 | 612 | 333,5 | 333,5 | 333,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 14007S8810 | 612 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 14007S8811 | 612 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 14007S8812 | 612 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 1400708220 | 612 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 1400709550 | 612 | 237,8 | 237,8 | 208,1 | 87,5 | 87,5 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 1400768220 | 612 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 08 | 01 | 14007S9550 | 612 | 76,3 | 76,3 | 68,8 | 90,1 | 90,1 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 10 | 06 | 14007S3500 | 244 | 170,2 | 170,2 | 140,1 | 82,3 | 82,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 10 | 06 | 1400703500 | 244 | 956,9 | 956,9 | 737,4 | 77,0 | 77,0 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 859,7 | 2 859,7 | 2 676,3 | 93,5 | 93,5 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 02 | 1400709550 | 612 | 721,9 | 721,9 | 717,4 | 99,3 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 02 | 14007S9550 | 612 | 134,9 | 134,9 | 126,6 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 02 | 14007S9550 | 244 | 89,4 | 89,4 | 60,2 | 67,3 | 67,3 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 02 | 1400709550 | 244 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 07 | 1400709550 | 612 | 298,9 | 298,9 | 288,3 | 96,4 | 96,4 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 07 | 07 | 14007S9550 | 612 | 54,9 | 54,9 | 50,9 | 92,7 | 92,7 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 10 | 06 | 1400703500 | 612 | 1 035,6 | 1 035,6 | 927,9 | 89,6 | 89,6 |
|  |  |  |  |  |  | 681 | 10 | 06 | 14007SS500 | 612 | 182,8 | 182,8 | 163,7 | 89,5 | 89,5 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | Комплексное развитие сельских территорий | Всего | 9 852,9 | 8 503,1 | 86,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 2 624,6 | 1 933,7 | 73,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 7 228,3 | 6 569,4 | 90,8 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | иные источники | 0.0 | 0,0 | - |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования муниципальный округ «Сюмсинский район» | 13.07.2022 | 432 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 06.10.2022 | 666 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 20.01.2023 | 18 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 01.06.2023 | 365 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 5 | Постановление Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» | 31.10.2023 | 662 | О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024г.

Наименование муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | =СП мп*Ээб |  |  |  | =СМ мп/СРмп |
| 14 | 0 | Комплексное развитие сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | Управление по проектной деятельности | 0,91 | 0,83 | 1 | 0,86 | 1,1 |

Так как показатель эффективности программы составил 0,91, следовательно, муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году признается удовлетворительной.

Отчет сформировал:
Главный специалист-эксперт Отдела по 
проектной деятельности Управления 
по проектной деятельности Администрации 
муниципального образования "Муниципальный
округ Сюмсинский район       
Удмуртской Республики"                                                                                                                                                                              М.С. Пенегина

Заполняется для годового отчета.