УТВЕРЖДЕНО

Заместитель главы

Администрации района

___________Н.В. Семилит

20 апреля  2024 г

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024г.

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году 2022 | План на отчетный год 2023 | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом 2023 |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 36328,0 | 39234,2 | 42518,20 | 3875,30 | 109,9% | 118,7% | Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2023 году увеличилась на 17,2 % по сравнению с 2022 годом и составила 42518,2 рублей. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО на 2024-2026 годы (базовый вариант), темп роста составляет на 2024 год - 110%, 2025 - 107%, 2026 - 106,5%. К 2026 году заработная плата прогнозируется на уровне 53296,80 рублей |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 5345 | 5430 | 5162 | -268 | 95,1% | 96,6 | Снижение работающих связано в том числе с миграцией населения |
|  |  | 3 | Объём инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя | рублей | 1343,9 | 1483,7 | 1114,57 | -369,13 | 75,1 | 82,9 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя ( за исключением бюджетных средств) в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом на 16,7%, Инвестиции преобладают в бюджетной сфере за счет модернизации в здравоохранении, капитальном ремонте учреждений образования, в том числе в рамках национального проекта. |
|  |  | 4 | Объём инвестиций в основной капитал всего | тыс. рублей | 83093 | 80755 | 64595 | -16160 | 80,0 | 77,7 |  |
|  |  | 5 | Объём инвестиций в основной капитал за счёт бюджетных средств | тыс. рублей | 69213 | 74762 | 53345 | -21327 | 71,4 | 77,1 | Снижение произошло в следствии того,что в 2022 году большую часть инвестиций вложено в здравоохранение. За 2023 год проведен текущий ремонт терапевтического отделения стационара на сумму 1 млн. 118 тыс.рублей. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» приобретено два аппарата УЗИ на сумму 12 млн.408 тыс.рублей. |
| 05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,0 | 100,0 | 80,0 | - 20 | 80 | 80 |  |
|  |  | 3 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 8 385 | 6 000 | 5 698 | - 302 | 95 | 68 | Неблагоприятные погодные условия (засуха) |
|  |  | 4 | Валовое производство молока | тонн | 6 450 | 6 550 | 7 180 | + 630 | 109,6 | 111,3 | Улучшение кормления и условий содержания коров, увеличение поголовья в СХО |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь | га | 9 664 | 9 638 | 9 740 | + 102 | 101 | 100,8 | Введение в оборот дополнительных площадей |
|  |  | 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 4 075 | 4 000 | 4 156 | + 156 | 104 | 102 | Изменение структуры посевов |
|  |  | 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 21,0 | 15,0 | 15,5 | + 0,5 | 103,3 | 73,8 | Засуха |
|  |  | 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 2 871 | 2 735 | 2 836 | + 101 | 103,7 | 98,8 | Увеличение поголовья |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 1 013 | 1 020 | 1 011 | - 9 | 99,1 | 99,8 | Уменьшение поголовья |
|  |  | 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6 654 | 6 850 | 7 378 | + 528 | 107,7 | 110,9 | Улучшение кормления и условий содержания коров |
|  |  | 11 | Удельный вес молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйствен-ные организации в течение года по оконча-нии высших и средних профессиональных образовательных учреждений | процентов | 100 | 85 | - | - | - | - | За 2023 год молодые специалисты не трудоустраивались |
|  |  | 12 | Количество руководителей, специалистов и кадров рабочих профессий сельскохозяйст-венных организаций, КФХ, Управления с/х Администрации района, обучившихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления сельскохозяйственным производством | человек | 48 | 49 | 49 | 0 | 100 | 102 |  |
|  |  | 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 29 441 | 30 320 | 33 042 | + 2 722 | 109 | 112,2 |  |
| 05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | человек | 335,98 | 349 | 465,4 | 116,4 | 133,3 | 138,5 | Значительный рост субъектов предпринимательства по отношению к 2023 года прогнозируется в виду того, что по итогам 1 квартала 2024 года наблюдается значительный рост индивидуальных предпринимателей (По состоянию на 10.04.2024 года индивидуальных предпринимателей - 482, юридических лиц - 45) |
|  |  | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 20,83 | 22,56 | 37,08 | 14,52 | 164,4 | 178 | Доля численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2023 году значительно увеличился по сравнению с 2022 годом, так как в среднесписочную численность работников малых предприятий вошли работники у индивидуальных предпринимателей. По данным налоговой инспекции работников у СМП на конец года всего 1293, в т.ч. у ИП - 722). К 2026 году планируется с ростом по отношению к 2023 году на 2 %. Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий планируется за счет реализации инвестиционных проектов: ООО Продпромснаб, ООО Витамикс, ООО Амгрупп, ООО СТТ, ИП Машковцнв С.В. |
|  |  | 3 | Число малых предприятий | единиц | 44 | 44 | 43 | -1 | 97,7 | 97,7 |  |
|  |  | 4 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 299 | 305 | 421 | 116 | 138 | 140,8 | Значительный рост субъектов предпринимательства по отношению к 2023 года прогнозируется в виду того, что по итогам 1 квартала 2024 года наблюдается значительный рост индивидуальных предпринимателей (По состоянию на 10.04.2024 года индивидуальных предпринимателей - 482, юридических лиц - 45) |
|  |  | 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | человек | 345 | 393 | 540 | 147 | 137,4 | 156,5 | Рост связан с переходом ИП на самозанятость, оформление по результатам заключения социальных контрактов, популяризации НПД. |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП" | чел. | 1693 | 1714 | 1714 | 0 | 100 | 101,2 | Рост занятых в сфере предпринимательства связана с увеличение работников у ИП –мигрантов, ростом самозанятых. |
|  |  | 7 | Налоги на совокупный доход | Тыс. руб. | 5647 | 3600 | 1539 | -2061 | 42,8% | 27,3% | Причина снижения поступления налогов в бюджет: снижение нормативам по УСН в 2023 году по сравнению с 2022 годом. |
|  |  | 8 | Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 чел. населения | Кв.м. | 1493,2 | 1410 | 1505,1 | -95 | 106,7 | 100,8 | В районе на начало 2024 года функционируют 137 точек торговли:112 - общественного питания (закрытая -10 и открытая сеть -8), два нестационарных торговых объекта, одна гостиница, два бара. За 2023 год закрылось 6 торговых точек, открылись 4 торговые точки. |
|  |  | 9 | Количество социальных предприятий | Ед. | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 | ИП Чураев Н.Ю. с. Кильмезь |

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | Управление экономики |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Мероприятия в области сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Отдел экономики и сельского хозяйства | в течение года | 2,3,4, квартал | Получение господдержки | Получены субсидии на поддержку собственного производства молока, приобретение элитных семян, производство и реализацию зерновых культур, на выполнение работ по агрохимическому обследованию почв |  |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (обновление машинно-тракторного парка) | Сельскохозяйственные организации района | по мере необходимости и наличии средств | В течение года | Повышение производительности труда, улучшение условий труда механизаторов, снижение себестоимости продукции | Приобретены: 3 трактора, 2 зерноуборочных комбайна, кормоуборочный.комбайн, автомобиль, 3 культиватора, 2 сеялки, 4 плуга и другая техника всего 34 единицы. |  |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района | Отдел экономики и сельского хозяйства | в течение года | В течение года | Выявление проблем и своевременное принятие мер реагирования | Анализ производственно-финансовой деятельности с/х организаций |  |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Консультирование и практическая помощь сельскохозяйственным организациям по вопросам растениеводства, животноводства, механизации, бухгалтерского учета и налогообложения, экономики и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел экономики и сельского хозяйства | в течение года | В течение года | Повышение производственных показателей и улучшение финансово-экономического состояния организаций АПК, вследствие применения современных технологий, новых машин, методов работы, учета и т.п. | В с/х организациях прирост валового надоя молока к 2022 году составил 728 тонн, надой от одной коровы увеличился на 703 кг |  |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Организация и проведение учебных семинаров, семинаров - совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел экономики и сельского хозяйства | в течение года | 1 полугодие | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Прошли обучение 49 человек. |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Подведение итогов работы в отрасли животноводства за 2022 год | Отдел экономики и сельского хозяйства | февраль | март | Распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов и работников | Дипломами Администрации района и денежными премиями награждены Коопхоз «Труд», СПК «Борец» и колхоз «Нива», 18 работников отмечены наградами различного уровня. |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Подведение итогов работы на весенне–полевых работах в 2023 году | Отдел экономики и сельского хозяйства | май | май | Распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов и работников | Посевная кампания проведена в сжатые агротехнические сроки, посеяно 3449 га яровых зерновых кульрут, 363 га однолетних трав, посажено 110 га картофеля. Проведено культурно-массовое мероприятие по окончании весенних полевых работ. |  |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Подведение итогов работы на уборке урожая и заготовке кормов | Отдел экономики и сельского хозяйства | октябрь | октябрь | Распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов и работников | Дипломами Администрации района и денежными премиями награждены: СПК «Борец», колхоз «Нива», СПК «Правда», Коопхоз «Труд». |  |
| 05 | 1 | 01 | 07 | Подведение итогов районного конкурса по заготовке кормов и уборке урожая в Сюмсинском районе в 2023 году | Отдел экономики и сельского хозяйства | октябрь | октябрь | Распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов и работников | Дипломами Администрации района и денежными премиями награждены: СПК «Борец», колхоз «Нива», СПК «Правда», Коопхоз «Труд». |  |
| 05 | 1 | 01 | 07 | Организация и проведение празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Отдел экономики и сельского хозяйства | октябрь | октябрь | Награждение лучших коллективов и работников | Проведен торжественный прием, 27 работников сельского хозяйства района награждены Благодарностями и Почетными Грамотами различного уровня |  |
| 05 | 1 | 01 | 09 | Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Отдел экономики и сельского хозяйства | В течение года | В течение года | Постановка на учет граждан для получения господдержки | Давались устные разъяснения по участию в мероприятиях программы. Письменных заявлений в 2023 году не поступало. |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Управление экономики |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Поддержка и развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства, самозанятых: - семинар с участием Корпорации развития УР - мероприятие с участием сотрудников Отделения-НБ Удмуртская Республика - Семинар с участием Роспотребнадзора, Департамента аналитики КНД -мероприятие с участием Роспотребнадзора - конкурс сочинений на тему «Предприниматель – это...» - футбольный матч на Кубок бизнеса. - торжественное мероприятие в рамках празднования Дня экономиста, бухгалтера и работников Сбербанка - заседания Совета по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции при Главе МО (4 раза) - заседание Совета по инвестиционной деятельности | Управление экономики Управление экономики УИЗО Управление экономики, Управление по работе с территориями | В течение года | 06.09.2023 09.11.2023 10.11.2023 11.10.2023 20.12.2023 24.03.2023 май 2023 26.05.2023 21.11.2023 27.01.2023 19.05.2023 05.07.2023 19.12.2023 | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. | Семинар для самозанятых "Самозанятость - инструкция по применению" консультационный день для предпринимателей и самозанятых. Индивидуальными консультациями воспользовались 11 представителей бизнеса С учащимися 10 классов МБОУ Сюмсинская СОШ проведен Мастер-класс «Вовлечение в предпринимательскую деятельность» с участием преподавателя кафедры экономической теории и предпринимательства УдГУ Мероприятие «Финансовая грамотность», по темам: 1) Доступность финансовых услуг в отдалённых, малонаселенных и труднодоступных территориях; 2) Система передачи финансовых сообщений 3) Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов МСП. Маркировка товаров. Работа в ГИС Честный знак. Как избежать проверок Роспотребнадзора. На мероприятии рассмотрено 1) Индикаторы риска, 2) как Роспотребнадзор будет использовать «Честный знак» для выявления нарушителей; 3)Как найти раздел «Статистика отклонений»; 4) Какие отклонения выявляет система; 5)Что делать, если выявлены отклонения В рамках месячника «Защита прав потребителей» совместно с заведующим отделением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можга Протопоповой П.В., заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува Шумихиной Е.Н., проведен семинар для населения и предпринимателей в сфере торговли в формате видеоконференцсвязи конкурса сочинений на тему «Предприниматель – это...» среди учащихся 8,10 классов школ района. В конкурсе приняли участие 36 школьников. В футбольном матче приняли участие команды: Сириус - Сюмси, Сириус - Кильмезь, предприниматели из сел Сюмси и Кильмезь. Протоколы размещаются по ссылке https://syumsinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/komissii/sovet-po-podderzhke-predprinimatelstva/ Протоколы размещаются по ссылке https://syumsinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/komissii/sovet-po-podderzhke-predprinimatelstva/ |  |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Реализация мер, направленных на популяризацию роли предпринимательства: - формирование положительного образа предпринимательства среди населения через социальную сеть В Контакте | Управление экономики | В течение года |  | Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Сюмсинского района посредством публикации о субъектах МСП в социальных сетях. Вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью. | Опубликовано около 200 новостей для предпринимателей и самозанятых на официальном сайте МО «Сюмсинский район», в социальной сети ВК |  |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: - информирование, методическая помощь в организации обучения по охране труда, электробезопасности, ПТМ и др. Содействие развитию предпринимательской грамотности, в том числе среди молодежи до 30 лет | Управление экономики | В течение года |  | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих граждан в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности. | Информация об обучении публикуется на сайте района, в социальной сети В Контакте. Услугами центра Мой бизнес в 2023 году воспользовались 44 представителя бизнеса. За 2023 год Микрокредитной компанией Удмуртский фонд развития предпринимательства предоставлено 2 микрозайма. |  |
| 05 | 2 | 01 | 8 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Управление экономики | В течение года |  | Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанным за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 с. 30 Федерального закона № 44-ФЗ не менее 15 % | Нормами 44-ФЗ предусмотрено размещение процедур для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году осуществлено 93 закупки на сумму 44 227,48 тыс руб. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) -35,95 % |  |
| 05 | 2 | 01 | 10 | Размещение информации для субъектов МСП на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», социальной сети В Контакте. | Управление экономики | В течение года |  | Повышение информированности предпринимателей | В течение года обновляется и актуализируется информация официального сайта муниципального образования в разделах: «Предпринимательство», «Поддержка предпринимательства», «Инвестору», «Новости». Информирование заинтересованных лиц о мерах поддержки через сайт МО, социальные сети https://vk.com/public160827040, через адреса электронной почты, в беседе WhatsApp, индивидуальные консультации . – 83 чел. |  |
| 05 | 2 | 01 | 12 | Мониторинг развития предпринимательства в муниципальном образовании | Управление экономики | Ежемесячно в течение года |  | Проведение анализа развития предпринимательства в районе | Мониторинг проводится ежемесячно. Информация об итогах развития предпринимательства за 2023 год опубликована на сайте района по ссылке: https://sumsi-adm.ru/predprinimatelstvo/informatsiya/rabota-spetsialista/index.php?clear_cache=Y | При анализе поступления НДФЛ в бюджет нет данных поступления НДФЛ от ИП, только юридические лица. |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании | Управление экономики | В течение года |  | Систематизация деятельности по содействию развитию конкуренции | план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании актуализируется и размещается по ссылке: https://www.sumsi-adm.ru/social-economic/competition-standard/index.php?clear_cache=Y |  |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования | Управление экономики | январь | 27.01.2024 | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для её развития | Доклад о состоянии и развитии конкуренции утвержден на Совете по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции при Главе МО и размещен по ссылке https://www.sumsi-adm.ru/social-economic/competition-standard/razvitii-konkurentsii/ |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  | Программа: Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 1456,5 | 1456,5 | 1428,8 | 98,1 | 98,1 |
|  |  |  |  |  | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 05 | 0510160030 |  | 1306,5 | 1306,5 | 1284,4 | 98,3 | 98,3 |
|  |  |  |  |  |  | 674 | 04 | 05 | 0510161800 | 853 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0520000000 |  | 50 | 44,4 | 44,4 | 88,8 | 88,8 |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1: Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 674 | 04 | 12 | 0510000000 |  | 1406,5 | 1406,5 | 1384,4 | 98,4 | 98,4 |
| 05 | 1 | 01 |  | Мероприятия в области сельского хозяйства |  | 674 | 04 | 12 | 0510000000 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 07 | Расходы по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в области сельского хозяйства | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 05 | 0510161800 | 853 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Содержание аппарата сельского хозяйства | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 05 | 0510160030 | 121 129 244 852 321 | 1306,5 | 1306,5 | 1284,4 | 98,3 | 98,3 |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 674 | 04 | 12 | 0520000000 | 244 | 50 | 50 | 44,4 | 88,8 | 88,8 |
| 05 | 2 | 01 |  | Поддержка и развитие предпринимательства | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0520000000 | 244 |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 01 | Организация и проведение мероприятий с участием субъектов предпринимательства. Публикация информации в СМИ | Администрация Сюмсинского района | 674 | 04 | 12 | 0520161820 | 244 | 50 | 50 | 44,4 | 88,8 | 88,8 |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития на | Всего | 6688,5 | 22713,4 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 1438,5 | 1428,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 1438,5 | 1428,8 |  |
|  |  |  | иные источники | 5250 | 21284,6 |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 6656,5 | 22669 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 1406,5 | 1384,4 | 0,98 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 1406,5 | 1384,4 | 0,98 |
|  |  |  | иные источники | 5250 | 21284,6 |  |
| 05 | 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 50 | 44,4 | 0,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» | 50 | 44,4 | 0,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» | 50 | 44,4 | 0,9 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2024

Наименование муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития"

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» "О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» | 18.07.2023 | 446 | Добавлены индикаторы и мероприятия в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» в соответствии с отчетом за 2022 год и плановыми значениями на 2023-2026 годы. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» "О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» | 31.10.2023 | 659 | Приведение ресурсного обеспечения в соответствии с бюджетом, добавлены мероприятия по поддержке инвестиционного развития, изменения в приложение 5,6 |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

Наименование муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | =СП мп*Ээб |  |  |  | =СМ мп/СРмп |
| 05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | Заместитель главы Администрации муниципального образования | Управление экономики Администрации муниципального образования | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Заместитель главы Администрации муниципального образования | Отдел экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального образования | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 20 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель главы Администрации муниципального образования | Управление экономики Администрации муниципального образования | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1,1 |

Заполняется для годового отчета.