Доклад  о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы

за 2016 год

Реализация муниципальной программы МО «Сюмсинский район» «Управление муниципальными  финансами» в 2016 году проводилась в целях  исполнения расходных обязательств МО «Сюмсинский район» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Сюмсинский район», повышении  эффективности бюджетных расходов и качества финансового  менеджмента в секторе государственного управления. В 2016 году программа «Управление муниципальными финансами приведена в соответствие с Решением Совета депутатов от 24.12.15г.№50 «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год» постановлением Администрации МО «Сюмсинский район» от 24.03.16г.№ 142. Изменения в муниципальную программу внесены постановлениями Администрации МО «Сюмсинский район» от 29.06.16г.№ 306/2, от 30.12.16г.№ 700/4.

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления  муниципальными финансами, повышению эффективности  бюджетных расходов. Они охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей бюджетных средств  МО «Сюмсинский район».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район», в 2016 году продолжилось формирование единой правовой и методической базы для оказания муниципальных услуг в увязке с целевыми показателями развития соответствующих отраслей, для оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности организаций.

Расчет расходов на финансовое обеспечение оказания услуг, выполнения работ учреждениями на 2016 год выполнен исходя из оценки потребности в этих услугах, прогноза сводных показателей муниципальных заданий и нормативов затрат на их выполнение.

В 2016 году созданы условия для перехода к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе:

- разработан Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Сюмсинский район», утвержденный Постановлением Администрации МО «Сюмсинский район» от 24.04.2015 года №238. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления утверждены ведомственные (базовые) перечни на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), которые сформированы в государственной  информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Актуализация ведомственных перечней с учетом изменений, внесенных в реестр участников и не участников бюджетного процесса и в базовые Перечни.

В 2016 году проведен  мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО «Сюмсинский район».

Показатели годового и оперативного мониторинга качества финансового менеджмента  по ГРБС размещены на официальном сайте Управления финансов.

Осуществлены мероприятия по повышению открытости и прозрачности общественных финансов.  Разработаны и размещены брошюры «Бюджет для граждан» для обеспечения регулярной публикации информации о формировании и исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» в доступной для граждан форме. В течение 2016 года разработаны брошюры: «Бюджет для граждан» на базе: исполнения бюджета  за 1.2 квартал и 9 месяцев 2016 года, проекта решения «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год» , решение  «О бюджете МО «Сюмсинский район» на 2016 год»   и отчета об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район» за 2015 год.

По результатам оценки качества управления муниципальными  финансами Министерством финансов УР за 2015 год, МО «Сюмсинский район» получило 64,7 балла (при 57,1 балла в 2014 году) и  II степень качества управления муниципальными финансами, при которых необходимо принять меры по повышению качества управления муниципальными финансами.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» разработаны и приняты основные нормативные правовые документы в сфере организации бюджетного процесса:

Принято постановление   Администрации МО «Сюмсинский район» от  12 июля 2016года №342 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период», от12 октября 2016 года №519 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  МО «Сюмсинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», нормативные правовые акты Администрации района по внесению изменений в бюджет МО «Сюмсинский район» на 2016 год. Решением Совета депутатов от 22 декабря 2016 года №22 утвержден бюджет МО «Сюмсинский район» на 2017  год и на плановый период 2018 и 2018 годов.

Всего в течение 2016 года в целях реализации бюджетной политики разработано и внесено на рассмотрение Администрации МО «Сюмсинский район» 10 проектов нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства.

В рамках организации и ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район», иной финансовой отчетности в течение 2016 года:

- подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности;

- подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;

- оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

- формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО «Сюмсинский район»;

- по итогам 2015 года сформирован годовой отчет об исполнении   консолидированного бюджета МО «Сюмсинский район» и бюджетов поселений;

Проведенная работа позволила обеспечить непрерывное ведение бухгалтерского учета, сбор и свод отчетности организаций  на основе единой методологии, установленной Министерством финансов Российской Федерации. Промежуточная и годовая отчетность представлялась в Федеральное казначейство своевременно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными Инструкциями по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности, и с соблюдением всех контрольных соотношений.

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» осуществлялось нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета МО «Сюмсинский район» и соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля.

В соответствии с утвержденным планом контрольно-ревизионной работы на 2016 год  проведено 34 контрольных мероприятия. Всего проверено 18 организаций. По результатам проведенных контрольных мероприятий  привлечено к дисциплинарной  ответственности 2 человека.

Отчет по контрольно-ревизионной работе размещен на сайте в сети Интернет.

В 2016  году реализованы мероприятия подпрограммы «Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район».

Управлением финансов и Администрацией района в течение 2016 года предпринимались необходимые меры по сдерживанию роста муниципального долга и расходов на его обслуживание.

В соответствии с постановлениями Администрации МО «Сюмсинский район» от 21.11.2014г. №772 «Об утверждении Порядка реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам (включая пени и штрафы), выданным юридическим лицам из бюджета МО «Сюмсинский район» до 1 января 2011 года г.и от 21.11.2014г. №773 «О реструктуризации задолженности муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сюмсинское» перед бюджетом МО «Сюмсинский район» проведена реструктуризация бюджетного кредита в сумме 3890,0 тыс.руб.со сроком уплаты в 2017 году.

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 октября 2016 года № 1399-р проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных в  2013 году на частичное покрытие дефицита бюджета.  На основании  Соглашения № 45 от 1 ноября 2016 года списана задолженность  по кредитам в сумме 18 586 854 рубля (99%), оставшаяся сумма кредита 187 746 рублей реструктурирована  со сроком уплаты с 2022 года по 2026 год в равных суммах по годам.

Объем муниципального долга МО «Сюмсинский район» по состоянию на 1 января 2017 года составил 56 934,4 тыс. рублей (или 75,5 % к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений). Расходы на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили в сумме 303,2 тыс. руб.

Сложившийся объем муниципального долга МО «Сюмсинский район» не превышает предельных величин, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных в БК РФ от 09.04.2009г №58-ФЗ), и все требования по ограничению его величины соблюдены.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Сюмсинский район» по состоянию на 1 января 2017 года нет.

Мероприятия в сфере регулирования межбюджетных отношений осуществлялись в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений».

Регулирование межбюджетных отношений с поселениями осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов от 23 октября 2008г №53«О районном фонде финансовой поддержки поселений в муниципальном образовании «Сюмсинский район». Сумма дотаций  поселениям в 2016 году составила  41 637,0 тыс. руб..В целом объем межбюджетных трансфертов поселениям составил в  сумме 50 089,9 тыс. руб. или доля дотаций составила 83 %.

В 2016 году осуществлялся ежемесячный анализ доходной и расходной части бюджетов поселений. Главам муниципальных образований поселений ежемесячно  представлялась информация по поступившим доходам, а также информация  из налогового ресурса налоговой инспекции о задолженности плательщиков по имущественным налогам. Согласно анализов по доходной  и расходной части бюджетов поселений предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  в сумме 10 516,4 тыс.руб..В целях реализации бюджетной политики, Управлением финансов подготовлено 79 проектов нормативных правовых актов поселений.

В 2016 году проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2016год по методике, утвержденной Постановлением  Администрации МО «Сюмсинский район» от 12 марта 2013 года №211 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований  поселений в Сюмсинском районе». Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления  муниципальными финансами  поселений  за 2016 год составил  23,36 балла при плановом показателе  не менее 14 баллов  или  повысился на 9,36 % в связи с отсутствием просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2017 года. По результатам оценки качества управления муниципальными финансами поселений составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. Результаты размещены на официальном сайте  Управления финансов МО «Сюмсинский район».

Запланированные к исполнению за 2016 год 30 мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Из 18 целевых показателей (индикаторов) по 16 показателям выполнены, кроме следующих показателей :

-исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета  муниципального образования «Сюмсинский район за отчетный финансовый год, где степень достижения показателя равен 0,97.

-долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Сюмсинский район» (отношение объема муниципального долга муниципального образования «Сюмсинский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» без учета   безвозмездных поступлений), где степень достижения показателя равен 0,66.

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2016 год составил 1,76.из них по подпрограммам:

1.подпрограмма ««Повышение эффективности расходов бюджета МО «Сюмсинский район» эффективность реализации составила 0;

2 подпрограмма« Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в МО «Сюмсинский район» эффективность реализации составила 0,99;

3.подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в МО «Сюмсинский район» эффективность реализации составила 1;

*подпрограмма«Управление муниципальным долгом МО «Сюмсинский район» эффективность реализации составила 0,89;.

*подпрограмма« Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений» эффективность реализации составила 0,98;

* подпрограмма « Создание условий для реализации муниципальной программы» эффективность реализации составила 0,98.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Сюмсинский район» «Управление муниципальными финансами» за 2016 год, рассчитанная в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации МО «Сюмсинский район» от 26 февраля 2014 г. № 106 , признается высокой.

Зам. главы Администрации муниципального

образования «Сюмсинский район»                                      Н.Г.Никулин

Испол. Боголепова Г.И. 2-12-08