Утверждён

постановлением Главы муниципального

образования «Сюмсинский район»

от 21 августа  2019 года № 17

План мероприятий  («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции

на  территории муниципального образования «Сюмсинский район» на период 2019 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок реализации | Вид документа (информации), подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение в ОМСУ (МО) лица, ответственного за разработку и реализацию мер по содействию развитию конкуренции (внесение изменений) | Внесение изменений в распоряжение ОМСУ о закреплении функций за заместителем руководителя ОМСУ (МО) | август 2019 года | Распоряжение Администрации МО «Сюмсинский район» | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района |
| 2. | Сопровождение на официальном сайте муниципального образования «Сюмсинский район» раздела по вопросам содействия развитию конкуренции и размещение на нем соответствующей информации и материалов. Обеспечение выхода с созданного раздела на раздел «Стандарт развития конкуренции» официального сайта Минэкономики УР | Реализация принципа прозрачности деятельности ОМСУ | постоянно | Раздел на официальном сайте МО http://sumsi-adm.ru/social-economic/competition-standard/ | отдел экономики Сектор по информатизации и связям с общественностью |
| 3. | Размещение на официальном сайте ОМСУ в разделе информации (включая разъяснения к ней) о внедрении на территории МО Стандарта, документах, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции в МО | Повышение информированности потребителей товаров (работ, услуг) и бизнес-сообщества | Не реже чем раз в квартал | Актуальная информация на официальном сайте МО | Сектор по информатизации и связям с общественностью, Отдел экономики |
| 4. | Участие должностных лиц МО в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию конкуренции на основе Стандарта. Организация обучающих мероприятий в МО для заинтересованных лиц | Установление единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции | Не менее двух раз в год | Программа обучения | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района |
| 5. | Организация взаимодействия с предпринимательскими, общественными организациями и структурами, СМИ, представительными органами МСУ по вопросам внедрения Стандарта | Участие общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей в реализации принципов Стандарта | 2019- 2021 годы | Документы о взаимодействии (соглашения, договора и т.п.) | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района |
| Мероприятия по содействию развитию конкуренции на республиканских и муниципальных товарных рынках |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в реализации мероприятий Дорожной карты УР по содействию развитию конкуренции на республиканских товарных рынках (далее – ДК УР) | Информация, предоставляемая по запросам ИОГВ УР – ответственных исполнителей ДК УР | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | Информация в ИОГВ УР | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района Отдел экономики |
| 7. | Мониторинг реализации Плана мероприятий МО и иных мероприятий по содействию развитию конкуренции. Анализ исполнения пунктов Плана мероприятий МО | Информация, предоставляемая по запросам ИОГВ УР – ответственных исполнителей ДК УР | Сроки, установленные в запросе ИОГВ УР | Информация на сайте МО | Отдел экономики |
| 8. | Формирование ежегодного отчета ОМСУ о состоянии и развитии конкуренции на территории МО (района УР), включающего результаты анализа развития конкуренции на рынках МО (района) на основе результатов проведенных опросов (анкетирования), мониторингов, статистической информации, рекомендаций организаций общественного контроля (далее – Доклад) | Рассмотрение и утверждение Доклада Коллегиальным органом | Февраль года, следующего за отчетным | Отчет на официальном сайте МО; информация в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района Отдел экономики |
| 9. | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков УР (с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках) | Предложения по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков УР | по мере необходимости | Информация в Минэкономики УР | Отдел экономики |
| 10. | Формирование Плана по реализации на территории муниципального образования «Сюмсинский район» Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Удмуртской Республике на период 2019-2021 годов | ДК МО (района) | 4 квартал 2019 года | Акт ОМСУ | Заместитель главы Администрации Сюмсинского района Структурные подразделения Администрации района |
| 11. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров (работ, услуг) на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Аналитическая информация о развитии конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) | ежегодно | Результаты мониторинга на официальном сайте ОМСУ и в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Отдел экономики Муниципальные образования (поселения) |
| 12. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории МО, размещаемой уполномоченным органом ОМСУ (реализация п. 39 «б, в» Стандарта) | Аналитическая информация об оценке прозрачности деятельности ОМСУ | ежегодно |  | Отдел экономики Муниципальные образования (поселения) |
|  | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |
| 13. | Организация исполнения пунктов 1.1., 1.2.,2.1., 2.2. раздела II Распоряжения Главы УР от 29.10.2015 № 421-РГ, направленных на развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства (Целевые показатели установлены в соответствии с пунктами 12 Приложения к Стандарту, рекомендациями Удмуртского УФАС России). | Достижение показателей, установленных Распоряжением Главы УР от 29.10.2015 № 421-РГ | 2019-2021 годы | Рекомендательные письма, информация в Минэкономики УР, информация по результатам контроля, Отчеты (полугодовой и годовой) в сроки, установленные п.2 Распоряжения Главы УР от 29.10.2015 № 421-РГ | Отдел муниципального заказа |
| 14. | Организация мероприятий по обучению потенциальных участников закупки по вопросам осуществления муниципальных закупок, осуществление мероприятий по информированию участников закупки об объявленных закупках товаров, работ, услуг | Развитие конкуренции при осуществлении закупок для муниципальных нужд. | 2019-2021 годы | Разъясняющие письма, Протоколы совещаний, семинаров. | Отдел муниципального заказа Управление имущественных и земельных отношений |
|  | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 15. | Раскрытие информации о собственности муниципального образования «Сюмсинский район», размещение на сайте в сети Интернет: - перечня муниципальных учреждений муниципального образования «Сюмсинский район»; - перечня муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Сюмсинский район»; - перечня хозяйственных обществ, акции (доли, вклады) которых находятся в собственности муниципального образования «Сюмсинский район»; - информации об объектах муниципальной имущественной казны муниципального образования «Сюмсинский район»; - перечня земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Сюмсинский район». | Обеспечение открытого доступа к информации о собственности всех заинтересованных лиц | Актуализация – ежегодно | Размещение на официальном сайте ОМСУ | Управление имущественных и земельных отношений |
| 16. | Мониторинг деятельности муниципального унитарного предприятия | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению муниципальным имуществом | 2019-2021 годы | Аналитическая информация | Заместители главы Администрации района |
| 17. | Подготовка предложений по включению объектов имущества муниципального имущества в Прогнозный план приватизации | Решение о включении муниципального имущества в прогнозный план приватизации | 2019-2021 годы | Акт ОМСУ об утверждении Прогнозного плана приватизации на плановый период | Администрация района, Управление имущественных и земельных отношений |
| 18. | Проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур по предоставлению в аренду объектов недвижимости, включая земельные участки либо права на заключение договоров аренды | Повышение эффективности и прозрачности передачи имущества муниципального образования «Сюмсинский район» в аренду | 2019-2021 годы | Решение ОМСУ | Управление имущественных и земельных отношений |
| 19. | Размещение информации о реализации и предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности МО, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте ОМСУ | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества и ресурсов всех видов, информирование потенциальных участников торгов | Ежегодно по мере проведения мероприятий | Размещение информации на указанных сайтах | Управление имущественных и земельных отношений |
| 20. | Согласование продажи имущества муниципального унитарного предприятия, муниципальных учреждений Сюмсинского района при условии проведения публичных торгов или иных конкурентных процедур | Обеспечение равных условий допуска к реализации муниципального имущества | 2019-2021 годы | Информация о проведении | Администрация района, Управление имущественных и земельных отношений |
| Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 21. | Проведение экспертизы оказываемых муниципальных услуг в целях оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и исключение избыточных административных барьеров | Устранение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности | 2019-2021 годы | Результаты экспертизы в составе годовой отчетности в Минэкономики УР (при выявлении нарушений - План внесения изменений в административные регламенты) НПА МО | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования "Сюмсинский район", районного Совета депутатов и Администрации Сюмсинского района |
| 22. | Создание системы обобщения информации, поступающей в форме обращений граждан для выявления систематически возникающих проблем в области конкуренции | Определение порядка учета и мониторинга обращений граждан по вопросам развития конкуренции | 2 раза в год | Информация в ежегодном отчете о состоянии и развитии конкуренции на территории МО (района УР) | Сектор делопроизводства Отдел экономики |
| 23. | Обеспечение участия государственных органов и организаций, педагогических, экспертных, научных, специализированных организаций в развитии конкуренции на территории МО | Соглашения об участии государственных органов и организаций, педагогических, экспертных, научных, специализированных организаций в развитии конкуренции на территории МО | 2019-2021 годы | Соглашения | Заместитель главы Администрации района |
| 24. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций с потребителями и субъектами предпринимательской деятельности по вопросам содействия развития конкуренции на муниципальных рынках | Определение направлений для содействия развитию конкуренции на муниципальных рынках товаров (работ, услуг) и, снижению административных барьеров | 2019-2021 годы | Программы и материалы проведенных мероприятий на официальном сайте МО | Заместитель главы Администрации района |
| 25. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды в соответствии с п.42 (а) Стандарта | 2019-2021 годы | Результаты мониторинга на официальном сайте ОМСУ и в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Заместитель главы Администрации района |
| Мероприятия по развитию механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 26. | Формирование и актуализация перечня объектов муниципального имущества, в том числе в социальной сфере, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень) | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов хозяйственной деятельности о планируемых к передаче в пользование объектах недвижимого имущества | 2019 – 2021 годы | Перечень в соответствующем разделе на официальном сайте ОМСУ | Первый заместитель главы Администрации района Заместители главы Администрации района Управление имущественных и земельных отношений |
| 27. | Ведение реестров соглашений о МЧП, в том числе в социальной сфере (далее – Реестр) | Повышение информационной открытости сферы МЧП; информированность населения о развитии МЧП в социальной сфере | 2019 – 2021 годы | Реестр в соответствующем разделе на официальном сайте ОМСУ | Заместитель главы Администрации района |
| Мероприятия по созданию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (СЕМ) |  |  |  |  |  |
| 28. | Формирование и дальнейшая актуализация перечня субъектов естественных монополий (СЕМ) и муниципальных рынков, на которых присутствуют СЕМ локального и регионального уровня (далее – Перечень СЕМ) | Перечень СЕМ в соответствующем разделе на официальном сайте МО | 2019 – 2021 годы | Актуальный Перечень СЕМ на официальном сайте МО http://sumsi-adm.ru/social-economic/competition-standard/ | Отдел экономики |
| 29. | Формирование на официальном сайте ОМСУ раздела по освещению деятельности СЕМ, включающего информацию СЕМ о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и надежности предоставляемых услуг, стандартах качества обслуживания потребителей и процедур предоставления услуг, точках подключения к сетям территориальных сетевых организаций энергии и газопроводам и иную информацию | Повышение информационной обеспеченности потребителей товаров и услуг о деятельности субъектов естественных монополий; | 2019 – 2021 годы | Раздел на официальном сайте МО (возможно совмещение с разделом по п.2 данного Плана) | Заместитель главы Администрации района Отдел экономики |
| 30. | Организация учета общественного мнения при согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов. | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития МО | 2019 – 2021 годы | Информация в соответствующем разделе официального сайта МО | Заместитель главы Администрации района Главный специалист-эксперт-архитектор Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 31. | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности качеством товаров (работ, услуг), предоставляемых СЕМ на муниципальных рынках и состоянием ценовой конкуренции | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции | Ежегодно до 31 декабря | Аналитическая информация в составе годовой отчетности в Минэкономики УР | Заместители главы Администрации района Отдел экономики Муниципальные образования (поселения) |
|  | Мероприятия, направленные на развитие туризма |  |  |  |  |
| 32. | Участие международных, межрегиональных и региональных туристических выставках, ярмарках, презентациях по продвижению туристских продуктов, расположенных на территории Сюмсинского района | Позиционирование Сюмсинского района | 2019 – 2021 годы | План выставок на официальном сайте МК УР | Первый заместитель главы Администрации Сюмсинского района по социальным вопросам Управление культуры |
| 33. | Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий с целью определения проблем в развитии туризма в Сюмсинском районе и путей их решения | Выявление проблем развития и наличия административных барьеров в сфере туристической деятельности | 2019 – 2021 годы | Программы, протоколы проведенных семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий на официальном сайте МО | Первый заместитель главы Администрации Сюмсинского района по социальным вопросам Управление культуры |
| 34. | Размещение актуальной информации о туристических проектах и объектах туризма вне зависимости от их форм собственности на сайте туристско-информационного центра «Удмуртия», сайта МО. | Повышение информированности населения о туристических мероприятиях и объектах в Удмуртской Республике | 2019 – 2021 годы | Информация на сайте туристско-информационного центра "Удмуртия", сайт МО | МК УР, туристско-информационный центр "Удмуртия" (по согласованию) Управление культуры Сектор по информатизации и связям с общественностью |
| 35. | Организация и проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке туристических услуг | Получение данных для планирования деятельности и мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке туристических услуг | 2019 – 2021 годы | Аналитическая информация в Минэкономики УР для ежегодного доклада Удмуртской Республики | Управление культуры Отдел экономики |

________________